**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**"Развитие предпринимательства в муниципальном образовании**

**"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**за 2022 год**

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" утверждена постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 № 584 (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы: управление экономического   
и инвестиционного развития Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Целью Программы является: содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", развитие инструментов финансовой и имущественной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимательства, стимулирование граждан к занятию предпринимательской деятельностью, расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансирование Программы предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Городской бюджет) и на 2022 год составляет 3 618,890 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2022 г. составило 3 497,66288 тыс. руб. или 96,7 % от плана, в том числе по мероприятиям:

1. **Субсидия на возмещение части затрат по приобретению и доставке имущества.**

План на 2022 г. – 1 130,35000 тыс. руб. Освоение составило 1 130,34160 тыс. руб. или 100 % от плана.

За 2022 г. поступило 14 заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) о предоставлении данного вида субсидии.

В установленном порядке документы рассмотрены, подготовлено 15 заключений. 13 заявок рассмотрены на заседании Комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в рамках муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Комиссия). Одна заявка была отклонена на стадии рассмотрения заявок (получена аналогичная субсидия за счет средств окружного бюджета).

По результатам Комиссии заключено 13 соглашений о предоставлении субсидии.

За 2022 год субсидия на имущество предоставлена 13-ти СМиСП, которые осуществляют деятельность в сферах:

- парикмахерские и косметологические услуги;

- ремонт и обслуживание автотранспорта;

- дополнительное образование детей;

- зрелищно-развлекательная деятельность;

- стоматологическая деятельность;

- деятельность управляющих компаний;

- деятельность по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;

- производство минеральных вод.

1. **Субсидия на возмещение части затрат за аренду нежилых зданий и помещений.**

В общей сумме по двум мероприятиям: план на 2022 год – 889,04 тыс. руб. Освоение составило 828,20 тыс. руб. или 93,2 % от плана.

За 2022 год поступило 25 заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении данного вида субсидии.

Всем предпринимателям, претендующим на получение указанной субсидии, представлена субсидия в рамках соглашений о предоставлении субсидии (заключенных в 2021 году за очередные отчетные периоды оплата по которым произведена в 1 квартале 2022 года и заключенных в 2022 году).

За 2022 г. субсидия на аренду предоставлена 10-ти предпринимателям, которые осуществляют деятельность:

- 6 – в сфере пошива одежды;

- 2 – в сфере ремонта обуви;

- 2 – в сфере народного промысла.

1. **Субсидия на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке   
   и повышению квалификации кадров.**

План на 2022 г. – 250,0 тыс. руб. Освоение составило 210,43 тыс. руб. или 84,2 % от плана.

За 2022 г. поступило 7 заявлений от СМиСП о предоставлении данного вида субсидии.

В установленном порядке документы рассмотрены, заключения подготовлены   
и рассмотрены на заседании Комиссии.

Одному предпринимателю отказано в связи с неисполнением требований к оформлению документов, а также по причине предоставления неполного пакета документов.

По результатам Комиссии заключено 6 соглашений о предоставлении субсидии с предпринимателями, которые осуществляют деятельность в сферах:

3 - парикмахерских и косметологических услуг;

1 - дополнительное образование детей;

1 - деятельность управляющих компаний;

1 - в сфере пошива одежды.

1. **Субсидия на возмещение части затрат за приобретение и доставку расходных материалов**

План на 2022 г. – 50,0 тыс. руб. Освоение составило 29,19128 тыс. руб. или 58,4 % от плана.

За 2022 г. поступило 2 заявления от СМиСП о предоставлении данного вида субсидии от предпринимателей, осуществляющих деятельность "Дополнительное образование детей.

В установленном порядке документы рассмотрены, заключения подготовлены   
и рассмотрены на заседании Комиссии. С заявителями заключены Соглашения о предоставлении субсидии.

Данный вид поддержки включен в мероприятия Программы в 2019 году по предложению членов Координационного совета при Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по поддержке малого и среднего предпринимательства. Поддержка направлена на возмещение затрат по расходным материалам для обеспечения учебного процесса предпринимателям, состоящим в Перечне субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия.

1. **Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.**

План на 2022 год – 800,0 тыс. руб. Освоение – 800,0 тыс. руб. или 100 % от плана.

В 2022 году сроки приема заявок на участие в конкурсе установлены с 31 марта по 04 мая 2022. Для участия в конкурсе по предоставлению грантов начинающим предпринимателям было подано семь заявок от СМиСП. Все участники были допущены к конкурсу.

По итогам проведения конкурса определено два победителя, с которыми заключены договоры о предоставлении грантов в размере 400,0 тыс. руб. каждому.

Победителями конкурсов осуществляется следующая деятельность:

- ИП Кокурин Е.Е. – осуществляет деятельность в сфере производства изделий народных художественных промыслов, представлен бизнес-план "Организация творческой мастерской по изготовлению сувенирной продукции";

- ИП Ермолин А. –– осуществляет деятельность в сфере производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, представлен бизнес-план "Кафе - кондитерской".

1. **Размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства.**

План на 2022 г. – 30,0 тыс. руб. Освоение составило 30,0 тыс. руб. или 100 % от плана.

Для исполнения указанного мероприятия было заключено два муниципальных контракта с ГБУ НАО "Издательский дом Ненецкого автономного округа" на информационное и рекламное обслуживание № 14/02/2022 от 14.02.2022 и от 07.11.2022. В рамках контрактов в газете "Няръяна вындер" опубликовано 4 объявления:

- о начале приема заявок на участие в конкурсе "Лучший предприниматель года", - о начале приема заявок на участие в конкурсе "Предоставление гранта для начинающих",

- о проведении отбора получателей субсидии,

- о начале приема заявок на участие в конкурсе "Лучшее новогоднее оформление".

**7.** **Проведение конкурса профессионального мастерства.**

План за 2022 год – 230,0 тыс. руб. Освоение – 230,0 тыс. руб. или 100,0 % от плана.

В 2022 году впервые был проведен конкурс, направленный на популяризацию профессионального мастерства – конкурс Лучший флорист.

На участие в конкурсе было подано пять заявок. Все участники допущены к участию в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимались с 18 октября по 30 ноября 2022 года.

Конкурс состоялся 09.12.2022 года.

Конкурс "Лучший флорист" проводился в два этапа.

На первом этапе конкурсная комиссия рассмотрела представленные организатором конкурсного отбора заключения по каждой поданной заявке на соответствие условиям и требованиям, установленным [Поряд](consultantplus://offline/ref=B7130E877B7C50C46049C449DE1DC038F25E34B3EE6368274862EE186F099DB5141B056B36814171A70CDE8251944C29E5BB69E387EA6A710FC4F2h8Q0M)ком организации и проведения конкурса профессионального мастерства "Лучший флорист", утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10.08.2022 № 1005.

На втором этапе конкурсного отбора проводилось выполнение практического задания, в котором каждый участник конкурсного отбора в течение 120 минут должен изготовить флористическую композицию на каркасе на тему "Зимний букет".

Победителям конкурса вручены наградные плакетки и предоставлены гранты в размерах 100,0 тыс. руб., 70,0 тыс. руб. и 50,0 тыс. руб. за I, II и III места соответственно.

1. **Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление.**

План на 2022 год – 27,5 тыс. руб. Освоение составило 27,500 тыс. руб. или 100 % от плана.

В 2021 году организация конкурса на лучшее новогоднее оформление была предусмотрена следующим образом:

- в декабре 2021 года – объявление о проведении конкурса, украшение объектов   
и прием заявок на участие в конкурсе;

- в январе 2022 года – проведение конкурса, определение и награждение победителей, заключение договоров о предоставлении грантов в форме субсидий, перечисление денежных средств.

Прием заявок осуществлялся с 18.11.2021 по 21.12.2021. На участие в конкурсе были поданы заявки от 5 субъектов малого и среднего предпринимательства. К участию в конкурсе были допущены 3 заявителя.

Конкурс состоялся 12.01.2022. Определено 3 победителя (1, 2, 3 места). Победителям конкурса вручены наградные плакетки и предоставлен грант в размере 20,0 тыс. руб. за 3 место. Победители, занявшие 1 и 2 места в конкурсе, отказались от перечисления гранта в форме субсидии.

Плакетки приобретены у ООО "Первое рекламное агентство" по муниципальному контракту № 17/01/2022 от 17.01.2022 (3 шт.) на сумму 7,50 тыс.рублей.

1. **Проведение конкурса "Лучший предприниматель года".**

План на 2022 год – 200,0 тыс. руб. Освоение составило 200,0 тыс. руб. или 100 % от плана.

Конкурс проводился по двум номинациям:

- "Лучший предприниматель в сфере дополнительного образования";

- "Лучший предприниматель в сфере торговли".

На участие в конкурсе были поданы заявки от семи СМиСП.

Конкурс состоялся. Победителям конкурса вручены наградные плакетки   
и предоставлены гранты в размере 100,0 тыс. руб. каждому.

Плакетки приобретены у ООО "Первое рекламное агентство" по муниципальному контракту.

1. **Приобретение наградной атрибутики.**

План на 2022 г. – 12,0 тыс. руб. Освоение составило 12,0 тыс. руб. или 100 % от плана.

Для исполнения указанного мероприятия было заключено два муниципальных контракта ООО "Первое рекламное агентство" на поставку сувенирной продукции № 06/05/2022 от 06.05.2022 и № 0512 от 05.12.2022. В рамках контрактов приобретено 5 плакеток:

- 2 плакетки для конкурса "Лучший предприниматель года",

- 3 плакетки для конкурса "Лучший флорист".

В течение 2022 года в рамках Программы реализовывались мероприятия, не требующие финансирования, в том числе:

**1. Обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства доступа   
к неиспользуемому муниципальному имуществу.**

По состоянию на 31.12.2022 в перечень муниципального имущества включено   
11 объектов:

- нежилое здание по ул. 60 лет Октября;

- нежилое помещение по ул. Выучейского, д. 12;

- нежилое помещение по ул. Выучейского, д. 12;

- нежилое помещение по ул. Выучейского, д. 12;

- нежилое помещение по ул. Выучейского, д. 12;

- нежилые помещения по ул. Совхозная;

- 4-е земельных участка по ул. Заводская (1019 кв.м., 1741 кв.м., 1038 кв.м., 1020 кв.м.);

- земельный участок пер. Малый Качгорт, д. 5 (1839 кв.м.).

В аренду субъектам малого и среднего предпринимательства представлены нежилые здания по адресу: ул. 60 лет Октября, ул. Выучейского, д. 12 (1, 2 секции), ул. Совхозная, а также земельный участок по адресу пер. Малый Качгорт д. 5.

Остальные объекты не востребованы СМиСП.

**2. Консультирование по вопросам, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.**

Согласно Журналу регистрации обращений, ведение которого осуществляет отдел инвестиционной политики и предпринимательства, за 2022 год за оказанием консультационной поддержки, за оказанием помощи в заполнении документов и прочее обратился 201 субъект малого и среднего предпринимательства. Необходимая поддержка оказана.

**3. Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки** (в соответствии   
с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   
от 28.08.2013 № 1709 "О ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки" (далее – Реестр)).

За 2022 год изменения в Реестр внесены 7 раз (внесены 63 реестровые записи о предоставлении финансовой поддержки). Сведения о получателях поддержки размещены на сайте Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

**4. Размещение на официальном сайте рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства**.

В новостной ленте размещено 73 рекламно-информационного материала.

В разделе Деятельность/Экономика ежемесячно актуализируется информация   
по вопросам, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

**5. Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов**.

За 2022 год была проведена:

- оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) 9-ти проектов нормативных правовых актов (далее – НПА).

- по 6-ти действующим НПА проведена процедура экспертизы нормативных правовых актов.

Необходимые документы размещены на сайте Администрации города.

**6. Формирование и предоставление отчетности**:

- ежеквартальные отчеты (отчет за 4 кв. 2021 года и 1, 2,3 квартал 2022 года): по количеству НТО (в Департамент АПК и ПР);

- годовые отчеты: по муниципальным программам; по предоставленной финансовой и имущественной поддержке (в АИС "Мониторинг МСП"); по содействию развитию конкуренции (в Департамент ФЭ НАО).

- ежеквартальные отчеты: по муниципальным программам; по содействию развитию конкуренции (в Департамент ФЭ НАО); по количеству НТО (в Департамент АПК и ПР).