**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**"Развитие предпринимательства в муниципальном образовании**

**"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**за 2020 год**

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утверждена постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 № 584 (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы: управление экономического   
и инвестиционного развития Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Целью Программы является: содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", развитие инструментов финансовой и имущественной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимательства, стимулирование граждан к занятию предпринимательской деятельностью, расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансирование Программы предусмотрено полностью за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Городской бюджет) и на 2020 год составляет 4 469,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2020 г. составило 4 046,80 тыс. руб. или 90,6 % от плана,   
в том числе по мероприятиям:

1. **Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.**

План на 2020 год –0,0 тыс. руб. Освоение – 0,0 тыс. руб.

При формировании бюджета на 2020 год по данному мероприятию было предусмотрено 500,0 тыс. руб.

В 2020 году сроки приема заявок на участие в конкурсе установлены со 2 по 23 ноября 2020 года. Для участия в конкурсе по предоставлению грантов начинающим предпринимателям была подана одна заявка от индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере сельского хозяйства. Предприниматель был не допущен к участию в конкурсе в связи с имеющейся на дату подачи заявления задолженности по исполнительным производствам.

Предусмотренные средства были перераспределены на мероприятие "субсидия на возмещение части затрат за приобретение и доставку имущества" с связи с увеличением количества заявок на указанную субсидию.

1. **Субсидия на возмещение части затрат за приобретение и доставку имущества.**

План на 2020 год – 2 504,8,0 тыс. руб. Освоение – 2 211,86 тыс. руб. или 88,3 % от плана.

За 2020 год поступило 31 заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) о предоставлении данного вида субсидии.

В установленном порядке документы рассмотрены, заключения подготовлены   
и рассмотрены на заседаниях Комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в рамках муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Комиссия).

По результатам Комиссии заключено 19 соглашений о предоставлении субсидии. Двенадцати СМиСП отказано в предоставлении субсидии. Отказы обусловлены в основном тем, что СМиСП направляется не полный пакет документов либо СМиСП получена аналогичная субсидия из окружного бюджета (срок действия соглашения предоставления которой не истек на дату подачу заявления).

За 2020 год Комиссией принято решение о предоставлении субсидии на имущество 19-ти СМиСП, из которых следует выделить предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства мебели, санитарно-технических работ, в сфере образования детей, которые ранее не обращались за предоставлением данного вида субсидии за счет средств Городского бюджета.

По сравнению с 2019-ым годом количество обращений на данный вид субсидии увеличилось почти в 3 раза (в 2019 году – 12 заявлений, в 2020 году – 31 заявление).

1. **Субсидия на возмещение части затрат за аренду нежилых зданий и помещений.**

План на 2020 год – 643,0 тыс. руб. Освоение – 642,1 тыс. руб. или 99,9 % от плана.

За 2020 год поступило 15 заявлений от СМиСП о предоставлении данного вида субсидии.

В установленном порядке документы рассмотрены, заключения подготовлены   
и рассмотрены на заседаниях Комиссии.

По результатам Комиссии заключено 8 соглашений о предоставлении субсидии, двум предпринимателям субсидия представлена по действующим соглашениям, заключенным в 2019 году ("переходящие" соглашения).

За 2020 год субсидия на аренду предоставлена 10-ти предпринимателям, из которых: 2 предпринимателя осуществляет деятельность в сфере народного промысла, 2 – в сфере образования детей, 4 – в сфере пошива одежды и 2 – в сфере ремонта обуви.

По сравнению с 2019-ым годом количество обращений на данный вид субсидии   
практически не изменилось (в 2019 году – 9 заявлений, в 2020 году – 10 заявлений).

1. **Субсидия на возмещение части затрат за подготовку, переподготовку   
   и повышение квалификации кадров.**

План на 2020 год – 250,0 тыс. руб. Освоение – 248,14,0 тыс. руб. или 99,3 % от плана.

За 2020 год поступило 9 заявлений от СМиСП о предоставлении данного вида субсидии.

В установленном порядке документы рассмотрены, заключения подготовлены   
и рассмотрены на заседаниях Комиссии.

По результатам Комиссии заключено 6 соглашения о предоставлении субсидии. Трем СМиСП отказано в предоставлении субсидии в связи с несоблюдением требований порядка предоставления субсидий и предоставления неполного пакета документов.

За 2020 год субсидия на кадры предоставлена 6-ти СМиСП, из которых:   
1 СМиСП осуществляет деятельность в сфере общей врачебной практики, 3 – в сфере оказания услуг салонов красоты, 1 – в сфере управления эксплуатацией жилого фонда, 1 – в сфере физической культуре и спорта.

По сравнению с 2019-ым годом количество обращений на данный вид субсидии увеличилось почти в 2 (в 2019 году – 5 заявления, в 2020 году – 9 заявлений).

1. **Субсидия на возмещение части затрат за приобретение и доставку расходных материалов.**

План на 2020 год – 30,0 тыс. руб. Освоение – 20,6 тыс. руб. или 68,5 % от плана.

За 2020 год поступило 1 заявление от СМиСП о предоставлении данного вида субсидии.

Данный вид поддержки включен в мероприятия Программы в 2019 году по предложению членов Координационного совета при Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по поддержке малого и среднего предпринимательства. Поддержка направлена на возмещение затрат по расходным материалы, для обеспечения учебного процесса предпринимателям состоящим в Перечне субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия.

Указанной поддержкой предприниматель воспользовался впервые.

1. **Субсидия на возмещение части затрат за аренду нежилых зданий и помещений в связи с введением режима повышенной готовности в части приостановления деятельности отдельных субъектов малого и среднего предпринимательства.**

План на 2020 год – 360,2 тыс. руб. Освоение – 354,57 тыс. руб. или 98,4 % от плана.

Данный вид поддержки новый, включен в мероприятия Программы в 2020 году.

В целях поддержки СМиСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" принято решение о возмещение части затрат по аренде нежилых зданий (помещений) СМиСП, деятельность которых была приостановлена на основании постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12 - пг "О введении режима повышенной готовности".

Порядком предоставления субсидий СМиСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции установлено предоставление субсидий в размере 70 % от фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на аренду нежилых зданий (помещений) но не более 20,0 тыс. руб. одному СМиСП.

В 2020 году поступило 31 заявка о предоставлении данной субсидии от СМиСП.

В установленном порядке документы рассмотрены, заключения подготовлены.

Заключено 24 соглашений о предоставлении субсидии.

Семи заявителям отказано в предоставлении субсидии в связи с несоблюдением требований порядка предоставления субсидий (СМиСП получена аналогичная субсидия из окружного бюджета, отсутствует вид деятельности в перечне СМиСП, осуществляющие деятельность по направлениям, утвержденных Порядком).

1. **Субсидия на возмещение части затрат за приобретение и доставку расходных материалов в части приобретения антисептических средств и средств индивидуальной защиты.**

План на 2020 год –0 тыс. руб. Освоение – 0 тыс. руб.

Данный вид поддержки новый, включен в мероприятия Программы в 2020 году.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" принято решение о возмещение части затрат по приобретению антисептических средств и средств индивидуальной защиты субъектам малого и среднего предпринимательства, деятельность которых была приостановлена на основании постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12 - пг "О введении режима повышенной готовности".

Порядком предоставления субсидий СМиСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции установлено предоставление субсидий в размере по 2,0 тыс.руб. на каждого сотрудника.

Заявки в адрес Администрации города Нарьян-Мар от СМиСП не поступали, это обусловлено тем, что в указанный период предприниматели имели право воспользоваться прямой финансовой поддержкой государства, а именно единоразовой выплатой из бюджета для компенсации затрат на средства дезинфекции во время карантина.

В связи с отсутствием заявок предусмотренные средства на указанный вид поддержки были перераспределены на мероприятие"Субсидия на возмещение части затрат за приобретение и доставку расходных материалов".

1. **Субсидия на возмещение части затрат по приобретению и установке нестационарных торговых объектов.**

План на 2020 год – 100,0 тыс. руб. Освоение – 0,0 тыс. руб. или 0 % от плана.

Денежные средства не освоены в связи с отсутствием заявок на возмещение части затрат по данному направлению.

1. **Размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства.**

План на 2020 год – 40,0 тыс. руб. Освоение – 30,0 тыс. руб. или 75 % от плана.

Во втором квартале был заключен Муниципальный контракт № 50/2020 от 01.06.2020 с ГБУ НАО "Издательский дом НАО" на информационное и рекламное обслуживание на 30,0 тыс. руб.

В 2020 году в ОПГ НАО "Няръяна вындер" было опубликовано 5 объявлений   
о проведении конкурсов. Необходимое информационное обслуживание произведено   
в полном объеме.

1. **Проведение конкурса профессионального мастерства.**

План на 2020 год – 229,0 тыс. руб. Освоение – 229,0 тыс. руб. или 100,0 % от плана.

В 2020 году впервые был проведен конкурс, направленный на популяризацию профессионального мастерства – конкурс Лучший парикмахер.

На участие в конкурсе было подано пять заявок. Допущено к участию   
в конкурсе только три предпринимателя.

Заявки на участие в конкурсе принимались с 12.11.2020 по 11.12.2020.

Конкурс состоялся 21.12.2020 года в Администрации города Нарьян-Мара. Конкурс был проведен в формате онлайн-конференции на платформе Zoom.

Конкурс "Лучший парикмахер" проводился в два этапа.

На первом этапе участниками конкурса пройдены тесты.

В практической части участники конкурса выполнили вечернюю собранную прическу на длинных волосах (с элементами плетения, локонов, использованием украшения и т.п.), не забывая о полном образе модели.

Победителям конкурса вручены наградные плакетки   
и предоставлены гранты в размерах 100,0 тыс. руб., 70,0 тыс. руб. и 50,0 тыс. руб.   
за I, II и III места соответственно.

Плакетки приобретены у ООО "Первое рекламное агентство" по муниципальному контракту б/н от 22.12.2020 (3 шт.).

1. **Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление.**

План на 2020 год – 109,0 тыс. руб. Освоение – 107,5 тыс. руб. или 98,6 % от плана.

С 12 по 27 декабря 2019 года осуществлялся прием заявок на участие в конкурсе;

На участие в конкурсе было подано семь заявок. К участию в конкурсе допущены все заявители.

10.01.2020 проведено выездное заседание конкурсной комиссии (осмотр и оценка украшенных объектов).

Подведение итогов конкурса, определение победителей, заключение договоров о предоставлении грантов, перечисление денежных средств и награждение победителей проведено в январе 2020 года.

Плакетки приобретены у ООО "Первое рекламное агентство" по муниципальному контракту б/н от 16.01.2020 (3 шт.).

1. **Проведение конкурса "Лучший предприниматель года".**

План на 2020 год – 203,0 тыс. руб. Освоение – 203,0 тыс. руб. или 100 % от плана.

Конкурс проводился по двум номинациям:

- "Лучший предприниматель в сфере услуг";

- "Лучший предприниматель в сфере общественного питания".

На участие в конкурсе были поданы заявки от четырнадцати СМиСП, один из которых был не допущен к участию в конкурсе.

Конкурс состоялся. Победителям конкурса вручены наградные плакетки   
и предоставлены гранты в размере 100,0 тыс. руб. каждому.

Плакетки приобретены у ООО "Первое рекламное агентство" по муниципальному контракту б/н от 22.12.2020 (2 шт.).

В течение 2020 года в рамках Программы реализовывались мероприятия,   
не требующие финансирования, в том числе:

1. **обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства доступа   
   к неиспользуемому муниципальному имуществу.**

По состоянию на 31.12.2020 в перечень муниципального имущества включено   
8 объекта:

- нежилое здание по ул. 60 лет Октября;

- нежилое помещение по ул. Выучейского, д. 12;

- нежилое помещение по ул. Выучейского, д. 12;

- нежилое помещение по ул. Выучейского, д. 12;

- нежилое помещение по ул. Выучейского, д. 12;

- нежилые помещения по ул. Совхозная;

- земельный участок  по ул. Заводская;

- нежилое помещение по ул. Смидовича, д. 11.

Только один из объектов предоставлен индивидуальному предпринимателю (нежилое здание по ул. 60 лет Октября).

Остальные объекты не востребованы СМиСП.

1. **консультирование по вопросам, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.**

Согласно Журналу регистрации обращений, ведение которого осуществляет отдел инвестиционной политики и предпринимательства, за 2020 год за оказанием консультационной поддержки, за оказанием помощи в заполнении документов обратились 110 СМиСП (количество обращений составило 265 раза). Необходимая поддержка оказана.

По сравнению с 2019 годом количество обращений практически осталось на том же уровне (в 2019 году – 344 обращения, в 2020 году – 265 обращения).

1. **формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки** (в соответствии   
   с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   
   от 28.08.2013 № 1709 "О ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки" (далее – Реестр)).

За 2020 году изменения в Реестр внесены 6 раз (внесены 70 реестровые записи   
о предоставлении финансовой поддержки). Сведения о получателях поддержки размещены на сайте Администрации муниципального образования "Городской округ "Город   
Нарьян-Мар".

Одновременно с 2020 года сведения о получателей поддержки (финансовой, консультационной, имущественной) в целях формирования Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки органами местного самоуправления размещаются на интернет портале ФНС России.

1. **размещение на официальном сайте рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства**.

В новостной ленте размещено 98 рекламно-информационных материалов.

В разделе Деятельность/Экономика ежемесячно актуализируется информация   
по вопросам, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. **организация праздничных ярмарок и ярмарок выходного дня**.

Постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 16.05.2014 № 1325 утверждены Порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках выходного дня и Схема размещения торговых мест на ярмарках выходного дня на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". Режим работы ярмарок выходного дня по выходным и праздничным дням с 11.00 до 15.00 часов. Местом проведения ярмарки выходного дня является территория, прилегающая к зданию Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по адресу: ул. Ленина, д.12, площадь имени В.И.Ленина, и площадь Марад сей.

За 2020 год организовано и проведено 3 ярмарки (в т.ч. ярмарки выходного дня, выездная торговля) с участием сельхозтоваропроизводителей.

С распространением новой коронавирусной инфекции и введением режима повышенной готовности на территории города Нарьян-Мар сократилось количество проведенных ярмарок в связи, с чем целевой показатель "Количество проведенных ярмарок (в том числе ярмарок выходного дня)" Программы был снижен.

1. **разработка, утверждение и корректировка схем размещения нестационарных торговых объектов**.

На территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" принят ряд нормативных актов, регулирующих нестационарную торговлю:

- утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 15.05.2018 № 327) (далее – схема, НТО).

- утвержден Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 08.09.2016 № 970) (далее – Порядок).

С нормативными актами, регулирующими размещение НТО можно ознакомиться на официальном сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в разделе Деятельность / Экономика / Малый и средний бизнес.

В 2020 году изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов были внесены 5 раз. Внесение изменений обусловлено наличием предложений   
от субъектов малого и среднего предпринимательства о включении в схему новых мест под размещение НТО. Невостребованные на протяжении ряда лет места под размещение НТО исключены из схемы.

В 2019 году в целях развития торговли через нестационарные объекты утверждены требования к павильонам, размещаемым на территории города, и благоустроена торговая площадка в районе дома № 46 по ул. Ленина (на месте снесенного дома № 44   
по ул. Ленина).

Согласно постановлению об утверждении требований к павильонам предприниматели, осуществляющие торговлю через НТО, обязаны до 01.09.2020 привести свои НТО в соответствие с данными требованиями.

В 2020 году двенадцать предпринимателей уже преобразили свои НТО в соответствии с требованиями.

В целях финансовой поддержки предпринимателей в части понесенных дополнительных расходов по установке новых НТО Администрацией утвержден Порядок по возмещению затрат на приобретение НТО. За 2020 год никто не обратился.

1. **организация сезонной торговли и летних кафе**.

Постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.04.2014 № 1224 утверждены правила организации услуг сезонной торговли и детских развлекательных аттракционов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

За 2020 год заключено 9 договоров на организацию сезонной торговли и оказание услуг детских развлекательных аттракционов.

1. **организация заседаний членов Координационного совета   
   при Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства**.

Заседание проведено 25.12.2020. На заседании совета подведены итоги работы Администрации города Нарьян-Мара в части поддержки предпринимателей и создания необходимых условий для их развития, утвержден план работы на 2021 год.

1. **проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов**.

За 2020 год была проведена:

- оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) 9-ти проектов нормативных правовых актов (далее – НПА). На один проекта НПА были получены отзывы/предложения от СМиСП.

- экспертиза 2-х действующих нормативных правовых актов. На один НПА были получены отзывы/предложения от 3 СМиСП.

Необходимые документы размещены на сайте Администрации города.

За 2019 год проведена ОРВ 8-ми НПА, экспертиза действующих нормативных правовых актов 3.

1. **формирование и предоставление отчетности**:

- ежеквартальные отчеты: по муниципальным программам; по содействию развитию конкуренции (в Департамент ФЭ НАО); по количеству НТО, мониторинг цен   
(в Департамент АПК и ПР);

- годовые отчеты: по муниципальным программам; по предоставленной финансовой и имущественной поддержке (в АИС "Мониторинг МСП");

- информация об издании муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в области торговой деятельности, о состоянии торговли и тенденциях ее развития в городском округе (отчет заполняется на сервисе АИС - торговля в системе государственного информационного обеспечения);

- отчет об исполнении мероприятий "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции на территории НАО (в ДФЭ НАО).

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация мероприятий Программы позволяет достичь цель, задачи, целевые показатели и ожидаемые результаты Программы.