**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**"Развитие предпринимательства в муниципальном образовании**

**"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**за 2019 год**

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утверждена постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 № 584 (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы: управление экономического   
и инвестиционного развития Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Финансирование Программы предусмотрено полностью за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Городской бюджет) и на 2019 год составляет 4 328,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2019 г. составило 4 247,6 тыс. руб. или 98,1 % от плана,   
в том числе по мероприятиям:

1. **Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.**

План на 2019 год – 2 000,0 тыс. руб. Освоение – 2 000,0 тыс. руб. или 100,0 %   
от плана.

В 2019 году конкурс по предоставлению грантов начинающим предпринимателям проведен 2 раза (11.07.2019 и 12.11.2019). В связи с большим количеством претендентов   
на участие в конкурсе и огромного количества желающих, которые не успели подать документы на участие в первом конкурсе, было принято решение увеличить объем денежных средств по данному мероприятию и провести дополнительный конкурс в ноябре текущего года.

На проведение конкурса в 1-ый раз заявки подали 6 начинающих предпринимателей, заявки 4-х из которых не были допущены к участию в конкурсе (в связи с несоблюдением требований Порядка предоставления грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   
от 30.05.2019 № 541 (далее – Порядок)).

На проведение конкурса во 2-ой раз заявки подали 9 начинающих предпринимателей, заявки 2-х из которых не были допущены к участию в конкурсе   
(в связи с несоблюдением требований Порядка).

По итогам проведения конкурсов определены четыре победителя, с которыми заключены договоры о предоставлении грантов в размере 500,0 тыс. руб. каждому.

Победителями конкурсов осуществляется следующая деятельность:

- ИП Самойлова Н.С. – Комплексный развлекательный центр "Jamp&Joy" (в здании по адресу ул. Первомайская, д. 7);

- ИП Шестакова М.А. – Кафе "МАРИО" (в здании по адресу ул. Ленина, д. 29а);

- ИП Кокорина О.П. – Швейная студия (в здании по адресу ул. Калмыкова, д. 6);

- ИП Осташов А.А. – Топографическая съемка земельного участка   
для проектирования наружных коммуникаций.

1. **Субсидия на возмещение части затрат по приобретению и доставке имущества, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности.**

План на 2019 год – 873,0 тыс. руб. Освоение – 849,7 тыс. руб. или 97,3 % от плана.

За 2019 год поступило 12 заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) о предоставлении данного вида субсидии.

В установленном порядке документы рассмотрены, заключения подготовлены   
и рассмотрены на заседаниях Комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в рамках муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Комиссия).

По результатам Комиссии заключено 11 соглашений о предоставлении субсидии. Одному предпринимателю отказано в предоставлении субсидии в связи с получением аналогичной субсидии из окружного бюджета (срок действия соглашения предоставления которой не истек на дату подачу заявления).

Общая сумма заключенных соглашений составила 1 449,7 тыс.руб. В связи   
с использованием в полном объеме в 2019 году денежных средств в Городском бюджете   
на данный вид субсидии по трем соглашениям (на общую сумму 600,0 тыс. руб.) перечисления произведены в 2020 году в первоочередном порядке.

За 2019 год Комиссией принято решение о предоставлении субсидии на имущество 11-ти предпринимателям, из которых следует выделить предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства мебели, санитарно-технических работ, в сфере образования детей, которые ранее не обращались за предоставлением данного вида субсидии за счет средств Городского бюджета.

По сравнению с 2018-ым годом количество обращений на данный вид субсидии увеличилось на 2 (в 2018 году – 10 заявлений, в 2019 году – 12 заявлений).

1. **Субсидия на возмещение части затрат по аренде нежилых помещений немуниципальной формы собственности, используемых субъектами малого   
   и среднего предпринимательства.**

План на 2019 год – 704,0 тыс. руб. Освоение – 700,8 тыс. руб. или 99,5 % от плана.

За 2019 год поступило 9 заявлений от СМиСП о предоставлении данного вида субсидии.

В установленном порядке документы рассмотрены, заключения подготовлены   
и рассмотрены на заседаниях Комиссии.

По результатам Комиссии заключено 9 соглашений о предоставлении субсидии,   
по четырем из которых оплата за очередные отчетные периоды будет произведена   
в I квартале 2020 года ("переходящие" соглашения).

За 2019 год субсидия на аренду предоставлена 9-ти предпринимателям, из которых: 1 предприниматель осуществляет деятельность в сфере народного промысла, 2 – в сфере образования детей, 4 – в сфере пошива одежды и 2 – в сфере ремонта обуви.

По сравнению с 2018-ым годом количество обращений на данный вид субсидии   
не изменилось (в 2018 году – 9 заявлений, в 2019 году – 9 заявлений).

1. **Субсидия на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке   
   и повышению квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства (включая работников), прошедших обучение   
   по направлениям, которые соответствуют их видам деятельности и необходимы   
   для производства товаров, выполнения работы, оказания услуг.**

План на 2019 год – 183,0 тыс. руб. Освоение – 183,0 тыс. руб. или 100,0 % от плана.

За 2019 год поступило 5 заявлений от СМиСП о предоставлении данного вида субсидии.

В установленном порядке документы рассмотрены, заключения подготовлены   
и рассмотрены на заседаниях Комиссии.

По результатам Комиссии заключено 4 соглашения о предоставлении субсидии. Одному предпринимателю отказано в предоставлении субсидии в связи с несоблюдением требований порядка предоставления субсидий (ИП не включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства).

За 2019 год субсидия на кадры предоставлена 4-м предпринимателям, из которых:   
1 предприниматель осуществляет деятельность в сфере народного промысла, 2 – в сфере оказания косметологических услуг, 1 – в сфере производства шоколадных изделий.

По сравнению с 2018-ым годом количество обращений на данный вид субсидии увеличилось на 2 (в 2018 году – 3 заявления, в 2019 году – 5 заявлений).

1. **Проведение конкурса швейного мастерства.**

План на 2019 год – 229,0 тыс. руб. Освоение – 177,5 тыс. руб. или 77,5 % от плана.

В 2019 году впервые был проведен конкурс, направленный на популяризацию профессионального мастерства – конкурс швейного мастерства.

На участие в конкурсе было подано пять заявок, и все были допущены к участию   
в конкурсе.

Конкурс состоялся. Победителям конкурса вручены наградные плакетки   
и предоставлены гранты в размерах 100,0 тыс. руб., 70,0 тыс. руб. и 50,0 тыс. руб.   
за I, II и III места соответственно.

Освоение бюджетных средств не в полном объеме обусловлено тем, что один   
из победителей (занявший III место) отказался от подписания договора о предоставлении гранта в связи с тем, что оказался победителем в одновременно проводимом конкурсе – конкурсе грантов для начинающих предпринимателей, а также снижением цены   
на изготовление плакеток.

Предоставленные на участие в конкурсе детские новогодние костюмы после конкурса переданы в дар детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей   
(в ГБУ НАО "ЦССУ "Наш дом").

1. **Проведение конкурса "Лучший предприниматель года".**

План на 2019 год – 309,0 тыс. руб. Освоение – 307,5 тыс. руб. или 99,5 % от плана.

Конкурс проводился по трем номинациям:

- "Лучший предприниматель в сфере услуг";

- "Лучший предприниматель в сфере торговли и общественного питания";

- "Лучший предприниматель в сфере дополнительного образования детей   
и взрослых".

На участие в конкурсе были поданы заявки от девяти субъектов малого и среднего предпринимательства, трое из которых были не допущены к участию в конкурсе.

Конкурс состоялся. Победителям конкурса вручены наградные плакетки   
и предоставлены гранты в размере 100,0 тыс. руб. каждому.

Освоение бюджетных средств не в полном объеме обусловлено снижением цены   
на изготовление плакеток.

1. **разработка, утверждение и корректировка схем размещения нестационарных торговых объектов**.

В 2019 году изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов были внесены 5 раз. Внесение изменений обусловлено наличием предложений   
от субъектов малого и среднего предпринимательства о включении в схему новых мест под размещение НТО. Невостребованные на протяжении ряда лет места под размещение НТО исключены из схемы.

В 2019 году в целях развития торговли через нестационарные объекты утверждены требования к павильонам, размещаемым на территории города, и благоустроена торговая площадка в районе дома № 46 по ул. Ленина (на месте снесенного дома № 44   
по ул. Ленина).

Согласно постановлению об утверждении требований к павильонам предприниматели, осуществляющие торговлю через НТО, обязаны до 01.09.2020 привести свои НТО в соответствие с данными требованиями.

В 2019 году два предпринимателя (по ул. Швецова, д. 1 и по ул. Ленина, д. 41)   
уже преобразили свои НТО в соответствии с требованиями, еще одному объекту согласован внешний вид (по ул. Ленина, д. 27Б.).

В целях финансовой поддержки предпринимателей в части понесенных дополнительных расходов по установке новых НТО Администрацией утвержден Порядок по возмещению затрат на приобретение НТО. За 2019 год никто не обратился.

1. **организация сезонной торговли и летних кафе**.

За 2019 год заключено 8 договоров на организацию сезонной торговли и оказание услуг детских развлекательных аттракционов.

1. **проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление**.

В декабре 2019 года объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг. Прием заявок осуществляется   
с 02.12.2019 по 27.12.2019. Выезд комиссии для оценки объектов на места осуществления деятельности предпринимателей осуществлен 10.01.2020. Подведение итогов конкурса, определение победителей, заключение договоров о предоставлении грантов, перечисление денежных средств и награждение победителей – в январе 2020 года.

1. **проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов**.

За 2019 год была проведена:

- оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) 8-ми проектов нормативных правовых актов (далее – НПА). На два проекта НПА были получены отзывы/предложения от СМиСП.

- экспертиза 3-х действующих нормативных правовых актов.

Необходимые документы размещены на сайте Администрации города.

За 2018 год проведена ОРВ 9-ти НПА, экспертиза действующих нормативных правовых актов не проводилась.