

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | 12.2015 |  | 1669 |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2422

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 07.12.2015 № 170-р "О внесении изменений в Решение "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 24.12.2015 № 176-р "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2016 год", Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2422 (в ред. постановления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 01.12.2015 № 1387), (далее – Программа) следующие изменения:
   1. В Паспорте Программы в табличной части разделы "Соисполнители муниципальной программы" и "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет  3 579 217,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 37 636,9 тыс. руб.;  2015 год – 75 618,4 тыс. руб.;  2016 год – 90 528,4 тыс. руб.;  2017 год – 202 844,9 тыс. руб.;  2018 год –1 213 590,0 тыс. руб.;  2019 год –1 264 826,1 тыс. руб.;  2020 год – 694 172,6 тыс. руб.  Из них:  Средства окружного бюджета – 2 883 453,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 36 172,4 тыс. руб.;  2015 год – 65 688,0 тыс. руб.;  2016 год – 12 197,4 тыс. руб.;  2017 год –32 162,4тыс. руб.;  2018 год – 1 038 442,8 тыс. руб.;  2019 год – 1 075 296,5 тыс. руб.;  2020 год – 623 493,7 тыс. руб.  Средства городского бюджета – 692 173,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 1 464,5 тыс. руб.;  2015 год – 9 930,4 тыс. руб.;  2016 год – 78 331,0 тыс. руб.;  2017 год – 167 091,4 тыс. руб.;  2018 год – 175 147,2 тыс. руб.;  2019 год – 189 529,6 тыс. руб.;  2020 год – 70 678,9 тыс. руб.  Внебюджетные средства – 3 591,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 1 623,3 тыс. руб.;  2016 год – 1 967,8 тыс. руб. |

"

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложении 1).

1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава МО "Городской округ**  **"Город Нарьян-Мар"** | **Т.В.Федорова** |

Приложение 1

к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 31.12.2015 № 1669

"Приложение № 2

к муниципальной программе

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Развитие транспортной системы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Развитие транспортной системы"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | всего, в т.ч.: | 3579217,3 | 37636,9 | 77241,7 | 92496,2 | 199253,8 | 1213590,0 | 1264826,1 | 694172,6 |
| окружной бюджет | 2883453,2 | 36172,4 | 65688,0 | 12197,4 | 32162,4 | 1038442,8 | 1075296,5 | 623493,7 |
| городской бюджет | 692173,0 | 1464,5 | 9930,4 | 78331,0 | 167091,4 | 175147,2 | 189529,6 | 70678,9 |
| внебюджетные источники | 3591,1 | 0,0 | 1623,3 | 1967,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

"

Приложение 2

к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 31.12.2015 № 1669

"Приложение №3

к муниципальной программе

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Развитие транспортной системы"

Перечень

мероприятий муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Развитие транспортной системы"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Разработка проектной документации по строительству (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая проектные работы, решение вопросов в области землепользования** | **Итого по направлению, в т.ч.:** | **81462,5** | **833,1** | **780,4** | **199,4** | **30527,9** | **31810,3** | **17311,4** | **0,0** |
| **окружной бюджет** | **78712,2** | **0,0** | **772,5** | **197,4** | **30222,5** | **30381,5** | **17138,3** | **0,0** |
| **городской бюджет** | **2750,3** | **833,1** | **7,9** | **2,0** | **305,4** | **1428,8** | **173,1** | **0,0** |
| 1.1. | Разработка ПСД на строительство пассажирской автостанции | итого, в т.ч.: | 833,1 | 833,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 833,1 | 833,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации | итого, в т.ч.: | 979,8 | 0,0 | 780,4 | 199,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 969,9 | 0,0 | 772,5 | 197,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 9,9 | 0,0 | 7,9 | 2,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.3. | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 3625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 3589,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3589,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Разработка ПСД на реконструкцию ул.Меньшикова в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 3591,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3591,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 3555,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3555,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Южная в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 3502,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3502,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 3467,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3467,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Разработка ПСД на реконструкцию по ул. Студенческая в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 3160,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3160,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 3128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Разработка ПСД на реконструкцию дорожной сети микрорайона Качгорт в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 8594,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8594,8 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 7398,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7398,1 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1196,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Сапрыгина с выездом на ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 7470,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7470,6 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 7395,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7395,9 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 74,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Мурманская в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 4480,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4480,1 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 4435,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4435,3 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Полярная в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 3527,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3527,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 3492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Корректировка ПСД на реконструкцию ул. Совхозная в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 2115,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2115,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 2094,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2094,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Корректировка ПСД на реконструкцию ул. Заводская в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа | итого, в т.ч.: | 3752,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3752,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 3715,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3715,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 3625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 3589,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3589,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. | Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки п. Мирный в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД | итого, в т.ч.: | 21111,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3800,0 | 17311,4 | 0,0 |
| окружной бюджет | 20900,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3762,0 | 17138,3 | 0,0 |
| городской бюджет | 211,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,0 | 173,1 | 0,0 |
| 1.15. | Разработка ПСД на строительство пер. Торговый в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 3625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 3589,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3589,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16. | Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги на кладбище п. Новый в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 3611,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3611,3 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 3575,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3575,2 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17. | Устройство междворовых проездов по ул. Меньшикова, ул. Ленина, ул. 60 лет Октября, ул. Строительная, ул. Авиаторов, ул. Бондарная, разработка ПСД | итого, в т.ч.: | 930,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,3 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 921,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18. | Реконструкция улично-дорожной сети в п. Сахалин, разработка проектной документации | итого, в т.ч.: | 2923,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2923,2 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 2894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2894,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Осуществление мероприятий по реконструкции автомобильных дорог** | **Итого по направлению, в т.ч.:** | **1681240,7** | **35759,5** | **0,0** | **33,9** | **0,0** | **585876,4** | **676855,3** | **382715,6** |
| **окружной бюджет** | **1664162,4** | **35138,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **580048,6** | **670086,7** | **378888,5** |
| **городской бюджет** | **17078,3** | **620,9** | **0,0** | **33,9** | **0,0** | **5827,8** | **6768,6** | **3827,1** |
| 2.1. | Реконструкция автомобильной дороги Морпорт - примыкание к федеральной дороге в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 35529,4 | 35495,5 | 0,0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 35138,6 | 35138,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 390,8 | 356,9 | 0,0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Реконструкция ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа | итого, в т.ч.: | 97,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 97,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Реконструкция ул. Хатанзейского на участке от ул. Выучейского до территории КОС (завершение работ) | итого, в т.ч.: | 167,0 | 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 167,0 | 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Реконструкция ул. Смидовича в г. Нарьян-Маре, на участке от ул. Ленина до ул. Октябрьской | итого, в т.ч.: | 20152,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20152,8 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 19951,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19951,3 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 201,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Реконструкция ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 117965,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66396,9 | 51568,3 | 0,0 |
| окружной бюджет | 116785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65732,9 | 51052,6 | 0,0 |
| городской бюджет | 1179,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,0 | 515,7 | 0,0 |
| 2.6. | Реконструкция ул. Меньшикова в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 117965,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66396,9 | 51568,3 | 0,0 |
| окружной бюджет | 116785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65732,9 | 51052,6 | 0,0 |
| городской бюджет | 1179,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,0 | 515,7 | 0,0 |
| 2.7. | Реконструкция ул. Южная в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 117965,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66396,9 | 51568,3 | 0,0 |
| окружной бюджет | 116785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65732,9 | 51052,6 | 0,0 |
| городской бюджет | 1179,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,0 | 515,7 | 0,0 |
| 2.8. | Реконструкция по ул. Студенческая в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 50063,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50063,3 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 49562,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49562,7 |  | 0,0 |
| городской бюджет | 500,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,6 |  | 0,0 |
| 2.9. | Реконструкция дорожной сети микрорайона Качгорт в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 113381,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17922,6 | 95458,5 | 0,0 |
| окружной бюджет | 112247,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17743,4 | 94503,9 | 0,0 |
| городской бюджет | 1133,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,2 | 954,6 | 0,0 |
| 2.10. | Реконструкция ул. Сапрыгина с выездом на ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 125750,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47524,6 | 78226,3 |
| окружной бюджет | 124493,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 47049,4 | 77444,0 |
| городской бюджет | 1257,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 475,2 | 782,3 |
| 2.11. | Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 120864,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56690,5 | 64173,6 | 0,0 |
| окружной бюджет | 119655,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56123,6 | 63531,9 |  |
| городской бюджет | 1208,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566,9 | 641,7 |  |
| 2.12. | Реконструкция ул. Совхозная в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 228050,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106965,4 | 121084,8 |
| окружной бюджет | 225769,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 105895,7 | 119874,0 |
| городской бюджет | 2280,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1069,7 | 1210,8 |
| 2.13. | Реконструкция ул. Заводская в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 465498,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136525,0 | 145569,1 | 183404,5 |
| окружной бюджет | 460874,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135190,8 | 144113,4 | 181570,5 |
| городской бюджет | 4623,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1334,2 | 1455,7 | 1834,0 |
| 2.14. | Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 117635,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55176,0 | 62459,2 | 0,0 |
| окружной бюджет | 116458,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54624,2 | 61834,6 | 0,0 |
| городской бюджет | 1176,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551,8 | 624,6 | 0,0 |
| 2.15. | Реконструкция улично-дорожной сети п. Новый в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа | итого, в т.ч.: | 50155,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50155,5 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 49653,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49653,9 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 501,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501,6 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Осуществление мероприятий по строительству автомобильных дорог** | **Итого по направлению, в т.ч.:** | **973481,0** | **1044,3** | **48431,8** | **12264,5** | **1939,9** | **371523,7** | **344229,3** | **194047,5** |
| **окружной бюджет** | **963623,5** | **1033,8** | **47947,3** | **12000,0** | **1939,9** | **367808,5** | **340787,0** | **192107,0** |
| **городской бюджет** | **9857,5** | **10,5** | **484,5** | **264,5** | **0,0** | **3715,2** | **3442,3** | **1940,5** |
| 3.1. | Строительство автомобильной дороги ул. Полярная - ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 40174,5 | 1044,3 | 31935,8 | 7194,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 39650,1 | 1033,8 | 31616,3 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 524,4 | 10,5 | 319,5 | 194,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Строительство автомобильной дороги ул. Рыбников с подъездом к ЦОС в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа | итого, в т.ч.: | 23506,0 | 0,0 | 16496,0 | 5070,1 | 1939,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 23270,9 | 0,0 | 16331,0 | 5000,0 | 1939,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 235,1 | 0,0 | 165,0 | 70,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 69300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69300,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Строительство дороги к полигону твёрдых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 615847,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171800,0 | 250000,0 | 194047,5 |
| окружной бюджет | 609689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170082,0 | 247500,0 | 192107,0 |
| городской бюджет | 6158,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1718,0 | 2500,0 | 1940,5 |
| 3.5. | Строительство автомобильной дороги по ул. Ненецкая от ул. Чернова до ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 17575,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17575,9 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 17400,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17400,1 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 175,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Строительство пер. Торговый в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 119747,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44933,2 | 74813,9 | 0,0 |
| окружной бюджет | 118549,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44483,9 | 74065,8 | 0,0 |
| городской бюджет | 1197,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,3 | 748,1 | 0,0 |
| 3.7. | Строительство автомобильной дороги на кладбище п. Новый в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 50063,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50063,3 |  | 0,0 |
| окружной бюджет | 49562,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49562,7 |  | 0,0 |
| городской бюджет | 500,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,6 |  | 0,0 |
| 3.8. | Строительство автомобильной дороги в п. Сахалин | итого, в т.ч.: | 36566,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17151,3 | 19415,4 | 0,0 |
| окружной бюджет | 36201,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16979,8 | 19221,2 | 0,0 |
| городской бюджет | 365,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,5 | 194,2 | 0,0 |
| **4.** | **Обеспечение условий для приведения улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества и требованиям безопасной эксплуатации** | **Итого по направлению, в т.ч.:** | **538509,5** | **0,0** | **28029,5** | **26990,5** | **107182,4** | **160812,3** | **162466,3** | **53028,5** |
| **окружной бюджет** | **176955,1** | **0,0** | **16968,2** | **0,0** | **0,0** | **60204,2** | **47284,5** | **52498,2** |
| **городской бюджет** | **357963,3** | **0,0** | **9438,0** | **25022,7** | **107182,4** | **100608,1** | **115181,8** | **530,3** |
| **внебюджетные средства** | **3591,1** | **0,0** | **1623,3** | **1967,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1. | Разработка ПСД на строительство РММ | итого, в т.ч.: | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Паспортизация автодорог и проездов города Нарьян-Мара | итого, в т.ч.: | 2133,9 | 0,0 | 2133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2133,9 | 0,0 | 2133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Разработка проекта по организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения | итого, в т.ч.: | 132,7 | 0,0 | 132,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 132,7 | 0,0 | 132,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности | итого, в т.ч.: | 17139,6 | 0,0 | 17139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 16968,2 | 0,0 | 16968,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 171,4 | 0,0 | 171,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Приобретение здания гаража с земельным участком | итого, в т.ч.: | 25138,2 | 0,0 | 0,0 | 14364,7 | 7182,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 21547,1 | 0,0 | 0,0 | 14364,7 | 7182,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные | 3591,1 | 0,0 | 1623,3 | 1967,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства |
| 4.6. | Строительство объекта "Здание РММ" | итого, в т.ч.: | 314704,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 114704,3 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| городской бюджет | 314704,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 114704,3 | 0,0 |
| 4.7. | Устройство междворовых проездов по ул. Меньшикова, ул. Ленина, ул. 60 лет Октября, ул. Строительная, ул. Авиаторов, ул. Бондарная | итого, в т.ч.: | 47818,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12222,0 | 16206,2 | 19389,9 |
| окружной бюджет | 47339,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12099,8 | 16044,1 | 19196,0 |
| городской бюджет | 478,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,2 | 162,1 | 193,9 |
| 4.8. | Ремонт покрытия междворового проезда в р-не д. № 32 по ул. Первомайской и проезжей части вокруг д. №8а по ул. Победы в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 7512,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7512,1 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 7437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7437,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4.9. | Установка светофоров и искусственных неровностей | итого, в т.ч.: | 6200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2869,3 | 1612,3 | 1718,7 |
| окружной бюджет | 6138,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2840,6 | 1596,2 | 1701,5 |
| городской бюджет | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,7 | 16,1 | 17,2 |
| 4.10. | Приобретение пассажирских автобусов | итого, в т.ч.: | 89953,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28089,7 | 29943,5 | 31919,9 |
| окружной бюджет | 89053,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27808,8 | 29644,2 | 31600,7 |
| городской бюджет | 899,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,9 | 299,3 | 319,2 |
| 4.11. | Строительство пассажирской автостанции | итого, в т.ч.: | 10119,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10119,2 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 10018,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10018,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 101,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4.12. | Приобретение техники | итого, в т.ч.: | 10658,0 | 0,0 | 0,0 | 10658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 10658,0 | 0,0 | 0,0 | 10658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.** | **Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в их составе** | **Итого по направлению, в т.ч.:** | **266352,2** | **0,0** | **0,0** | **46175,3** | **52354,2** | **55940,9** | **55940,9** | **55940,9** |
| **окружной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **городской бюджет** | **266352,2** | **0,0** | **0,0** | **46175,3** | **52354,2** | **55940,9** | **55940,9** | **55940,9** |
| **6** | **Субсидии для частной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по регулируемым тарифам** | **Итого по направлению, в т.ч.:** | **38171,4** | **0,0** | **0,0** | **6832,6** | **7249,4** | **7626,4** | **8022,9** | **8440,1** |
| **окружной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **городской бюджет** | **38171,4** | **0,0** | **0,0** | **6832,6** | **7249,4** | **7626,4** | **8022,9** | **8440,1** |
|  | **ВСЕГО по программе, в т.ч.** |  | **3579217,3** | **37636,9** | **77241,7** | **92496,2** | **199253,8** | **1213590,0** | **1264826,1** | **694172,6** |
|  | **окружной бюджет** |  | **2883453,2** | **36172,4** | **65688,0** | **12197,4** | **32162,4** | **1038442,8** | **1075296,5** | **623493,7** |
|  | **городской бюджет** |  | **692173,0** | **1464,5** | **9930,4** | **78331,0** | **167091,4** | **175147,2** | **189529,6** | **70678,9** |
|  | **внебюджетные средства** |  | **3591,1** | **0,0** | **1623,3** | **1967,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

"