

**Администрация муниципального образования  
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.12.2019 | № | 1011-р |

|  |
| --- |
| О внесении изменения в распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.12.2018 № 1102-р |

На основании постановления Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.12.2019 № 1302 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

1. Внести в распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.12.2018 № 1102-р "Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год" изменение, изложив приложение в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава города Нарьян-Мара** | **О.О. Белак** |

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 30.12.2019 № 1011-р

"Приложение

к распоряжению Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 29.12.2018 № 1102-р

План

реализации муниципальной программы

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность) | Планируемый срок проведения торгов  (в случае необходимости) | Срок начала реализации  мероприятия | Срок  окончания реализации  мероприятия | Ожидаемый результат | Финансирование текущего года,  тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. "Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан" | | | | | | |
| * 1. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания |  | Х | Х | Х | Х | 12 114,2 |
| 1.1.1. Снос жилищного фонда, непригодного для проживания | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 1 510,0 |
| 1.1.2. Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 10 286,0 |
| 1.1.3. Софинансирование расходных обязательств на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 318,2 |
| Проведение мероприятий по сносу, домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | декабрь | Площадь снесённого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 9 728,7 м² | 12 114,2 |
| 1.2. Основное мероприятие: Повышение качества содержания жилищного фонда |  | Х | Х | Х | Х | 13 095,2 |
| 1.2.1. Субсидии на компенсацию расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 11 802,6 |
| Компенсация расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | январь | декабрь | Вывоз стоков из септиков и выгребных ям жилых домов по доступным для населения ценам, сдерживание роста совокупного фактического размера платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги | 11 802,6 |
| 1.2.2. Субсидии на компенсацию расходов, связанных с водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 1 292,6 |
| Компенсация расходов, связанных с водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | январь | декабрь | Сдерживание роста совокупного фактического размера платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги путем возмещения разницы между экономически обоснованным тарифами на водоотведение в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям и регулируемыми тарифами на размещение сточных вод, установленными Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 1 292,6 |
| 1.3. Основное мероприятие: Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами |  | Х | Х | Х | Х | 34 559,4 |
| 1.3.1. Субсидии на компенсацию недополученных доходов при оказании населению услуг общественных бань на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 28 557,4 |
| Компенсация недополученных доходов при оказании населению услуг общественных бань | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | январь | декабрь | Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг общественных бань, организациям, оказывающим указанные услуги на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 28 557,4 |
| 1.3.2. Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными коммунальными услугами | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 6 002,0 |
| Проектирование коллектора  от КГ 1 до КНС в п. Новый  г. Нарьян-Мара | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | май | июнь | август | Наличие проекта по строительству коллектора от КГ 1 до КНС  в п. Новый | 304,5 |
| Проектирование подключения многоквартирных домов № 1б по ул. Рыбников и № 19  по ул. Рабочей в г. Нарьян-Маре к централизованной системе водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | май | май | июль | Наличие проекта по подключению многоквартирных домов № 1б  по ул. Рыбников и № 19  по ул. Рабочей в г. Нарьян-Маре  к централизованной системе водоотведения | 177,5 |
| Строительство канализационного коллектора от КГ1 до КНС в п. Новый  г. Нарьян-Мара | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | июль | август | декабрь | Ввод объекта в эксплуатацию | 3 159,5 |
| Проектирование подключения дома № 26 по ул. Пионерская  в г. Нарьян-Маре к городским сетям канализационной сети | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | июль | август | декабрь | Наличие проекта | 123,0 |
| Проектирование подключения жилого дома № 2  по ул. Комсомольская к сетям центрального водоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | июль | август | декабрь | Обеспечение централизованным водоснабжением жилых домов в городе Нарьян-Маре | 156,5 |
| Подключение жилого  дома № 2 по ул. Комсомольская к сетям центрального водоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | ноябрь | ноябрь | декабрь | 1 535,0 |
| Проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство канализационного коллектора от КГ1 до КНС в п. Новый г.Нарьян-Мара | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | сентябрь | декабрь | Получение заключения государственной экспертизы | 124,0 |
| Проведение технологической экспертизы установленного оборудования объекта капитального строительства "Реконструкция II очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре" | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | сентябрь | октябрь | декабрь | Получение заключения по результатам оценки технического состояния оборудования | 422,0 |
| 1.4. Основное мероприятие: Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов |  | Х | Х | Х | Х | 59 372,1 |
| 1.4.1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 57 590,9 |
| 1.4.2. Софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 1 781,2 |
| Разработка проекта и установление санитарно-защитной зоны открытой площадки с грунтовым покрытием объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | сентябрь | сентябрь | декабрь | Установление санитарно-защитной зоны открытой площадки  с грунтовым покрытием объекта размещения отходов | 1 757,7 |
| Приобретение административно-бытового комплекса для размещения персонала на открытой площадке с грунтовым покрытием объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | сентябрь | сентябрь | декабрь | Приобретение оборудования для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 300,0 |
| Поставка мусоросортировочного комплекса | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | август | август | декабрь | Приобретение оборудования для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 4 690,0 |
| Поставка установки термического обезвреживания отходов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | июль | август | декабрь | Приобретение оборудования для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 12 117,3 |
| Приобретение гусеничного трактора | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | сентябрь | сентябрь | декабрь | Приобретение техники для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 12 166,6 |
| Приобретение мини-погрузчиков | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | август | сентябрь | декабрь | Приобретение техники для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 3 081,7 |
| Приобретение самосвала | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | август | сентябрь | декабрь | Приобретение техники для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 6 022,3 |
| Приобретение погрузчика фронтального | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | август | сентябрь | декабрь | Приобретение техники для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 6 210,0 |
| Поставка автомобильных весов (40т) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | август | сентябрь | декабрь | Приобретение оборудования для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 545,9 |
| Поставка автомобильных весов (30т) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | август | сентябрь | декабрь | Приобретение оборудования для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 376,0 |
| Поставка шредера двухвального | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | август | сентябрь | декабрь | Приобретение оборудования для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 4 961,7 |
| Устройство площадки на полигоне | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | сентябрь | сентябрь | декабрь | Устройство площадки для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 6 128,6 |
| Выполнение работ по монтажу ВЛИ-0,4 кВ в районе объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | декабрь | декабрь | декабрь | Модернизация системы энергоснабжения объекта размещения отходов | 298,8 |
| Выполнение работ по устройству уличного освещения объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | декабрь | декабрь | декабрь | 299,2 |
| Выполнение работ по замене трансформатора на объекте размещения отходов г. Нарьян-Мара | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | декабрь | декабрь | декабрь | 158,6 |
| Монтаж ВРУ (Вводно-распределительное устройство) на ТП объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | декабрь | декабрь | декабрь | 158,1 |
| Монтаж распределительного шкафа на объекте размещения отходов г. Нарьян-Мара | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | декабрь | декабрь | декабрь | 99,6 |
| 1.5. Основное мероприятие "Мероприятия по восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  | Х | Х | Х | Х | 10 598,7 |
| 1.5.1. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям для финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления их платежеспособности | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 10 598,7 |
| Субсидия муниципальному унитарному предприятию "Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию" для финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления его платежеспособности | Не требуется |  |  | декабрь | Восстановление платежеспособности предприятия | 10 598,7 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа "Город Нарьян-Мар" | | | | | | |
| 2.1. Основное мероприятие: Мероприятия в сфере обеспечения общественного порядка, профилактика терроризма, экстремизма |  | Х | Х | Х | Х | 833,5 |
| 2.1.1. Обеспечение общественного порядка, профилактики терроризма, экстремизма | Отдел ГО и ЧС | Х | Х | Х | Х | 833,5 |
| Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действия при совершении в отношении них правонарушений, а также печатных изданий, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма | Отдел ГО и ЧС | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | апрель | декабрь | Повышение уровня информированности населения о мерах безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций любого характера, в том числе террористической  и экстремистской направленности | 50,0 |
| Денежное поощрение членам народной дружины МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", участвующим в охране общественного порядка | Отдел ГО и ЧС | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | апрель | декабрь | повышение уровня мотивации населения при поддержании общественного порядка и профилактике ЧС | 770,0 |
| Страхование от несчастных случаев членов народной дружины МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", участвующим в охране общественного порядка | Отдел ГО и ЧС | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | апрель | декабрь | Страхование членов народной дружины, привлекаемых к охране порядка | 13,5 |
| 2.2. Основное мероприятие: Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |  | Х | Х | Х | Х | 14 130,6 |
| 2.2.1. Обеспечение противопаводковых мероприятий | Отдел ГО и ЧС | Х | Х | Х | Х | 453,3 |
| Выполнение работ по разработке (выравниванию) песка с целью защиты  г. Нарьян-Мара от затопления паводковыми водами | Отдел ГО и ЧС | февраль | март | июль | Защита территории города от затопления паводковыми водами | 388,3 |
| Осуществление закупок (услуг) по сбору гидрометеорологической информации в период весеннего половодья | Отдел ГО и ЧС | апрель | апрель | июль | Владение гидрометеорологической информацией в период весеннего половодья | 65,00 |
| 2.2.2. Мероприятие по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел ГО и ЧС | Х | Х | Х | Х | 4 490,0 |
| Осуществление закупок (услуг), предоставляемых предприятиями и организациями для предупреждения и ликвидации последствий ЧС | Отдел ГО и ЧС | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | декабрь | Готовность предприятий и /или организаций для предупреждения и ликвидации последствий ЧС | 221,6 |
| Создание муниципальной системы оповещения населения об опасностях и чрезвычайных ситуациях | Отдел ГО и ЧС | июль | июль | декабрь | Расширение местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны | 2 190,0 |
| Организация обучения неработающего населения основам гражданской обороны | Отдел ГО и ЧС | апрель | май | декабрь | Повышение знаний основ гражданской защиты для неработающего населения | 100,0 |
| Поставка специализированного прицепного устройства для обеспечения пожарной безопасности в муниципальных и населенных пунктах | Отдел ГО и ЧС | июль | июль | август | Приобретение оборудования для обеспечения пожарной безопасности | 648,7 |
| Поставка комплекта пневмодомкратов для проведения аварийно-спасательных работ | Отдел ГО и ЧС | апрель | май | август | Приобретение пневмодомкратов для проведения аварийно-спасательных работ | 232,2 |
| Поставка быстровозводимого пневмокаркасного модуля (палатки) с системой жизнеобеспечения | Отдел ГО и ЧС | июль | август | ноябрь | Приобретение быстровозводимого пневмокаркасного модуля (палатки) с системой жизнеобеспечения | 1 050,0 |
| Аттестационный контроль режимно-секретного подразделения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Отдел ГО и ЧС | ноябрь | ноябрь | декабрь | Получение сертификата о прохождении аттестации | 47,5 |
| 2.2.3. Обеспечение пожарной безопасности | Отдел ГО и ЧС | Х | Х | Х | Х | 9 187,3 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел ГО и ЧС, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | май | Готовность первичных мер пожаротушения к ЧС | 8 190,7 |
| Капитальный ремонт пожарных водоемов | Отдел ГО и ЧС, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | май | июнь | декабрь | Приведение пожарных водоёмов в нормативное состояние | 996,6 |
| Подпрограмма 3. "Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности общественных транспортных услуг | | | | | | |
| 3.1. Основное мероприятие: Обеспечение доступности автомобильного транспорта общего пользования для населения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  | Х | Х | Х | Х | 49 125,9 |
| 3.1.1.Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Управление жилищно-коммунального хозяйства | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | январь | декабрь | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | 49 125,9 |
| 3.2. Основное мероприятие: Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения |  | Х | Х | Х | Х | 51 565,0 |
| 3.2.1. Содержание объектов дорожного хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 51 565,0 |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Приведение автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе в соответствие с нормативными требованиями | 51 565,0 |
| 3.3. Основное мероприятие: Обеспечение условий для приведения улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества и требованиями безопасной эксплуатации |  | Х | Х | Х | Х | 106 179,2 |
| 3.3.1. Обследование и разработка проектных документаций на автомобильные дороги местного значения  г. Нарьян-Мара | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 5 062,4 |
| Проведение паспортизации и диагностики автомобильных дорог местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | май | июнь | октябрь | Наличие паспортов автомобильных дорог местного значения | 1 636,8 |
| Разработка схемы планировочного решения участка дороги по ул. Мира  в г. Нарьян-Маре | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | ноябрь | ноябрь | декабрь | Наличие схемы планировочного решения участка дороги | 297,0 |
| Проведение государственной экспертизы по проекту "Разработка проектной документации на строительство перехода  через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твёрдых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре" | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | МК расторгнут |  |  |  | 4,7 |
| Разработка ПСД на реконструкцию ул. Заводская  в г. Нарьян-Маре | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | МК 2018 года | март | - | ПСД на реконструкцию  ул. Заводская в г. Нарьян-Маре | 3 123,9 |
| 3.3.2. Приобретение техники для обеспечения содержания улично-дорожной сети автомобильных дорог местного значения г. Нарьян-Мара | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 10 142,7 |
| Лизинг | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | май | июнь | декабрь | Приобретение техники для муниципальных предприятий | 5 569,3 |
| Приобретение и установка, техническое обслуживание и сопровождение системы автоматизации ГЛОНАС | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | октябрь | ноябрь | декабрь | Использование технологий ГЛОНАСС | 1 792,7 |
| Приобретение дополнительного оборудования для МКМ 1904 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | сентябрь | сентябрь | декабрь | Приобретение дополнительного оборудования для МКМ 1904 | 826,6 |
| Приобретение автотранспортной техники ПУМ-4853 на базе трактора Беларус 82.1 с щеточным оборудованием | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город | сентябрь | сентябрь | декабрь | Приобретение автотранспортной техники | 1 954,0 |
| 3.3.3. Приведение улично-дорожной сети и пешеходных переходов в нормативное состояние | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 9 589,7 |
| Приобретение ограждений | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | июль | июль | август | Обеспечение безопасности дорожного движения | 498,7 |
| Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. им. С.Н. Калмыкова в г. Нарьян-Маре | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | июль | июль | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 449,1 |
| Обустройство тротуаров  в районе дома № 3  по пр. им. капитана Матросова в г. Нарьян-Маре | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | июль | август | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 64,9 |
| Устройство тротуаров в районе дома № 43А по ул. им. В.И.Ленина, г. Нарьян-Мар | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | июнь | июль | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 526,8 |
| Устройство тротуара по ул. им. В.И. Ленина, д. 50  до ул. Рыбников, г. Нарьян-Мар | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | июнь | июль | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 1 100,0 |
| Устройство тротуара  ул. Ненецкая по четной стороне улицы от перекрестка ул. Ненецкой с ул. Выучейского до перекрестка ул. Ненецкой и ул. Оленной | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | июнь | июль | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 290,0 |
| Устройство тротуара  по ул. им. В.И. Ленина, д. 5  до ул. Первомайская, д. 34  г. Нарьян-Мар | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | июнь | июнь | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 1 077,9 |
| Выполнение работ по устройству тротуаров  в г. Нарьян-Мар  по ул. Калмыкова | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | июль | август | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 1 277,6 |
| Ремонт междворовых проездов в г. Нарьян-Маре | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | сентябрь | сентябрь | декабрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 4 305,0 |
| 3.3.4. Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности за счет целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 872,2 |
| 3.3.5. Софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности за счет средств городского бюджета | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 8,8 |
| Обустройство пешеходных переходов в районе образовательных организаций | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | сентябрь | октябрь | декабрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 881,0 |
| 3.3.6. Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 79 698,3 |
| 3.3.7. Софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 805,1 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Мира, Торговый проезд,  пер. М. Баева (закупка строительных материалов) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | август | сентябрь | декабрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 55 058,1 |
| Внедрение системы автоматизированного управления наружным освещением на автомобильных дорогах | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | август | сентябрь | декабрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 25 445,3 |
| 3.4. Региональный проект Ненецкого автономного округа "Дорожная сеть" |  | Х | Х | Х | Х | 71 103,0 |
| 3.4.1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 70 391,9 |
| 3.4.2. Софинансирование капитальных вложений  в объекты муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 711,1 |
| Реконструкция ул. Авиаторов  в г. Нарьян-Маре (1 этап) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | июнь | июнь | 2020 г. | Обеспечение безопасности дорожного движения | 50 505,1 |
| Реконструкция ул. Полярная  в г. Нарьян-Маре | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | октябрь | октябрь | 2020 г. | Обеспечение безопасности дорожного движения | 20 597,9 |
| Подпрограмма 4.  "Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования" | | | | | | |
| 4.1. Основное мероприятие: Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  | Х | Х | Х | Х | 34 963,4 |
| 4.1.1. Софинансирование капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 33 564,8 |
| 4.1.2. Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 1 049,0 |
| Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 34 963,4 |
| Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 14/51 до ТК14/79 (от ж.д. 4 до ж.д. 10  по 2-му переулку) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | май | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 1 267,8 |
| Капитальный ремонт сети ГВС от ТК11/2 до ТК11/2А  по ул. Хатанзейского | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | май | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 910,4 |
| Капитальный ремонт сети ТС от здания РКЦ до здания школы-интернат (ТК7/22А  до ТК7/21А) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | май | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 1 889,2 |
| Приобретение аэрационного оборудования для замены системы аэрации городских КОС | Управление жилищно-коммунального хозяйства | апрель | май | август | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 1 525,7 |
| Приобретение насосных станций для илового рецикла городских КОС | Управление жилищно-коммунального хозяйства | апрель | май | сентябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 4 122,6 |
| Капитальный ремонт КНС-6  по ул. Швецова | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | май | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 882,6 |
| Капитальный ремонт транзитного водопровода  в подвальном помещении  ж.д. Ленина, 29Б | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | май | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 670,3 |
| Приобретение электромагнитных счетчиков для выполнения капитального ремонта артезианских скважин водозабора Озерный | Управление жилищно-коммунального хозяйства | январь | январь | июль | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 605,5 |
| Приобретение газовых горелок для котельной № 15 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | июль | июль | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 1 034,1 |
| Приобретение резервуаров очищенной воды для котельных № 7, 14, 12  (75 м.куб - 3, 35 м.куб - 1) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | апрель | май | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 4 924,7 |
| Капитальный ремонт котла  № 1 и № 2 котельной №4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | май | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 1 164,7 |
| Приобретение насоса для второго контура системы отопления котельной № 5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | апрель | май | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 392,2 |
| Приобретение насоса для первого контура системы отопления котельной № 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | январь | январь | июль | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 319,0 |
| Приобретение насосов для сетевого контура системы отопления котельной № 13 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | апрель | май | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 219,6 |
| Приобретение насоса подпитки для системы отопления и ГВС котельной № 13 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | апрель | май | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 170,7 |
| Приобретение насоса системы ХВС котельной № 13 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | апрель | май | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 153,9 |
| Приобретение насоса для циркуляционного контура системы ГВС котельной № 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | апрель | май | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 121,9 |
| Приобретение насосов для циркуляционного контура системы ГВС котельной № 9 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | июль | июль | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 77,1 |
| Приобретение гидроаккумуляторов и мембран для гидроаккумулятора для систем теплоснабжения котельных №3, №5, №11, №17 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | апрель | май | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 728,6 |
| Капитальный ремонт сети ГВС от ТК 14/39 до ТК 14/44  в районе ж.д. № 6  по ул.Титова | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | май | декабрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 394,6 |
| Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 2/10 до ТК 2/11А в р-не ж.д. 41 А  по ул. Южная, ж.д. 25  по ул. Пионерская | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | май | декабрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 2 215,4 |
| Капитальный ремонт участка сети канализации от КК-3  до КК-35 с демонтажем септика в районе ж.д. №2  по пер. Ольховый | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | май | декабрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 339,6 |
| Капитальный ремонт транзитного водопровода  в подвальном помещении  ж.д. № 38 по ул. Ленина. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | май | декабрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 426,5 |
| Капитальный ремонт сетей ТС, ХВС, ГВС от ТК 14/44 «А» до здания по адресу Титова, 10 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | май | декабрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 216,3 |
| Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 2-39  до ТК 2-40А в р-не дома  № 26А по ул. Октябрьская | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | май | декабрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 691,8 |
| Капитальный ремонт ПК - 11  в районе ж.д. № 55  по ул. Ленина | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | май | декабрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 209,3 |
| Капитальный ремонт канализационного колодца КК № 8 наружной канализации на перекрестке ул. Оленная и Ненецкая | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | май | декабрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 3 765,9 |
| Приобретение отопительного котла № 3 и сопутствующего оборудования для выполнения капитального ремонта котельной № 9 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | сентябрь | сентябрь | декабрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 657,1 |
| Приобретение газового оборудования для котла №3 для выполнения капитального ремонта котельной № 9 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | сентябрь | сентябрь | декабрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 749,0 |
| Приобретение теплообменников пластинчатых разборных GXD-051-H-5-PR-179 для выполнения капитального ремонта котельной № 5. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | июнь | июнь | декабрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 1 221,0 |
| Приобретение разборных теплообменных аппаратов S 100 для выполнения капитального ремонта котельной № 14 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | июль | июль | декабрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 1 877,8 |
| Приобретение шкафов управления мешалок FLYGT SR 4630.412, 1.5 кВт для выполнения капитального ремонта КОС | Управление жилищно-коммунального хозяйства | май | май | декабрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 208,3 |
| Приобретение газового оборудования для выполнения капитального ремонта котельной № 14 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | июнь | июнь | декабрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 301,5 |
| Приобретение электромагнитных счетчиков-расходомеров для выполнения капитального ремонта системы учета водоразборных колонок | Управление жилищно-коммунального хозяйства | июль | июль | декабрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 362,5 |
| Приобретение клапана Иртыш КСВ Ду 200 РУ 10 для выполнения ремонта КНС-3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | июль | июль | декабрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 146,2 |
| 4.2. Основное мероприятие: Модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры |  | Х | Х | Х | Х | 3 946,4 |
| 4.2.1. Организация газоснабжения населения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 706,4 |
| Проектирование сети газопровода от ул. 60-летия Октября до дома № 32  по ул. Набережной  г. Нарьян-Мар | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | июль | август | ноябрь | Обеспечение централизованным газоснабжением жилых домов в городе Нарьян-Маре | 706,4 |
| 4.2.2. Проектирование работ  в целях реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа "Чистая вода" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 3 240,0 |
| Проектирование работ  по реконструкции участков наружного водопровода  в г. Нарьян-Маре | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | июль | август | декабрь | Обеспечение централизованным водоснабжением жилых домов в городе Нарьян-Маре | 3 240,0 |
| Подпрограмма 5  "Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | | | | | | |
| 5.1. Основное мероприятие: Обеспечение условий для благоприятного проживания и отдыха жителей муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  | Х | Х | Х | Х | 94 775,9 |
| 5.1.1.Организация освещения улиц | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие неустранённых письменных жалоб и предписаний контролирующих организаций  по содержанию муниципальных объектов | 21 749,4 |
| 5.1.2.Уборка территории и аналогичная деятельность | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | Х | Х | Х | Х | 35 979,6 |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | Х | Х | Х | Х | 35 795,3 |
| Санитарное содержание и обустройство территории спортивно-игровых площадок | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие не устранённых в нормативные сроки письменных жалоб и предписаний контролирующих организаций по содержанию территории спортивно-игровых площадок | 6 453,0 |
| Санитарное содержание территории пешеходной зоны | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие не устранённых в нормативные сроки письменных жалоб и предписаний контролирующих организаций  по содержанию территории пешеходной зоны | 21 519,8 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 1 157,9 |
| Санитарное содержание междворовых проездов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие не устранённых в нормативные сроки письменных жалоб и предписаний контролирующих организаций по содержанию междворовых проездов | 6 664,6 |
| Приобретение оборудования для производства рукавов высокого давления | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | июль | август | октябрь | Приобретение оборудования | 184,3 |
| 5.1.3. Организация мероприятий | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие письменных жалоб на организацию мероприятий | 1 261,6 |
| 5.1.4. Организация благоустройства и озеленения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 24 591,9 |
| Организация благоустройства и озеленения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие письменных жалоб на качество выполнения работ по благоустройству и озеленению | 15 116,0 |
| Устройство покрытия из брусчатки в районе дома № 44 по ул. Ленина | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | июль | август | октябрь | Обустройство территории | 3 352,2 |
| Обустройство территории между домами № 19 и № 21  по ул. Ленина | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | июль | август | октябрь | Обустройство территории | 2 183,0 |
| Устройство парковочной площадки, лестничного схода и пандуса в районе дома № 32 по ул. Октябрьская | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | июль | август | октябрь | Обустройство территории | 597,7 |
| Устройство площадок для выгула собак в городе Нарьян-Маре | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | июль | август | октябрь | Устройство площадок для выгула собак | 3 343,0 |
| 5.1.5. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие письменных жалоб и предписаний контролирующих организаций по содержанию муниципального имущества | 1 298,2 |
| 5.1.6. Приобретение и установка элементов праздничного и тематического оформления  города Нарьян-Мара | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Организация праздничного и тематического оформления города Нарьян-Мара | 3 863,0 |
| 5.1.7. Подключение объектов городской инфраструктуры к сетям электроснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | не требуется | январь | декабрь | Подключение детской площадки ул. Ленина, д. 5 г. Нарьян-Мар  к наружным сетям электроснабжения | 32,1 |
| 5.1.8. Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий  за счет целевых денежных средств недропользователей  в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 3 196,4 |
| 5.1.9. Софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий  за счет целевых денежных средств недропользователей  в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 1 663,0 |
| Устройство тротуаров с автостоянкой между многоквартирным домом № 29 по ул. Ленина и школой № 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 4 859,4 |
| 5.1.10. Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 1 140,7 |
| Оплата труда работников, принятых на временные работы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | ноябрь | декабрь |  | 760,1 |
| Приобретение комбинированного станка по дереву | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | ноябрь | ноябрь | декабрь | Приобретение станка | 380,6 |
| 5.2. Основное мероприятие: Организация ритуальных услуг и обеспечение работ по благоустройству и содержанию общественных мест захоронения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар |  | Х | Х | Х | Х | 11 101,3 |
| 5.2.1. Софинансирование содержания мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 300,0 |
| 5.2.2. Содержание мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 9,3 |
| Содержание мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие заброшенных мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов | 309,3 |
| 5.2.3. Организация и содержание мест захоронения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие письменных жалоб на проведение работ по содержанию мест захоронения | 9 027,5 |
| 5.2.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие письменных жалоб на организацию ритуальных услуг и проведение работ по содержанию мест захоронения | 1 764,5 |
| Подпрограмма 6 "Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих  в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | | | | | | |
| 6.1. Основное мероприятие: Обеспечение жильем молодых семей |  | Х | Х | Х | Х | 8 102,6 |
| 6.1.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | УМИ и ЗО,  МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | не требуется | январь | декабрь | Повышение качества жилищных условий молодых семей | 8 102,6 |
| 6.2. Основное мероприятие: Компенсационные выплаты гражданам, являющимся заемщиками ипотечных кредитов на приобретение (строительство) жилья |  | Х | Х | Х | Х | 870,9 |
| 6.2.1. Жилищные компенсационные выплаты по оплате процентов за пользование кредитом на приобретение (строительство) жилья | Управление Э и ИР | не требуется | январь | декабрь | Повышение качества жилищных условий | 870,9 |
| 6.3. Основное мероприятие: Создание в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными |  | Х | Х | Х | Х | 149 895,3 |
| 6.3.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными | УМИ и ЗО,  МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | не требуется | январь | декабрь | Повышение качества жилищных условий | 149 895,3 |
| Итого |  |  |  |  |  | 726 033,4 |

".