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Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	[bookmark: ТекстовоеПоле7]02.03.2026
	№
	91-р



Об утверждении оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2025 год



В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10.07.2018 № 453 "Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 11.02.2019 № 150 "Об утверждении Положения о комиссии по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ при Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

1.	Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2025 год (Приложение).
2.	Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
по экономике и финансам.



	Глава города Нарьян-Мара 
	О.О. Белак
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Приложение
к распоряжению Администрации
муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 02.03.2026 № 91-р

	Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ
за 2025 год



	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Интегральная оценка муниципальных программ за 2025 год
	Рекомендации
по дальнейшей реализации программ

	
	
	Степень достижения целей 
и решения задач муниципальной программы
	Степень соответствия запланированному уровню затрат
	Степень реализации мероприятий муниципальной программы 
	Итоговая оценка эффективности муниципальной программы
	Качественная характеристика муниципальной программы
	

	1
	Совершенствование и развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	0,955
	0,966
	0,938
	0,953
	Высоко эффективная
	Реализация программы
может быть продолжена

	2
	Повышение уровня жизнеобеспечения 
и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	0,952
	0,834
	0,857
	0,881
	Средне эффективная
	Реализация программы
может быть продолжена

	3
	Формирование комфортной городской среды 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	1,000
	0,963
	0,952
	0,972
	Высоко эффективная
	Реализация программы
может быть продолжена

	4
	Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	0,867
	0,940
	1,000
	0,936
	Высоко эффективная
	Реализация программы
может быть продолжена

	5
	Развитие институтов гражданского общества 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	1,000
	0,981
	0,933
	0,971
	Высоко эффективная
	Реализация программы
может быть продолжена

	6
	Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	0,724
	0,902
	0,857
	0,828
	Средне эффективная
	Реализация программы
может быть продолжена

	7
	Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	0,877
	0,730
	0,727
	0,778
	Средне эффективная
	[bookmark: _GoBack]Реализация программы
прекращена с 01.01.2026
(постановление Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 05.12.2025 
№ 1575)

	8
	Осуществление городом Нарьян-Маром функций административного центра Ненецкого автономного округа
	0,933
	0,749
	0,889
	0,857
	Средне эффективная
	Реализация программы
может быть продолжена

	9
	Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	1,000
	0,640
	0,400
	0,680
	Удовлетворительно
эффективная
	Реализация программы
может быть продолжена

	10
	Развитие и сохранение культуры на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	1,000
	0,878
	0,789
	0,889
	Средне эффективная
	Реализация программы
может быть продолжена
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