Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 02.03.2026 | № | 91-р |
| --- | --- | --- |

Об утверждении оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2025 год

# В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10.07.2018 № 453 "Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 11.02.2019 № 150 "Об утверждении Положения о комиссии по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ при Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

1.	Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2025 год (Приложение).

2.	Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
по экономике и финансам.

| Глава города Нарьян-Мара | О.О. Белак |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 02.03.2026 № 91-р

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Интегральная оценка муниципальных программ за 2025 год |  |  |  |  | Рекомендации по дальнейшей реализации программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Степень реализации мероприятий муниципальной программы | Итоговая оценка эффективности муниципальной программы | Качественная характеристика муниципальной программы |  |
| 1 | Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 0,955 | 0,966 | 0,938 | 0,953 | Высоко эффективная | Реализация программы может быть продолжена |
| 2 | Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 0,952 | 0,834 | 0,857 | 0,881 | Средне эффективная | Реализация программы может быть продолжена |
| 3 | Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 1,000 | 0,963 | 0,952 | 0,972 | Высоко эффективная | Реализация программы может быть продолжена |
| 4 | Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 0,867 | 0,940 | 1,000 | 0,936 | Высоко эффективная | Реализация программы может быть продолжена |
| 5 | Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 1,000 | 0,981 | 0,933 | 0,971 | Высоко эффективная | Реализация программы может быть продолжена |
| 6 | Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 0,724 | 0,902 | 0,857 | 0,828 | Средне эффективная | Реализация программы может быть продолжена |
| 7 | Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 0,877 | 0,730 | 0,727 | 0,778 | Средне эффективная | Реализация программы прекращена с 01.01.2026 (постановление Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 05.12.2025 № 1575) |
| 8 | Осуществление городом Нарьян-Маром функций административного центра Ненецкого автономного округа | 0,933 | 0,749 | 0,889 | 0,857 | Средне эффективная | Реализация программы может быть продолжена |
| 9 | Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 1,000 | 0,640 | 0,400 | 0,680 | Удовлетворительно эффективная | Реализация программы может быть продолжена |
| 10 | Развитие и сохранение культуры на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 1,000 | 0,878 | 0,789 | 0,889 | Средне эффективная | Реализация программы может быть продолжена |