

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  | 01.2018 |  | 36-р |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 21.07.2017 № 361-р

В распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 21.07.2017 № 361-р "Об утверждении Плана мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", планируемых к реализации на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 2018-2022 г.г." (далее – распоряжение) внести следующие изменения:

1. Пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".".

1. Приложение "План мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", планируемых к реализации на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 2018-2022 гг." изложить в новой редакции (Приложение).

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава МО "Городской округ**  **"Город Нарьян-Мар"** | **О.О.Белак** |

Приложение

к распоряжению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 23.01.2018 № 36-р

"Приложение

к распоряжению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 21.07.2017 № 361-р

**План мероприятий**

**приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды",**

**планируемых к реализации на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**в 2018-2022 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Способ информирования граждан | Ответственный исполнитель, соисполнители |
|
| 1 | Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий:  - подлежащих благоустройству в 2017 году  - подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг. | до 01.08.2017  до 01 июня года проведения работ  по благоустройству | не требуется | УС ЖКХ и ГД |
| 2 | Разработка, утверждение и опубликование НПА, необходимых для реализации приоритетного проекта в 2018-2022 гг.:  - Порядок по дворовым территориям;  - Порядок по общественным территориям;  - Порядок общественного обсуждения проекта корректировки МП;  - Положение об общественной комиссии. | до 31.07.2017 | опубликование:  СМИ, сайт | УЭ и ИР,  МКУ УГХ, УОИО |
| 3 | Прием предложений (заявок) о включении в МП "Благоустройство" дворовых территорий, подлежащих благоустройству:  - в 2018-2020 гг.  - в 2021-2022 гг.  - в 2018-2022 гг. (в случае если заинтересованные лица не подали предложение (заявку) до 30.11.2017) | 01.08.2017 – 20.08.2017  01.08.2017 – 30.11.2017  01.12.2017 – 20.08.2021 | СМИ, сайт, социальные сети,  круглые столы | Управление делами,  УС ЖКХ и ГД,  МКУ УГХ,  УОИО |
| 4 | Прием предложений (заявок) о включении в МП "Благоустройство" общественных территорий, подлежащих благоустройству,  до вступления в силу постановления Правительства РФ от 16.12.2017 № 1578:  - в 2018-2020 гг.  - в 2021-2022 гг. | 01.08.2017 – 20.08.2017  01.08.2017 – 30.11.2017 | СМИ, сайт, социальные сети,  круглые столы | Управление делами,  УС ЖКХ и ГД,  МКУ УГХ,  УОИО |
| 5 | Принятие решения о включении в МП "Благоустройство" дворовых территорий, подлежащих благоустройству:  – в 2018-2020 гг.  (прием предложений (заявок) которых произведен в период 01.08.2017 – 20.08.2017)  - в 2021-2022 гг.  (прием предложений (заявок) которых произведен в период 01.08.2017 – 30.11.2017)  - в 2018-2022 гг.  (прием предложений (заявок) которых произведен в период 01.12.2017 – 20.08.2021) | до 25.08.2017  до 29.12.2017  на очередных заседаниях Общественной комиссии,  по мере поступления предложений (заявок) | Заседание Общественной комиссии | УС ЖКХ и ГД,  УОИО,  УЭ и ИР |
| 6 | Определение и утверждение нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий на 2018-2022 гг. | до 25.08.2017 | не требуется | УС ЖКХ и ГД, МКУ УГХ |
| 7 | Разработка и опубликование (для общественного обсуждения на срок не менее 30 дней) проекта постановления о корректировке МП "Благоустройство" на 2018-2022 гг., предусматривающего мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий | до 01.09.2017 | опубликование:  СМИ, сайт, социальные сети,  объявления  в МКД | УС ЖКХ и ГД,  МКУ УГХ,  УОИО |
| 8 | Общественное обсуждение (срок не менее 30 дней) проекта постановления о корректировки МП "Благоустройство"  на 2018-2022 гг. | 01.09.2017 – 30.09.2017 | СМИ, сайт, социальные сети,  круглые столы | УОИО,  УС ЖКХ и ГД,  МКУ УГХ,  УЭ и ИР |
| 9 | Утверждение постановления о корректировке МП "Благоустройство", предусматривающего мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий на 2018-2022 гг. (до вступления в силу постановления Правительства РФ от 16.12.2017 № 1578) | до 31.12.2017 | опубликование:  СМИ, сайт | УС ЖКХ и ГД,  МКУ УГХ, УОИО |
| 10 | Разработка Порядка проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году | до 31.12.2017 | не требуется | УЭ и ИР |
| 11 | Разработка и опубликование Плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для голосования | до 31.12.2017 | опубликование:  СМИ, сайт, социальные сети | УЭ и ИР,  УОИО |
| 12 | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения голосования | до 11.01.2018 | не требуется | УС ЖКХ и ГД |
| 13 | Организация приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения голосования | 11.01.2018 – 09.02.2018 | СМИ, сайт, социальные сети,  круглые столы,  фестиваль "Выходи гулять!" | УС ЖКХ и ГД,  УОИО |
| 14 | Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на голосование | еженедельно  с 11.01.2018  по 09.02.2018  (2 раза в неделю) | опубликование информации о количестве поступивших предложений:  СМИ, сайт, социальные сети | УС ЖКХ и ГД,  МКУ УГХ,  УОИО |
| 15 | Проведение заседаний Общественной комиссии в целях осуществления контроля хода проведения рейтингового голосования | в сроки,  установленные Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не требуется | УС ЖКХ и ГД,  УОИО |
| 16 | Утверждение и опубликование перечня общественных территорий, сформированного Общественной комиссией для проведения голосования | 12.02.2018 – 16.02.2018 | опубликование:  СМИ, сайт, социальные сети | УС ЖКХ и ГД,  УОИО |
| 17 | Разработка и опубликование положения о конкурсе творческих работ "Город моей мечты" | до 29.01.2018 | опубликование:  СМИ, сайт, социальные сети | Правовое управление,  УС ЖКХ и ГД,  МКУ УГХ,  УОИО |
| 18 | Проведение конкурса творческих работ "Город моей мечты"  Подведение итогов конкурса творческих работ "Город моей мечты"  Церемония награждения победителей конкурса творческих работ "Город моей мечты" | 16.02.2018 – 01.03.2018  06.03.2018  12.03.2018 | опубликование:  СМИ, сайт, социальные сети | УОИО,  УС ЖКХ и ГД,  МКУ УГХ |
| 19 | Разработка и опубликование порядка формирования, работы и обеспечения деятельности счетных комиссий | до 09.02.2018 | опубликование:  СМИ, сайт, социальные сети | Правовое управление,  МКУ УГХ,  УОИО |
| 20 | Утверждение состава счетных комиссий для организации голосования | до 23.02.2018 | не требуется | Правовое управление,  Анохин Д.В. |
| 21 | Организация помещений (мест) для проведения голосования | до 01.03.2018 | не требуется | Анохин Д.В. |
| 22 | Разработка и опубликование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, предусмотренных в опубликованном перечне, подлежащих благоустройству в 2018 г. | до 01.03.2018 | опубликование:  СМИ, сайт, социальные сети | УС ЖКХ и ГД,  УОИО |
| 23 | Разработка и опубликование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 г. | до 01.03.2018 | опубликование:  СМИ, сайт, социальные сети,  информационные стенды МКД | УС ЖКХ и ГД,  УОИО |
| 24 | Ознакомление заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, предусмотренных в опубликованном перечне, подлежащих благоустройству в 2018 г. | 02.03.2018 – 16.03.2018 | СМИ, сайт, социальные сети,  круглые столы,  фестиваль "Выходи гулять!" | УС ЖКХ и ГД,  УОИО |
| 25 | Общественные обсуждения (срок не менее 30 дней) дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 г. | 01.03.2018 – 30.03.2018 | СМИ, сайт, социальные сети,  круглые столы | УОИО,  УЭ и ИР,  УС ЖКХ и ГД,  МКУ УГХ |
| 26 | Опубликование решения органа местного самоуправления о назначении голосования по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2018 г. | до 16.03.2018 | опубликование:  СМИ, сайт, социальные сети | Правовое управление,  УОИО,  МКУ УГХ |
| 27 | Проведение голосования по отбору общественных территорий из перечня из общественных территорий, предусмотренных перечнем | не позднее 7 дней  со дня истечения срока ознакомления заинтересованных лиц с дизайн-проектами | не требуется | Общественная комиссия,  Счетные комиссии |
| 28 | Опубликование сведений об итогах голосования | до 25.03.2018 | СМИ, сайт, социальные сети,  круглые столы,  фестиваль "Выходи гулять!" | УОИО,  МКУ УГХ |
| 29 | Утверждение постановления о корректировке МП "Благоустройство", предусматривающего мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий на 2018-2022 гг. (с учетом результатов голосования) | до 31.03.2018 | опубликование:  СМИ, сайт | УС ЖКХ и ГД,  МКУ УГХ, УОИО |
| 30 | Разработка и опубликование дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2022 гг. | до 01 декабря года, предшествующего году реализации мероприятия | опубликование:  СМИ, сайт, социальные сети,  информационные стенды МКД (для дизайн-проектов дворовых территорий) | УС ЖКХ и ГД,  МКУ УГХ |
| 31 | Общественные обсуждения (срок не менее 30 дней) дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2022 гг. | 01 декабря –  30 декабря года, предшествующего году реализации мероприятия | СМИ, сайт, социальные сети,  круглые столы | УОИО,  УС ЖКХ и ГД,  МКУ УГХ |
| 32 | Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2022 гг. | до 25 января года реализации мероприятия | опубликование:  сайт | УС ЖКХ и ГД,  УОИО |
| 33 | Организация и проведение торгов по отбору подрядных организаций на выполнение работ по разработке проектной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий:  - в 2018 г.  - в 2019-2022 гг. | до 15.04.2018  до 15 марта года реализации мероприятия | не требуется | УС ЖКХ и ГД,  МКУ УГХ |
| 34 | Организация и проведение торгов по отбору подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий:  - в 2018 г.  - в 2019-2022 гг. | до 01.06.2018  до 01 мая года реализации мероприятия | не требуется | УС ЖКХ и ГД,  МКУ УГХ |
| 35 | Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий:  - в 2018 г.  - в 2019-2022 гг. | до 01.10.2018  до 01 октября года реализации мероприятия | не требуется | УС ЖКХ и ГД,  МКУ УГХ |

Примечание:

1. МКУ УГХ – МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара";
2. МП "Благоустройство" – муниципальная программа МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство", утвержденная постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2420;
3. Общественная комиссия – комиссия, созданная при главе МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" для контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы "Благоустройство", организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных заинтересованных лиц (распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 24.03.2017 № 313);
4. Правовое управление – правовое управление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
5. сайт – официальный сайт Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
6. СМИ – официальный бюллетень МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", общественно-политическая газета Ненецкого автономного округа "Няръяна вындер", ТРК "Север" и др.;
7. социальные сети – социальная сеть "ВКонтакте" и др.;
8. Счетные комиссии – комиссии, обеспечивающие проведение голосования на счетных участках по выбору общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды";
9. УОИО – управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
10. Управление делами – отдел документационного обеспечения и работы с обращениями граждан управления делами Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
11. УС ЖКХ и ГД – управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
12. УЭ и ИР – управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

".