

**Администрация муниципального образования  
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.07.2019 | № | 475-р |

О внесении изменения в распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.12.2018 № 1101-р

На основании постановления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 26.06.2019 № 605 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

1. Внести в распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.12.2018 № 1101-р "Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год" изменение, изложив приложение в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава города Нарьян-Мара** | **О.О. Белак** |

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 10.07.2019 № 475-р

"Приложение

к распоряжению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.12.2018 № 1101-р

План

реализации муниципальной программы

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год

Ответственный исполнитель: управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность) | Планируемый срок проведения торгов  (в случае необходимости) | Срок начала реализации  мероприятия | Срок  окончания реализации  мероприятия | Ожидаемый результат | Финансирование текущего года,  тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий) | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 123 244,0 |
| 1.2. Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 67 443,2 |
| 1.2.1. Софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных территорий) | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 65 419,9 |
| 1.2.2. Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных территорий | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 2 023,3 |
| Обустройство общественной территории (район улицы Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня)). 1 этап | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | декабрь | Обустройство общественной территории | 67 443,2 |
| 1.3. Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды" | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 17 497,7 |
| 1.3.1. Реализация программ формирования современной городской среды | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 17 497,7 |
| Устройство спортивной игровой площадки по пер. Рождественский в районе д. 16 | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | май | май | декабрь | Обустройство общественной территории | 10 476,7 |
| Обустройство общественной территории на пересечении  ул. Ненецкой и ул. Смидовича  в районе Центра занятости | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | май | май | декабрь | Обустройство общественной территории | 7 021,0 |
| 1.4. Основное мероприятие: Благоустройство территорий | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 35 115,1 |
| 1.4.1. Cофинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий) | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 34 061,6 |
| 1.4.2. Реализация мероприятий по благоустройству территорий | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 1 053,5 |
| Обустройство общественной территории на пересечении  ул. Ненецкой и ул. Смидовича  в районе Центра занятости | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | май | май | декабрь | Обустройство общественной территории | 13 002,4 |
| Обустройство общественной территории в районе средней школы № 5 | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | июнь | декабрь | Обустройство общественной территории | 20 918,8 |
| Благоустройство общественной территории в районе строения № 6 по ул. им. В.И.Ленина в городе Нарьян-Маре I этап | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | июнь | декабрь | Благоустройство общественной территории | 1 193,9 |
| 1.5. Основное мероприятие: Обеспечение разработки проектов, согласования и оформление требований (разрешений) по объектам благоустройства | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 595,0 |
| 1.5.1. Расходы на проекты, согласование и оформление требований (разрешений) | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 595,0 |
| Разработка дизайн-проектов | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | декабрь | Разработка дизайн-проектов | 350,0 |
| Согласование проектов | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | не проводятся | в течение года |  | Прохождение процедуры согласования проектов | 245,0 |
| 1.6. Основное мероприятие: Реализация проектов по поддержке местных инициатив | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 2 593,0 |
| 1.6.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 1 755,3 |
| 1.6.2. Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по поддержке местных инициатив | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 674,2 |
| 1.6.3. Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет денежных средств физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 163,5 |
| Благоустройство территории в районе д. № 42 по ул. им. 60 лет Октября | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | декабрь | Благоустройство общественной территории | 1 345,3 |
| Благоустройство территории дома № 5 по улице им. В.И. Ленина | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | июнь | декабрь | Благоустройство общественной территории | 1 247,7 |
| Подпрограмма 2. "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков) | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 10 309,3 |
| 2.1. Основное мероприятие: Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 10 309,3 |
| 2.1.1. Софинансирование обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 10 000,0 |
| 2.1.2. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 309,3 |
| Обустройство городского парка в районе ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | июнь | декабрь | Обустройство городского парка | 4 447,3 |
| Благоустройство территории сквера по ул. Выучейского | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,  отдел С и КР | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | июль | декабрь | Благоустройство сквера | 5 862,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 133 553,3 |

".