Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 03.03.2025 | № | 130-р |
| --- | --- | --- |

Об утверждении оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2024 год

# В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10.07.2018 № 453 "Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 11.02.2019 № 150 "Об утверждении Положения о комиссии по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ при Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

1.	Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2024 год (Приложение).

2.	Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
по экономике и финансам.

| Глава города Нарьян-Мара | О.О. Белак |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 03.03.2025 № 130-р

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Интегральная оценка муниципальных программ за 2024 год |  |  |  |  | Рекомендации по дальнейшей реализации программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Степень реализации мероприятий муниципальной программы | Итоговая оценка эффективности муниципальной программы | Качественная характеристика муниципальной программы |  |
| 1 | Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 0,961 | 0,940 | 0,949 | 0,950 | Высоко эффективная | Реализация программы может быть продолжена |
| 2 | Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 0,989 | 0,944 | 0,938 | 0,957 | Высоко эффективная | Реализация программы может быть продолжена |
| 3 | Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 1,000 | 0,993 | 0,909 | 0,967 | Высоко эффективная | Реализация программы может быть продолжена |
| 4 | Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 0,991 | 0,996 | 1,000 | 0,996 | Высоко эффективная | Реализация программы может быть продолжена |
| 5 | Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Высоко эффективная | Реализация программы может быть продолжена |
| 6 | Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 0,858 | 0,997 | 1,000 | 0,952 | Высоко эффективная | Реализация программы может быть продолжена |
| 7 | Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 0,920 | 0,810 | 0,909 | 0,880 | Средне эффективная | Реализация программы может быть продолжена |
| 8 | Осуществление городом Нарьян-Маром функций административного центра Ненецкого автономного округа | 1,000 | 0,993 | 1,000 | 0,998 | Высоко эффективная | Реализация программы может быть продолжена |