Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 28.03.2025 | № |  | 184-р |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменения в распоряжение Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"                        от 24.12.2024 № 787-р

В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10.07.2018 № 453 "Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

### 1.	Внести изменение в распоряжение Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 24.12.2024 № 787-р 
"Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2025 год", изложив приложение в новой редакции (Приложение).

### 2.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

| И.о. главы города Нарьян-Мара | А.Н. Бережной |
| --- | --- |

|  | Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.03.2025 № 184-р "Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 24.12.2024 № 787-р План реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2025 год |
| --- | --- |
| По мероприятиям, ответственным исполнителем по которым выступает управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" № п/п; Наименование мероприятия; Ответственный исполнитель (ФИО, должность); Планируемый срок проведения торгов (в случае необходимости); Срок начала реализации мероприятия; Срок окончания реализации мероприятия; Ожидаемый результат; Финансирование 2025 года (тыс. руб.). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1. Основное мероприятие: формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи. 1.1. Мероприятия, направленные на самореализацию молодежи. 1.1.1.; День самоуправления; х; Февраль Октябрь; Май Декабрь; Проведение Дня самоуправления среди школьников старших классов города; 156,66675. 1.1.2.; Акция "Мой подарок городу"; Февраль; Март; Декабрь; Торжественная церемония награждения победителей конкурсов; 192,73350. 1.1.3.; Новогоднее мероприятие для молодых семей; х; Ноябрь; Декабрь; Проведение новогоднего мероприятия для молодых семей; 106,58607. 1.2 Мероприятия, направленные на поддержку и социализацию молодежи. 1.2.1.; Участие молодежи города во Всероссийских форумах, съездах, фестивалях и конкурсах; Начальник управления организационно-информационного обеспечения Максимова А.А., главный специалист отдела организационной работы и общественных связей Синявина З.М.; Март; Март; Декабрь; Организация участия молодежи города во Всероссийских форумах; 191,16268. 2. Основное мероприятие: военно-патриотическое воспитание молодежи. 2.1. Организация досугово-спортивных мероприятий. 2.1.1; Городская военно-спортивная игра "К защите Родины готов"; Начальник управления организационно-информационного обеспечения Максимова А.А., главный специалист отдела организационной работы и общественных связей Синявина З.М.; Апрель; Июнь; Сентябрь; Проведение городской военно-спортивной игры "К защите Родины готов"; 209,93247. 2.1.2; Участие молодежи города Нарьян-Мара в спортивно-туристических слетах, сборах, соревнованиях, эстафетах; х; Май; Декабрь; Обеспечение участия команды города Нарьян-Мара в спортивно-туристическом слете "Дорогами отцов-героев"; 27,99480. 2.2. Реализация мероприятий, направленных на исполнение социальных обязательств и развитие добровольчества. 2.2.1.; Сотрудничество с МПК "Нарьян-Мар"; Начальник управления организационно-информационного обеспечения Максимова А.А., главный специалист отдела организационной работы и общественных связей Синявина З.М.; х; Январь; Декабрь; Сохранение и развитие дружественных отношений с МПК "Нарьян-Мар"; 100,00000. 2.2.2; Добровольческая акция "Памятники Победы"; х; Май; Октябрь; Организация городских субботников совместно с добровольческими организациями; 0,00000. 2.2.3.; Проведение общегородских волонтерских акций, круглых столов, семинаров, тематических встреч совместно с общественными организациями и военным комиссариатом округа; х; Январь; Декабрь; Проведение общегородских волонтерских акций, круглых столов, семинаров, тематических встреч, направленных на военно-патриотическое воспитание; 0,00000. 3. Основное мероприятие: Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде. 3.1. Информационно-просветительская профилактика. 3.1.1; Профилактика асоциальных проявлений с использованием средств массовой информации и изготовлением агитационных материалов; Начальник управления организационно-информационного обеспечения Максимова А.А., главный специалист отдела организационной работы и общественных связей Синявина З.М.; Август; Сентябрь; Декабрь; Проведение ряда мероприятий с использованием средств массовой информации и изготовлением агитационных материалов, направленных на профилактику аддиктивного поведения молодежи города; 123,46480. 3.2. Коррекционная профилактика асоциальных проявлений. 3.2.1; Ежегодная акция "Мои здоровые выходные"; Начальник управления организационно-информационного обеспечения Максимова А.А., главный специалист отдела организационной работы и общественных связей Синявина З.М.; Май; Июнь; Сентябрь; Проведение ежегодной акции "Мои здоровые выходные"; 177,11607. Итого по Программе; 1 285,65714. |

".