

**Администрация муниципального образования  
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.04.2021 | № |  | 454 |

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2021-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ   
"О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", статьей 4 Положения "Об Администрации города Нарьян-Мара", утвержденного постановлением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 27 апреля 2006 года № 62, Администрация муниципального образования "Городской округ "Город   
Нарьян-Мар"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы   
в сфере водоснабжения и водоотведения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей   
на 2021-2026 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" А.Н.Бережного.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава города Нарьян-Мара** | **О.О. Белак** |

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 12.04.2021 № 454

**Техническое задание**

**на разработку инвестиционной программы**

**в сфере водоснабжения и водоотведения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей**

**на 2021-2026 годы**

* 1. **Основание для разработки инвестиционной программы:**

Техническое задание на разработку инвестиционной программы водоснабжения   
и водоотведения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2021-2026 годы (далее – инвестиционная программа) учитывает требования следующих нормативных правовых актов:

* Градостроительного кодекса Российской Федерации;
* Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении   
  и водоотведении";
* Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении   
  и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
* Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
* постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
* постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
* приказа Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э   
  "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
* приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
* приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
* приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
* решения Совета городского округа "Город Нарьян-Мар от 24.06.2014   
  № 703-р "Об утверждении Генерального плана муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в новой редакции";
* схемы водоснабжения и водоотведения МО "Городской округ "Город   
  Нарьян-Мар" до 2028 года, утвержденной постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 21.03.2014 № 753.

**2. Заказчик разработки инвестиционной программы:**

Администрация муниципального образования "Городской округ "Город   
Нарьян-Мар".

**3. Разработчик инвестиционной программы:**

Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей.

**4. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:**

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- развитие системы водоснабжения и (или) водоотведения;

- повышение надежности, качества и энергетической эффективности системы водоснабжения и (или) водоотведения;

- подключение (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителей к системе водоснабжения и (или) водоотведения.

Задачи:

- строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов;

- модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

- строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

- осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение бесперебойным, гарантированным водоснабжением населения из систем централизованного водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- повышение качества питьевой воды.

В целях реализации указанных задач в инвестиционной программе необходимо предусмотреть мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

**5. Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:**

- при разработке проектной документации предусмотреть осуществление мероприятий, направленных на защиту централизованных систем водоснабжения   
и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

**6. Ожидаемые результаты реализации мероприятий инвестиционной программы:**

- обеспечение качества питьевой воды и очистки сточных вод в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- повышение надежности системы водоснабжения и водоотведения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов систем водоснабжения и водоотведения. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов.

- подключение к системам водоснабжения новых объектов капитального строительства абонентов.

**7. Индикаторы для измерения достижения поставленных целей:**

- увеличение централизованной сети холодного водоснабжения в 2-х трубном исполнении на 2880,0 метров;

- увеличение сети системы водоотведения на 710 метров;

- подключение к централизованным сетям водоснабжения 24 объектов;

- подключение к централизованным сетям водоотведения 24 объектов;

- отсутствие перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного и горячего водоснабжения, принадлежащих организациям, осуществляющим холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.

**8. Требования к инвестиционной программе:**

Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом требований статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении   
и водоотведении" и постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641   
"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

Инвестиционная программа должна обеспечивать:

- подключение объектов и нагрузок, указанных в Таблицах № 1.1, 1.2;

- достижение плановых показателей качества, надежности   
и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения   
и водоотведения, указанных в Таблице № 2;

- реализацию мероприятий, указанных в Таблицах № 3.1, № 3.2.

**9. Источники финансирования инвестиционной программы:**

Конкретные объемы работ и необходимого финансирования, в том числе   
с разбивкой по источникам финансирования и годам, определяются в инвестиционной программе.

Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей, включая амортизацию, расходы   
на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли предприятия, плату   
за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения.

В качестве возможных источников финансирования инвестиционной программы в пределах средств, предусмотренных постановлением Правительства РФ   
от 26.12.2015 № 1451 "О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры", могут выступать:

- средства городского бюджета;

- средства окружного бюджета;

- средства государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

**10. Сроки разработки инвестиционной программы:**

Инвестиционная программа разрабатывается в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

**11. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы:**

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в соответствии с порядком, установленным статьей 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным и не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятия объединенных котельных и тепловых сетей дорабатывает инвестиционную программу в сроки, установленные действующим законодательством.

Таблица № 1.1

**Перечень объектов капитального строительства абонентов (перечень территорий,   
на которых расположены такие объекты), которые необходимо подключить   
к централизованным системам водоснабжения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Места расположения подключаемых объектов | Объем необходимых подключаемых нагрузок, м3/сутки | Сроки подключения |
| 1 | Магазин на территории ОАО "Вита" | 1,0 | 2021-2026 |
| 2 | Комплексный центр социального обслуживания населения  г. Нарьян-Мар по ул. Рабочая, д. 23 | 15,0 | 2021-2026 |
| 3 | Детский дом семейного типа (пристройка к существующему зданию) | 12,0 | 2021-2026 |
| 4 | Жилой дом на пересечении ул. Первомайская и ул. Ленина | 27,6 | 2021-2026 |
| 5 | Улучшение качества питьевой и горячей воды на "ВНС-1 "Озерный" | 3800 | 2021-2026 |
| 6 | Теплица в г. Нарьян-Маре с кадастровым номером 83:00:050903:55 | 48,6 | 2021-2026 |
| 7 | Инженерная инфраструктура земельных участков в районе  ул. Заводская в г. Нарьян-Маре | 16,7 | 2021-2026 |
| 8 | Магазин на земельном участке с кадастровым номером 83:00:050015:549 | 0,13 | 2021-2026 |
| 9 | Пристройка к главному корпусу ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница", инфекционное отделение, разработка проектной документации | 16,2 | 2021-2026 |
| 10 | Индивидуальная застройка в районе ул. Авиаторов (80-100 уч.) | 176,4 | 2021-2026 |
| 11 | Перевод на полное благоустройство 20 многоквартирных жилых домов в границах территории МО "Городской округ "Город  Нарьян-Мар" | 1031,5 | 2021-2026 |
| 12 | Административное здание для учреждений НАО, район д. 6  по ул. Тыко-Вылко | 3,86 | 2021-2026 |
| 13 | Административное здание, расположенное по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Победы | 44,09 | 2021-2026 |
| 14 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Маре | 240,0 | 2021-2026 |
| 15 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков  в районе Старого аэропорта | 17,4 | 2021-2026 |
| 16 | "Ясли-сад на 60 мест в городе Нарьян-Мар" на земельном участке  с кадастровым номером 83:00:050009:2359 | 6,3 | 2021-2026 |
| 17 | Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат" (три здания 1-2 этажа) | 22,88 | 2021-2026 |
| 18 | Односекционный семиэтажный многоквартирный жилой дом, кадастровый номер 83:00:050009:2737 | 70 | 2021-2026 |
| 19 | "Проектирование квартала многоквартирных жилых домов  по ул. Заводская" (14 многоквартирных трехподъездных жилых домов) | 300 | 2021-2026 |
| 20 | Молодежный центр, ул. Сапрыгина, 17А | 1,686 | 2021-2026 |
| 21 | МКД ул. Полярная, 1А (Выучейского), ЗУ 83:00:050003:13 | 12,57 | 2021-2026 |
| 22 | МКД, ул. Полярная (Пырерки), ЗУ 83:00:050004:1088 | 12,57 | 2021-2026 |
| 23 | Ремонтно-механические мастерские по ул. Юбилейная, 22 | 25 | 2021-2026 |
| 24 | МКД, ул. Рыбников, д. 1б | н/д | 2021-2026 |

Таблица № 1.2

**Перечень объектов капитального строительства абонентов (перечень территорий,   
на которых расположены такие объекты), которые необходимо подключить   
к централизованным системам водоотведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Места расположения подключаемых объектов | Объем необходимых подключаемых нагрузок, м3/сутки | Сроки подключения |
| 1 | Магазин на территории ОАО "Вита" | 1,0 | 2021-2026 |
| 2 | Комплексный центр социального обслуживания населения  г. Нарьян-Мар по ул. Рабочая, д. 23 | 15,0 | 2021-2026 |
| 3 | Детский дом семейного типа (пристройка к существующему зданию) | 12,0 | 2021-2026 |
| 4 | Жилой дом на пересечении ул. Первомайская и ул. Ленина | 27,6 | 2021-2026 |
| 5 | Инженерная инфраструктура земельных участков в районе  ул. Заводская в г. Нарьян-Мар | 16,7 | 2021-2026 |
| 6 | Магазин на земельном участке с кадастровым номером 83:00:050015:549 | 0,13 | 2021-2026 |
| 7 | Пристройка к главному корпусу ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница", инфекционное отделение, разработка проектной документации | 16,2 | 2021-2026 |
| 8 | Индивидуальная застройка в районе ул. Авиаторов (80-100 уч.) | 176,4 | 2021-2026 |
| 9 | Перевод на полное благоустройство 20 многоквартирных жилых домов в границах территории МО "Городской округ "Город  Нарьян-Мар" | 1031,5 | 2021-2026 |
| 10 | Административное здание для учреждений НАО, район д. 6  по ул. Тыко-Вылко | 3,86 | 2021-2026 |
| 11 | Административное здание, расположенное по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Победы | 44,09 | 2021-2026 |
| 12 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Маре | 240,0 | 2021-2026 |
| 13 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков  в районе Старого аэропорта | 17,4 | 2021-2026 |
| 14 | "Ясли-сад на 60 мест в городе Нарьян-Мар" на земельном участке  с кадастровым номером 83:00:050009:2359 | 6,3 | 2021-2026 |
| 15 | Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат" (три здания 1-2 этажа) | 22,88 | 2021-2026 |
| 16 | Односекционный семиэтажный многоквартирный жилой дом, кадастровый номер 83:00:050009:2737 | 70 | 2021-2026 |
| 17 | "Проектирование квартала многоквартирных жилых домов  по ул. Заводская" (14 многоквартирных трехподъездных жилых домов) | 300 | 2021-2026 |
| 18 | "Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:  г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов", кадастровый номер земельного участка 83:00:050903:828 | 18,1 | 2021-2026 |
| 19 | Молодежный центр, ул. Сапрыгина, 17А | 2,5 | 2021-2026 |
| 20 | МКД ул. Полярная, 1А (Выучейского), ЗУ 83:00:050003:13 | 19,05 | 2021-2026 |
| 21 | МКД, ул. Полярная (Пырерки), ЗУ 83:00:050004:1088 | 19,05 | 2021-2026 |
| 22 | МКД, ул. Рыбников, д. 1б | н/д | 2021-2026 |
| 23 | МКД, ул. Рабочая, д. 19 | н/д | 2021-2026 |
| 24 | МКД, ул. Пионерская, д. 26 | н/д | 2021-2026 |

Таблица № 2

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных   
и тепловых сетей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | | Единицы измерения | Динамика показателей,  по годам реализации  инвестиционной программы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Целевые показатели централизованных систем водоснабжения** | | | | | | | | | |
| **1** | **Показатели качества** | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | | % | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| **2** | **Показатели надежности и бесперебойности** | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | ед./км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 |
| **3** | **Показатели энергетической эффективности** | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной  в водопроводную сеть | | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой  в технологическом процессе подготовки питьевой воды,  на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | кВт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой  в технологическом процессе транспортировки питьевой воды,  на единицу объема транспортируемой воды | | кВт\*ч/куб.м | 1,29 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,23 | 1,21 |
| **Целевые показатели централизованных систем горячего водоснабжения** | | | | | | | | | |
| **4** | **Показатели качества** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | | % | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| 4.2 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | | % | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| **5** | **Показатели надежности и бесперебойности** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение | | ед./км | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| **6** | **Показатели энергетической эффективности** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | | Гкал/куб.м | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6.2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной  в водопроводную сеть | | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| **Целевые показатели централизованных систем водоотведения** | | | | | | | | | |
| **7** | **Показатели качества очистки сточных вод** | | | | | | | | |
| 7.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке,  в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых  в централизованную ливневую систему водоотведения | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **8** | **Показатели надежности и бесперебойности** | | | | | | | | |
| 8.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете  на протяженность канализационной сети в год | | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** |  | **Показатели энергетической эффективности** | | | | | | | |
| 9.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой  в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | | кВт\*ч/куб.м | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 9.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой  в технологическом процессе транспортировки сточных вод,  на единицу объема транспортируемых сточных вод. | | кВт\*ч/куб.м | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Таблица № 3.1

**Перечень мероприятий**

**по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Плановые значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, % | | Аварий  ность, ед./км | Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть,  % | Удельный расход электроэнергии, кВт\*ч/куб.м | |
| подаваемой в распределительную сеть, не соответствующая СанПиН | в распределительной сети, не соответствующая СанПиН | на подготовку питьевой воды | на транспортировку питьевой воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проектирование и реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВНС-2  до т.А в районе жилого дома №1 по ул.  им. 60-летия Октября с устройством ВНС  в микрорайоне Малый Качгорт | 0 | 14 | 0,08 | 5 | 0 | 1,21 |
| 2. | Проектирование и реконструкция водовода  в две нитки в надземном исполнении от ВНС-1 до колодцев перехвата в районе курьи Городецкая по ул. Пионерская | 0 | 14 | 0,08 | 5 | 0 | 1,21 |
| 3. | Проектирование и реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-19  по ул. Пионерская до ВК-82 (перекресток улиц Пионерская и Ленина) | 0 | 14 | 0,08 | 5 | 0 | 1,21 |
| 4. | Проектирование и реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВК-82  по ул. Пионерская до ВК-53 по ул. Ленина, район д. № 5 | 0 | 14 | 0,08 | 5 | 0 | 1,21 |

В целях достижения целевых показателей Перечень мероприятий в процессе разработки инвестиционной программы может быть дополнен разработчиком.

Таблица № 3.2

**Перечень мероприятий**

**по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Плановые значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов | | | | |
| Доля сточных вод, % | | Аварийность, ед./км | Удельный расход электроэнергии, кВт\*ч/куб.м | |
| подвергшихся очистке в общем объеме, сбрасываемом в канализацию | сбрасываемых в водный объект, не соответствующая СанПиН | на очистку сточных вод | на транспортировку сточных вод |
| 1. | Проектирование и реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина от КК-6 (перекресток улиц Ленина и 60 лет СССР) до КК-78А (перекресток улиц Ленина и Пионерская) в г. Нарьян-Мар | 0 | 3 | 0 | 0,65 | 0,45 |

В целях достижения целевых показателей Перечень мероприятий в процессе разработки инвестиционной программы может быть дополнен разработчиком.