

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  | 12.2018 |  | 1098-р |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Нарьян-Мар

Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год

В соответствии с решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 13.12.2018 № 574-р "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10.07.2018 № 453   
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", на основании постановления Администрации от 31.08.2018 № 583   
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

1. Утвердить план реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год (Приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава МО "Городской округ**  **"Город Нарьян-Мар"** | **О.О.Белак** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению Администрации  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  от 29.12.2018 № 1098-р  План  реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  "Развитие институтов гражданского обществав муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по работе с некоммерческими организациями управления экономического и инвестиционного развития | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | | Планируемый срок проведения торгов  (в случае необходимости) | Срок начала реализации мероприятия | | Срок окончания реализации мероприятия | | Ожидаемый  результат | | | Финансиро  вание  2019 года  (тыс.руб.) |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 |
| 1. Наименование подпрограммы "Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и общественных объединений граждан" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Финансовая поддержка некоммерческих организаций и общественных объединений граждан | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | январь | | декабрь | | В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 планируется увеличение количества проведенных мероприятий  в муниципальном образовании с участием социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан, что позволит вовлечь жителей города в решение общих социальных проблем через добровольческую деятельность, увеличить количество социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений, положительно оценивающих взаимодействие с органами местного самоуправления | | | 1 486,2 |
| 1.1.1. | Предоставление на конкурсной основе грантов на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | март | | май | | Повышение активности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан, создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан | | | 900,0 |
| 1.1.2. | Поддержка инициатив общественных объединений, без образования юридического лица | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | январь | | декабрь | | В течение 2019 года, на основании обращений заинтересованных организаций и общественных объединений, планируется поощрить не менее 47 человек | | | 357,2 |
| 1.1.3. | Проведение конкурса "Лучшая благоустроенная территория" | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | июль | | август | | Конкурс проводится в целях стимулирования общественной активности населения МО в деле благоустройства, озеленения придомовых территорий, повышения культуры совместного проживания, развития жилищных объединений граждан | | | 105,0 |  |  |
| 1.1.4. | Проведение конкурса "Ландшафтный дизайн" | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | июль | | август | | Конкурс проводится в целях стимулирования общественной активности населения, широкого привлечения организаций и учреждений города к созданию проектов по оформлению и благоустройству общественных территорий, привлечения жителей города к проблемам сохранения зеленых насаждений в городе и популяризации ландшафтного дизайна | | | 49,0 |  |  |
| 1.1.5. | Проведение конкурса "Новогодняя сказка" | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | декабрь | | декабрь | | Конкурс проводится в целях создания праздничного облика города в преддверии новогодних и рождественских праздников, создания праздничной атмосферы для горожан и гостей города, стимулирования общественной активности населения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в деле содержания жилищного фонда, развития творческой и общественной активности | | | 75,0 |  |  |
| 1.2. | Информационная поддержка некоммерческих организаций и общественных объединений граждан | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | январь | | декабрь | | В результате оказания информационной поддержки планируется повысить популярность деятельности некоммерческих организаций и общественных объединений граждан | | | 30,0 |
| 1.2.1. | Размещение общественно значимой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений граждан на сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в официальном бюллетене МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Наш город) | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | январь | | декабрь | | В результате размещения общественно значимой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений граждан на сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",  в официальном бюллетене МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Наш город) планируется увеличить количество заинтересованных лиц  в деятельности СО НКО и общественных объединений граждан | | | 0,0 |
| 1.2.2. | Освещение событий, анонсирование в СМИ Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" конкретных проектов, реализуемых на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | январь-февраль | январь | | декабрь | | Знакомство жителей города с деятельностью СО НКО и общественных объединений граждан, с описанием деятельности, реализации социальных проектов и участия в жизни города | | | 30,0 |
| 1.3. | Организационная поддержка некоммерческих организаций и общественных объединений граждан | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | январь | | декабрь | | Повышение юридической грамотности СО НКО и общественных объединений граждан, предоставление условий для деятельности и реализации мероприятий | | | 0,0 |
| 1.3.1. | Оказание консультационных услуг участникам программы | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | январь | | декабрь | | Оказание консультационных услуг участникам программы позволит повысить юридическую грамотность СО НКО, своевременно довести информацию об изменениях в законодательстве в данной сфере | | | 0,0 |
| 1.3.2. | Оказание помощи в организации собраний, встреч и круглых столов участникам программы | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | январь | | декабрь | | Для реализации мероприятий и социальных проектов СО НКО и общественных объединений граждан Администрация планирует оказать помощь в организации собраний, встреч и круглых столов | | | 0,0 |
| 1.3.3. | Проведение конкурса на Лучший социальный проект | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | ноябрь | | декабрь | | В результате проведения данного конкурса планируется определить лучший социальный проект СО НКО, реализованный в текущем году | | | 0,0 |
| 1. Наименование подпрограммы "Содействие развитию территориального общественного самоуправления" | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Финансовая поддержка территориального общественного самоуправления | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | январь | | декабрь | | В результате финансовой поддержки территориальных общественных самоуправлений планируется создать условия для более широкого вовлечения населения муниципального образования в процесс осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения | | | 2 840,5 |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |
| 2.1.1. | Предоставление ТОС грантов на реализацию социально значимых проектов | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | март | | май | | По итогам проведения конкурса по предоставлению субсидий в форме гранта планируется предоставить не менее 3 (трех) грантов территориальным общественным самоуправлениям для реализации социальных проектов в 2019 году | | | 750,0 |
| 2.1.2. | Материальное поощрение председателей ТОС, работающих на общественных началах  (предоставление выплаты председателям территориальных общественных самоуправлений) | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | январь | | декабрь | | В результате реализации данного мероприятия планируется привлечь жителей к активному участию в осуществлении территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар", способствовать развитию собственных инициатив ТОС по вопросам местного значения, повысить активность ТОС, а также оказать поддержку деятельности ТОС | | | 1540,5 |
| 2.1.3. | Возмещение затрат на приобретение имущества территориальными общественными самоуправлениями | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | январь | | декабрь | | В результате реализации данного мероприятия планируется возместить затраты на приобретение имущества территориальными общественными самоуправлениями | | | 400,0 |
| 2.1.4. | Возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений и возмещение части коммунальных платежей за пользование нежилыми помещениями территориальными общественными | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | январь | | декабрь | | Возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений и возмещение части коммунальных платежей за пользование нежилыми помещениями территориальными общественными самоуправлениями на основании поступивших заявлений | | | 150,0 |
| 2.2. | Популяризация деятельности территориального общественного самоуправления | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | январь | | декабрь | | Популяризация деятельности территориальных общественных самоуправлений | | | 105,0 |
| 2.2.1. | Размещение общественно значимой информации о деятельности территориальных общественных самоуправлениях на сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в официальном бюллетене МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Наш город) | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | январь | | декабрь | | Популяризация деятельности территориальных общественных самоуправлений | | | 0,0 |
| 2.2.2. | Освещение событий, анонсирование в СМИ Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" конкретных проектов, реализуемых территориальными общественными самоуправлениями на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | январь | | декабрь | | Знакомство жителей города с деятельностью территориальных общественных самоуправлений с описанием мероприятий, реализации социальных проектов и участия в жизни муниципального образования | | | 30,0 |
| 2.2.3. | Организация и проведение конкурса "Лучший ТОС" | Солодягин С.Е. – начальник отдела, Дроздова В.А. - экономист | | х | ноябрь | | декабрь | | В результате проведения конкурса планируется определить победителей в номинациях "Лучший ТОС" (для ТОС – юридических лиц) и "Лидер ТОС" (для ТОС, не имеющих статуса юридического лица) | | | 75,0 |
|  | Итого по Программе |  | |  |  | |  | |  | | | 4 491,7 |