Пояснительная записка

к отчету по исполнении мероприятий муниципальной программы

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Создание условий для экономического развития" за 2016 год

Ответственный исполнитель программы: Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (управление экономического и инвестиционного развития).

В 2016 году программа реализовывалась полностью за счет средств городского бюджета.

Бюджетные ассигнования из городского бюджета на реализацию программы в 2016 году предусматривались в сумме 2 541,1 тыс. рублей.

Кассовое освоение за 2016 год составило 1 835,1 тыс. рублей или 72,2 % от плана, в том числе по мероприятиям:

1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП) на возмещение части затрат **по приобретению имущества.** Лимит 1075,2 т.р., освоение составило 594,8 т.р. или 55,3 %.

За отчетный период субсидия предоставлена шести СМиСП. Пяти заявителям отказано. Отказы были связаны с тем, что либо субъектами предпринимательства оплата производилась за наличный расчет, либо представлен не полный пакет документов, что противоречит Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению имущества.

1. Субсидия на возмещение части затрат по **коммунальным услугам** СМиСП оказывающим персональные услуги, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования. Лимит 680,9 т.р., освоение – 590,0 т.р. или 86,7 %.

За отчетный период субсидия предоставлена Производственному кооперативу "Стиль" в соответствии с соглашением.

1. Субсидия по возмещению части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства за **аренду помещений**, оказывающим услуги по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования. Лимит – 115,0 тыс. рублей**,** освоение – 91,3 т.р. или 79,4 %.

За отчетный период в соответствии с заключенными соглашениями субсидии предоставлялись трем заявителям.

1. Субсидия на возмещение части затрат **на подготовку кадров** СМиСП. Лимит – 200,0 тыс. рублей**,** освоение – 105,1 т.р. или 52,6 %.

За отчетный период в соответствии с заключенными соглашениями субсидии предоставлялись трем заявителям.

1. Размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства. Лимит **–** 50,0 тыс. рублей, освоение – 50,0 т.р, или 100 %.

В газете "Наръяна Вындер" опубликовывалась информация о проведении конкурсов, а также Решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" "О внесении изменений в Положение "Об уплате ЕНВД для отдельных видов деятельности на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

1. Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания. Лимит 50,0 т.р. Освоение составило 50,0 т.р. или 100%.

По итогам конкурса определены победители, которым вручены подарочные сертификаты.

1. Проведение конкурса "лучший предприниматель года". Лимит 220,0 т.р., освоение – 213,3 т.р. или 97,0 %.

Конкурс проводился в 4-х номинациях: - "Лучший предприниматель в сфере услуг"; "Лучший предприниматель в сфере торговли и общественного питания"; "Лучший работодатель"; "Народное признание".

Для участия в конкурсе подано 10 заявок. Победителям конкурса вручены памятные знаки и гранты в размере 50,0 т.р.

Освоение выделенных лимитов не в полном объеме обусловлено снижением цены памятных знаков в результате торгов.

1. Приобретение оборудования для проведения городских ярмарочно-выставочных мероприятий. Лимит – 150,0 т.р., освоено – 140,6 т.р. или 93,7 %. Приобретено 7 торговых палаток.– 70,6 т.р. и изготовлен торговый прилавок – 70,0 т.р. Освоение выделенных лимитов не в полном объеме обусловлено снижением цены за торговую палатку в результате торгов.

В 2016 году выполнялись мероприятия, не требующие финансирования, в том числе:

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Муниципальное имущество предоставлено в аренду без торгов в виде муниципальной преференции ИП Поташев С.Л.;

консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предоставления субсидий в рамках программы;

* ведение реестра получателей муниципальной поддержки;

- размещение информации на официальном сайте для предпринимателей;

- организация сезонной торговли в летний период;

- организация праздничных ярмарок и ярмарок выходного дня;

- проведены заседания нового Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- разработан новый Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" В соответствии с Порядком Договоры на размещение НТО могут заключаться по результатам проведения торгов либо **без проведения торгов.** Данное изменение правил размещения НТО введено с сентября 2016 года. Ранее договоры на размещение НТО заключались только по результатам торгов. Кроме того, новые правила позволяют владельцам НТО по истечении срока действия договора на размещение НТО заключать действующие договоры на новый срок без проведения торгов.

Результатом проведенной работы является:

* увеличение количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города (по данным МИФНС) с 837 ед. в 2011 году до 1063 ед. в 2015 году;
* объем поступлений в городской бюджет от предпринимательской деятельности с 51 739,1 тыс. рублей в 2013 году до 53 853,3 тыс. рублей в 2015 году;
* поступление в городской бюджет в 2014 году дополнительных доходов от аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов в сумме 760,8 тыс. рублей, в 2016 году – 502,95 тыс. рублей.

Исп. Оленицкая В.С.

4-23-13