**Пояснительная записка**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**"Развитие предпринимательства в муниципальном образовании**

**"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**за 2023 год**

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" утверждена постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 № 584 (ред. от 30.06.2023) (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы: управление экономического   
и инвестиционного развития Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Финансирование Программы предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Городской бюджет) и на 2023 год составляет 4 562,12211 тыс. руб. Кассовое исполнение за 2023 год (далее – исполнение) составило 4 556,72211 тыс. руб.   
или 99,9 % от плана, в том числе по мероприятиям:

**Подпрограмма 1 "Развитие предпринимательства и торговли   
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"** (далее – Подпрограмма 1): план на 2023 г. составляет 3 967,82211 тыс. руб., исполнение –   
3 967,82211 тыс. руб. или 100,0 % от плана.

* 1. **Основное мероприятие: Реализация мероприятий по поддержке   
     и развитию малого и среднего предпринимательства:** план на 2023 г. –   
     3 967,82211 тыс. руб., исполнение – 3 967,82211 тыс. руб. или 100,0 % от плана,   
     в том числе:
     1. По направлению расходов **"Предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства"** осуществляется следующее мероприятие:

- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса: план на 2023 г. – 1 500,00000 тыс. руб., исполнение –   
1 500,00000 тыс. руб. или 100,0 % от плана.

Конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям в 2023 году был проведен в августе и в октябре 2023 года.   
В августе данный конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.   
На участие в конкурсе в октябре 2023 года было подано четыре заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП), три из которых допущены   
к участию в конкурсе.

По итогам проведения конкурса определено три победителя, с которыми заключены договоры о предоставлении грантов в форме субсидии в размере   
500,0 тыс. руб. каждому.

Победителями конкурсов осуществляется следующая деятельность:

- ИП Кухарчук Т.Н. – осуществляет деятельность фитнес-центров (представлен бизнес-план "Фитнес-клуб Импульс");

- ИП Левчакова А.В. – осуществляет деятельность фитнес-центров (представлен бизнес-план "Семейный фитнес-зал "Лама");

- ИП Ядрихинская О.В. – осуществляет деятельность в сфере дополнительного образования детей и взрослых (представлен бизнес-план "Создание и развитие клуба для детей и подростков по месту жительства").

* + 1. По направлению расходов **"Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства"** осуществляется следующее мероприятие:

- субсидия на возмещение части затрат за аренду нежилых зданий   
и помещений: план 2023 г. – 161,49000 тыс. руб., исполнение – 161,49000 тыс. руб. или 100,0 % от плана.

Мероприятие носит заявительный характер. За 2023 г. поступило 8 заявок   
от СМиСП о предоставлении данного вида субсидии за очередные отчетные периоды   
в рамках действия соглашений о предоставлении субсидий, заключенных в 2022 году.

В отчетном периоде предоставлена субсидия всем обратившимся предпринимателям, которые осуществляют деятельность в следующих сферах:

- 4 – ремонт и пошив одежды;

- 2 – производство изделий народных художественных промыслов.

Лимиты бюджетных обязательств освоены в полном объеме.

* + 1. По направлению расходов **"Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат   
       на приобретение и доставку имущества"** осуществляется следующее мероприятие:

- субсидия на возмещение части затрат на приобретение и доставку имущества: план 2023 г. – 1 401,58011 тыс. руб., исполнение – 1 401,58011 тыс. руб. или 100,0 %   
от плана.

Мероприятие носит заявительный характер. За отчетный период поступило   
17 заявок от СМиСП о предоставлении данного вида субсидии.

В установленном порядке документы рассмотрены, подготовлены заключения, которые рассмотрены на заседании Комиссии по отбору получателей поддержки   
из бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в рамках муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Комиссия).

По результатам заседания Комиссии заключено 12 соглашений   
о предоставлении данного вида субсидии.

Субсидия на имущество предоставлена СМиСП, которые осуществляют деятельность в следующих сферах:

- 1 – деятельность в области связи на базе проводных технологий;

- 2 – торговля розничная цветами и другими растениями, семенами   
и удобрениями в специализированных магазинах;

- 1 – строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения   
и водоотведения, газоснабжения;

- 1 – предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

- 2 – образование дополнительное детей и взрослых;

- 1 – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

- 1 – производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы;

- 1 – деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;

- 1 – торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах;

- 1 – техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легковых грузовых автотранспортных средств.

Лимиты бюджетных обязательств освоены в полном объеме.

* + 1. По направлению расходов **"Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на аренду нежилых зданий и помещений"** осуществляется следующее мероприятие:

- субсидия на возмещение части затрат на аренду нежилых зданий   
и помещений: план на 2023 г. – 760,18600 тыс. руб., исполнение – 760,18600 тыс. руб. или 100,0 % от плана.

Мероприятие носит заявительный характер. О предоставлении данного вида субсидии за 2023 год поступило 10 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства.

В установленном порядке документы рассмотрены, подготовлены заключения, которые рассмотрены на заседании Комиссии.

По результатам Комиссии заключено 10 соглашений о предоставлении субсидии.

Всем предпринимателям, претендующим на получение данного вида субсидии,   
в отчетном периоде предоставлена субсидия за соответствующие отчетные периоды   
в рамках соглашений о предоставлении субсидии, заключенных в 2023 году.

Лимиты бюджетных обязательств освоены в полном объеме.

* + 1. По направлению расходов **"Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат   
       на приобретение и доставку расходных материалов"** осуществляется следующее мероприятие:

- субсидия на возмещение части затрат на приобретение и доставку расходных материалов: план на 2023 г. – 5,76000 тыс. руб., исполнение – 5,76000 тыс. руб.   
или 100,0 % от плана.

За отчетный период о предоставлении данного вида субсидии поступила 1 заявка от СМиСП. В установленном порядке документы рассмотрены, подготовлено заключение, которое рассмотрено на заседании Комиссии. По результатам Комиссии заключено соглашение о предоставлении субсидии. Субсидия предоставлена.

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение и доставку расходных материалов предоставляется предпринимателям, которые состоят в Перечне субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия,   
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лимиты бюджетных обязательств освоены в полном объеме.

* + 1. По направлению расходов **"Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат   
       на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров"** осуществляется следующее мероприятие:

- субсидия на возмещение части затрат на подготовку, переподготовку   
и повышение квалификации кадров: план на 2023 г. – 138,80600 тыс. руб., исполнение – 138,806 тыс. руб. или 100,0 % от плана.

За отчетный период о предоставлении данного вида субсидии поступило   
9 заявок от предпринимателей. В установленном порядке документы рассмотрены, подготовлены заключения, которые рассмотрены на заседании Комиссии.   
По результатам Комиссии заключено 4 соглашения о предоставлении субсидии.

Субсидия предоставлена СМиСП, которые осуществляют деятельность   
в следующих сферах:

- 2 – предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

- 1 – деятельность массажных салонов;

- 1 – строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения   
и водоотведения, газоснабжения.

Лимиты бюджетных обязательств освоены в полном объеме.

**Подпрограмма 2 "Популяризация предпринимательской деятельности   
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**   
(далее – Подпрограмма 2)

План на 2023 г. составляет 594,30000 тыс. руб., исполнение – 588,90000 тыс. руб. или 99,1 % от плана.

* 1. **Основное мероприятие: Формирование благоприятной среды   
     для развития малого и среднего предпринимательства в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**: план на 2023 г. – 34,90000 тыс. руб., исполнение –   
     34,90000 тыс. руб. или 100,0 % от плана, в том числе:
     1. По направлению расходов **"Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства"** осуществляется следующее мероприятие:

- размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства: план на 2023 г. – 34,90000 тыс. руб., исполнение – 34,90000 тыс. руб. или 100,0 % от плана.

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт   
на информационное и рекламное обслуживание от 02.05.2023 № 0205   
с ГБУ НАО "Издательский дом НАО" на сумму 34,90000 тыс. руб.

В рамках исполнения контракта опубликовано 5 объявлений:

- о проведении конкурса "Лучший предприниматель года";

- о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса;

- о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (повторный конкурс);

- о проведении конкурса "Лучший мастер маникюра";

- о проведении конкурса "Лучшее новогоднее оформление".

Лимиты бюджетных обязательств освоены в полном объеме.

* 1. **Основное мероприятие: Повышение привлекательности предпринимательской деятельности**: план на 2023 г. – 559,40000 тыс. руб., исполнение – 554,00000 тыс. руб. или 99,0 % от плана, в том числе:
     1. По направлению расходов **"Предоставление гранта в форме субсидии победителям конкурса профессионального мастерства"** осуществляется следующее мероприятие:

- проведение конкурса профессионального мастерства: план на 2023 г. – 230,00000 тыс. руб., исполнение – 230,00000 тыс. руб. или 100,0 % от плана.

В 2023 году был проведен конкурс профессионального мастерства "Лучший мастер маникюра". На участие в конкурсе было подано пять заявок, три из которых допущены к участию в конкурсе. Конкурс состоялся 09.11.2023.

Конкурс "Лучший мастер маникюра" проводился в два этапа.

На первом этапе конкурсная комиссия рассмотрела представленные организатором конкурсного отбора заключения по каждой поданной заявке   
на соответствие условиям и требованиям, установленным Порядком предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса профессионального мастерства "Лучший мастер маникюра", утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 18.09.2023   
№ 1322. На втором этапе конкурсного отбора проводилось выполнение практического задания, в котором каждый участник конкурсного отбора в течение 120 минут должен выполнить комбинированный маникюр с покрытием ногтей гель-лаком на руках модели.

Победителям конкурса вручены наградные плакетки и предоставлены гранты   
в форме субсидий в размерах 100,0 тыс. руб., 70,0 тыс. руб. и 50,0 тыс. руб.   
за I, II и III места соответственно.

Лимиты бюджетных обязательств освоены в полном объеме.

* + 1. По направлению расходов **"Предоставление гранта в форме субсидии победителям конкурса на лучшее новогоднее оформление"** осуществляется следующее мероприятие:

- проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление: план на 2023 г. – 100,00000 тыс. руб., исполнение – 100,00000 тыс. руб. или 100,0 % от плана.

Конкурс на лучшее новогоднее оформление проводится в два этапа:

1 этап – объявление о проведении конкурса, украшение объектов и прием заявок на участие в конкурсе;

2 этап – проведение конкурса, определение и награждение победителей, заключение договоров о предоставлении грантов в форме субсидий, перечисление денежных средств.

В 2023 году в рамках данного мероприятия проведен второй этап конкурса   
на лучшее новогоднее оформление, первый этап которого был проведен в декабре   
2022 года.

Прием заявок осуществлялся с 22.11.2022 по 27.12.2022. В журнале заявок   
на участие в конкурсе зарегистрировано 15 заявок, 13 из которых были допущены   
к участию в конкурсе.

Конкурс состоялся 13.01.2023. Определено 3 победителя (1, 2, 3 места). Победителям конкурса вручены наградные плакетки и предоставлены гранты в форме субсидий в размере 50,00000 тыс. руб., 30,00000 тыс. руб. и 20,00000 тыс. руб. соответственно.

Лимиты бюджетных обязательств освоены в полном объеме.

* + 1. По направлению расходов **"Предоставление гранта в форме субсидии победителям конкурса "Лучший предприниматель года"** осуществляется следующее мероприятие:

- проведение конкурса "Лучший предприниматель года": план на 2023 г. – 200,00000 тыс. руб., исполнение – 200,00000 тыс. руб. или 100,0 % от плана.

В 2023 году конкурс "Лучший предприниматель года" проводился   
по двум номинациям:

- "Лучший предприниматель" (конкурс среди участников конкурсного отбора, достигшему наилучших результатов в предпринимательской деятельности   
с привлечением наемных работников и осуществляющему деятельность   
на территории города Нарьян-Мара);

- "Лучший в своем деле" (конкурс среди участников конкурсного отбора   
за достижения в развитии собственного бизнеса, достигшему наилучших результатов   
предпринимательской деятельности без привлечения наемных работников   
и осуществляющему деятельность на территории города Нарьян-Мара).

На участие в конкурсе были поданы заявки от четырнадцати СМиСП.   
В установленном порядке документы рассмотрены, подготовлены заключения, которые рассмотрены на заседании Комиссии.

Конкурс состоялся 15.06.2023, на котором определены по одному победителю   
в каждой номинации. Победителям конкурса вручены наградные плакетки   
и предоставлены гранты в форме субсидий в размере 100,0 тыс. руб. каждому.

* + 1. По направлению расходов **"Приобретение наградной атрибутики"** осуществляется следующее мероприятие:

- приобретение подарочной, сувенирной продукции для проведения конкурсов: план на 2023 г. – 29,40000 тыс. руб., исполнение – 24,00000 тыс. руб. или 81,6 %   
от плана.

Для исполнения указанного мероприятия было заключено три муниципальных контракта с ООО "Первое рекламное агентство" на поставку сувенирной продукции   
для награждения победителей конкурсов "Лучшее новогоднее оформление", "Лучший предприниматель года" и "Лучший мастер маникюра".

Лимиты бюджетных обязательств освоены исходя из фактической потребности.

В течение 2023 года в рамках Программы реализовывались мероприятия,   
не требующие финансирования, в том числе:

* + 1. По направлению расходов **"Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"** осуществляется следующее мероприятие:

- обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства доступа   
к неиспользуемому муниципальному имуществу.

По состоянию на 31.12.2023 в перечень муниципального имущества включено   
14 объектов, из которых:

А) предоставлены в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства:

- нежилое здание по ул. 60 лет Октября (73,0 кв.м.);

- нежилое помещение по ул. Выучейского, д. 12 (280,5 кв.м.);

- нежилое помещение по ул. Выучейского, д. 12 (211,0 кв.м.);

- нежилое здание по ул. Совхозная (62,2 кв.м.);

- земельный участок пер. Малый Качгорт, д. 5 (1836,0 кв.м.).

Б) свободные (невостребованные СМиСП):

- нежилое помещение по ул. Выучейского, д. 12 (209,2 кв.м.);

- нежилое помещение по ул. Выучейского, д. 12 (240,6 кв.м.);

- 4-е земельных участка по ул. Заводская (1019,0 кв.м., 1741,0 кв.м.,   
1038,0 кв.м., 1020,0 кв.м.);

- нежилое помещение по ул. 60 лет СССР, д. 6 (12,8 кв.м.);

- нежилое помещение по ул. 60 лет СССР, д. 6 (9,5 кв.м.);

- нежилое помещение по ул. Юбилейная, д. 12Б (14,5 кв.м.).

1.2.1. По направлению расходов **"Развитие торговли"** осуществляются следующие мероприятия:

А) организация сезонной торговли и летних кафе.

Мероприятие носит заявительный характер. За отчетный период заключено   
7 договоров на организацию сезонной торговли (услуг). Услуги сезонной торговли   
и организации досуга детей на территории города предоставлены субъектами МСП   
в соответствии с договорами на размещение объекта сезонной торговли (услуг).

Б) разработка, утверждение и корректировка схем размещения нестационарных торговых объектов.

За отчетный период в Схему размещения нестационарных торговых объектов   
на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденную постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 13.07.2021 № 862 (далее – Схема), были внесены изменения, связанные с:

- обращением предпринимателей о включении дополнительных мест в Схему;

- целью исключения и включения сведений о лицах, с которыми заключены/ прекращены договоры на размещение нестационарных торговых объектов;

- исключением невостребованных мест под размещение нестационарных торговых объектов на протяжении ряда лет.

В) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства мест   
под размещение нестационарных торговых объектов.

По состоянию на 31.12.2023 в Схему включено 39 мест под размещение нестационарных торговых объектов (в том числе 4 места, предназначенные   
для краткосрочного размещения). В течение 2023 года 4 места оставались невостребованными субъектами малого и среднего предпринимательства.

2.1.1. По направлению расходов **"Консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства"** осуществляются следующие мероприятия:

А) консультирование по вопросам, касающихся деятельности субъектов малого   
и среднего предпринимательства.

Согласно Журналу регистрации обращений, ведение которого осуществляет отдел инвестиционной политики и предпринимательства, за 2023 год за оказанием консультационной поддержки, за оказанием помощи в заполнении документов и прочее обратилось 104 субъекта малого и среднего предпринимательства (количество обращений составило 184 раза). Необходимая поддержка оказана.

Б) организация заседаний членов Координационного совета   
при Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно Плану реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие предпринимательства   
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.12.2022 № 754-р (далее –   
План реализации), заседания членов Координационного совета при Администрации   
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по поддержке субъектов малого   
и среднего предпринимательства проводятся не менее 1 раза в год. В 2023 году заседание проведено 22.11.2023.

В) формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки.

В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.08.2013 № 1709 "О ведении реестра субъектов малого   
и среднего предпринимательства – получателей поддержки" (далее – Реестр)   
в 2023 году изменения в Реестр внесены 5 раз (внесено 66 реестровых записей   
о предоставлении финансовой поддержки). Сведения о получателях поддержки размещены на сайте Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Г) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности пользования информационно-правовыми системами "Консультант Плюс", "Гарант".

В кабинете отдела ИПиП имеется возможность для СМиСП пользования информационно-правовыми системами "Консультант Плюс", "Гарант". За отчетный период предоставленной возможностью предприниматели не воспользовались.

2.1.2. По направлению расходов "Информационная поддержка развития малого   
и среднего предпринимательства" осуществляется следующее мероприятие:

- размещение на официальном сайте рекламно-информационных материалов   
о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства.

За отчетный период на официальном сайте администрации города в новостной ленте размещено 105 информационных материалов о проблемах, достижениях   
и перспективах развития малого и среднего предпринимательства.

В разделе Деятельность/Экономика/Малый и средний бизнес ежемесячно актуализируется информация по вопросам, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.2.5. По направлению расходов "Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению работ (услуг) в сфере строительства и ЖКХ, участию в муниципальном заказе".

Согласно Плану реализации привлечение субъектов предпринимательства   
к муниципальному заказу осуществляется в течение года. Для участия в данном мероприятии для субъектов малого и среднего предпринимательства созданы условия   
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных   
и муниципальных нужд". За 2023 год доля аукционов с установлением преимуществ   
для СМиСП составила 36,0 %.

2.2.6. По направлению расходов "Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов" в рамках проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов для участия в публичных обсуждениях привлекаются субъекты малого и среднего предпринимательства.

За 2023 год на проведение оценки регулирующего воздействия были направлены 15 проектов нормативных правовых актов. На 7 проектов НПА было получено   
23 предложения от СМиСП, 18 из которых учтены разработчиком при доработке НПА.

Необходимые документы размещены на официальном сайте администрации города.

Кроме того, для реализации программных мероприятий отделом инвестиционной политики и предпринимательства выполнено формирование   
и предоставление следующих ежеквартальных и годовых отчетов:

- об исполнении муниципальной программы "Развитие предпринимательства   
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- об исполнении муниципальной программы "Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- сводный годовой отчет по муниципальным программам и оценка эффективности реализации муниципальных программ;

- о предоставленной финансовой и имущественной поддержке   
(в АИС "Мониторинг МСП");

- об исполнении "дорожной карты" Ненецкого автономного округа   
по содействию развитию конкуренции (в Департамент ФЭ НАО);

- сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования   
(по форме № 1-МО);

‑ сведения об объектах розничной торговли и общественного питания   
(по форме № 1-ТОРГ(МО));

- сведения о числе торговых мест на ярмарках (по форме № 3-ярмарка);

- по количеству НТО (в Департамент АПК и ПР);

- о развитии институциональной среды и нормативно-правовой базы в сфере государственно-частного партнерства (в АНО "Национальный Центр ГЧП").

Исполнитель: Артеева Л.А.