Пояснительная записка к годовому отчету "Об исполнении бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2017 год"

по муниципальной программе муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание условий для экономического развития".

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание условий для экономического развития" (далее – Программа) разработана в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", от 10.09.2013 № 1775 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

В соответствии с решением Совета Городского округа "Город Нарьян-Мар" от 14.12.2016 № 314-р "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (далее – Решение № 314-р) общий объем финансирования Программы на 2017 год составлял 3 810,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – 3 810,0 тыс. руб.

С учетом внесения изменений в Решение № 314-р (в редакции от 12.12.2017 № 463-р) общий объем финансирования Программы на 2017 год составил 2 425,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – 2 425,0 тыс. руб. (Таблица № 1).

Таблица № 1 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=50FFFF56A2583711D5C5A2F28262F726F40B1E9348A3679EF9B043A678802DE4474B3998CEB16C2BDA5DD6K935H) муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание условий для экономического развития" | 09 0 00 00000 | ВР | Рз | Пр | Решение № 314-р | Решение № 463-р | Разница  (гр.7-гр.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства | 09 0 00 82210 |  |  |  | 200,0 | 80,0 | -120,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 09 0 00 82210 | 800 | 04 | 12 | 200,0 | 80,0 | -120,0 |
| Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства | 09 0 00 82220 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 09 0 00 82220 | 200 | 04 | 12 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Повышение привлекательности предпринимательской деятельности | 09 0 00 82230 |  |  |  | 520,0 | 520,0 | 0,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 09 0 00 82230 | 200 | 04 | 12 | 320,0 | 320,0 | 0,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 09 0 00 82230 | 800 | 04 | 12 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 09 0 00 82250 |  |  |  | 3 040,0 | 1 775,0 | -1 265,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 09 0 00 82250 | 800 | 04 | 12 | 3 040,0 | 1 775,0 | -1 265,0 |
| Итого |  |  |  |  | 3 810,0 | 2 425,0 | -1 385,0 |

Расходование средств городского бюджета осуществлялось по разделу 04 подразделу 12 "Другие вопросы в области национальной экономики".

Исполнение мероприятий программы по направлениям представлено в Таблице № 2.

Таблица № 2 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=50FFFF56A2583711D5C5A2F28262F726F40B1E9348A3679EF9B043A678802DE4474B3998CEB16C2BDA5DD6K935H) муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание условий для экономического развития" | Решение № 463-р | Кассовое исполнение | Разница  (гр.3-гр.2) | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства | 80,0 | 22,4 | -57,6 | 28 |
| Субсидия на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства (включая работников), прошедших обучение по направлениям, которые соответствуют их основному виду деятельности и необходимы для производства товаров, выполнения работы, оказания услуг | 80,0 | 22,4 | -57,6 | 28 |
| Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства | 50,0 | 20,9 | -29,1 | 41,8 |
| Размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства | 50,0 | 20,9 | -29,1 | 41,8 |
| Повышение привлекательности предпринимательской деятельности | 520,0 | 517,9 | -2,1 | 99,6 |
| Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100 |
| Проведение конкурса – "Лучший предприниматель года" | 220,0 | 218,0 | -2,0 | 99,1 |
| Приобретение оборудования для проведения городских ярмарочно-выставочных мероприятий | 250,0 | 249,9 | 0,1 | 100 |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 775,0 | 1 269,8 | -505,2 | 71,5 |
| Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 100 |
| Субсидия на возмещение части затрат по приобретению и доставке имущества, приобретению программных продуктов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности | 783,5 | 283,2 | -500,3 | 36,2 |
| Субсидия на возмещение части затрат по аренде нежилых помещений немуниципальной формы собственности, используемых субъектам малого и среднего предпринимательства | 191,5 | 186,6 | -4,9 | 97,4 |
| Итого | 2 425,0 | 1 831,0 | -594,0 | 75,5 |

Кассовое исполнение Программы составило 1 831,0 тыс. руб. или 75,5 % от запланированной суммы с учетом изменений, в том числе по направлениям:

- консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства – 22,4 тыс. руб. или 28 % от запланированной суммы. Освоение бюджетных средств по указанному направлению осуществлялось по мероприятию "Субсидия на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства (включая работников), прошедших обучение по направлениям, которые соответствуют их основному виду деятельности и необходимы для производства товаров, выполнения работы, оказания услуг", носит заявительный характер.

Освоение бюджетных средств по указанному направлению составило 28 % в связи с тем, что в 2017 году получено три заявления о предоставлении субсидии. Субсидия в сумме 22,4 тыс. руб. предоставлена индивидуальному предпринимателю Лютовой Е.Б., прошедшему обучение по парикмахерскому искусству.

Одному заявителю было отказано в виду предоставления неполного пакета документов. Предпринимателю было направлено письмо с просьбой предоставить полный пакет документов. По состоянию на 31.12.2017 документы не представлены.

В декабре 2017 года поступила заявка о предоставлении субсидии на сумму 45,0 тыс. руб. Заявки на комиссии в 2017 году не были рассмотрены. Рассмотрение заявок на комиссии перенесено на январь 2018 года.

- информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства – 20,9 тыс. руб. или 42% от запланированной суммы. Бюджетные средства направлены на размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства, исходя из фактической потребности;

- повышение привлекательности предпринимательской деятельности – 517,9 тыс. руб. или 99,6% от запланированной суммы. Бюджетные средства в целях повышения привлекательности предпринимательской деятельности направлены на реализацию мероприятий Программы:

1) "Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания" - 50,0 тыс. руб. По итогам конкурса определены победители, которым вручены подарочные сертификаты.

Победителями конкурса признаны: **первое место**: Магазин "Олешек" (ОАО "Мясопродукты"); **второе место**: Центральный Универмаг (Нарьян-Марское городское потребительское общество); **третье место**: Магазин "Купец" (ИП Чупров Н.Ф). За первое, второе, третье место были вручены ценные призы (сертификаты): за 1 место номиналом в 25 т.руб., за 2 место – 15 т.руб., за 3 место – 10 т.руб. На приобретение подарочных сертификатов был заключен Контракт на поставку товара № 57/17 от 13.12.2017 ООО "Торговый дом "Караван" с единственным поставщиком.

Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 100%;

2) "Проведение конкурса "Лучший предприниматель года" - 218,0 тыс. руб. Конкурс проводился в 4-х номинациях: "Лучший предприниматель в сфере услуг"; "Лучший предприниматель в сфере торговли и общественного питания"; "Лучший работодатель"; "Народное признание". Победителям конкурса по каждой номинации вручены памятные знаки и гранты в размере 50,0 тыс. руб. Освоение выделенных лимитов составило 99,1 %. Освоение бюджетных средств не в полном объеме обусловлено снижением цены памятных знаков в результате торгов;

3) "Приобретение оборудования для проведения городских ярмарочно-выставочных мероприятий" – 249,9 тыс. руб. Денежные средства направлены на приобретение оборудования для проведения городских ярмарочно-выставочных мероприятий: торговые палатки – 13 шт., столы – 10 шт. На поставку торгового оборудования были заключены муниципальные контракты: 1. № 0184300002517000053-0268768-01 от 14.06.2017 ООО "Торговый дом "Караван" на сумму 189,9 тыс.руб. (10 торговых палаток, 8 торговых столов), закупка осуществлялась путем проведения торгов в виде электронного аукциона; 2. б/н от 31.07.2017 ООО "Торговый дом "Караван" на сумму 60,0 тыс.руб. (3 торговых палатки, 2 торговых стола), закупка осуществлялась у единственного поставщика. Торговое оборудование передано в оперативное управление МБУ "Чистый город" (постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 26.07.2017 № 883, от 18.09.2017 № 1096).

Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 100%;

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - 1 269,8 тыс. руб. или 71,5 % от запланированной суммы. Бюджетные средства направлены на исполнение следующих мероприятий:

1) "Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса" - в сумме 800,0 тыс. руб. Для участия в конкурсе поступило пять заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, две из которых не допущены к участию в конкурсе (одним участником представлен неполный пакет документов; другой претендент на участие в конкурсе являлся победителем конкурса предоставления грантов начинающим предпринимателям, проводимом Департаментом финансов и экономики НАО). Заявка одного из трех допущенных к участию в конкурсе получила среднее арифметическое значение менее 9 баллов и, в соответствии с требованиями Положения о порядке и условиях предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 05.10.2015№ 1137, не подлежит финансированию. Таким образом, по итогам конкурса победителями признаны два субъекта малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены гранты в размере 400,0 тыс. руб. каждому. Гранты представлены на создание собственного бизнеса, а именно создание клининговой компании, специализирующейся на химчистке и создание сервисного центра по обслуживанию компьютерной и оргтехники, восстановлению картриджей и ремонту кофемашин.

Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 100%;

2) "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению имущества, приобретению программных продуктов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности" - в сумме 283,2 тыс. руб. За отчетный период субсидия предоставлена трем субъектам малого и среднего предпринимательства: ИП Матвеевой О.А., ИП Тарасову С.О., Юфереевой Е.Т. В декабре 2017 года поступило две заявки о предоставлении субсидии на общую сумму 300,0 тыс. рублей. В связи с поздним обращением освоение бюджетных средств по мероприятию составило 36,2 %. Заявки на комиссии по отбору получателей финансовой поддержки в 2017 году не были рассмотрены. Рассмотрение заявок на комиссии по отбору получателей финансовой поддержки перенесено на 2018 год.

3) "Субсидия на возмещение части затрат по аренде нежилых помещений, немуниципальной формы собственности, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства" - в сумме 186,6 тыс. руб.

Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 97,4 %. Субсидии предоставлялись в соответствии с заключенными соглашениями четырем заявителям: ИП Ледкову А.Н., ИП Ледкову И.Н., ИП Салманову Б.Р., ИП Матвеевой И.А.

В 2017 году выполнялись мероприятия, не требующие финансирования, в том числе:

- консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предоставления субсидий в рамках программы;

- ведение реестра получателей муниципальной поддержки (в соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28 08.2013 № 1709 "О внесении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки" на управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" возложены функции по внесению сведений в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. Управлением согласно Приказу Минэкономразвития России от 30.05.2017 № 262 "Об утверждении порядка ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами" в течение 30 дней со дня принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки вносится запись в реестр в отношении соответствующего субъекта малого и среднего предпринимательства.);

- размещение информации на официальном сайте для предпринимателей (в течение года размещено информации для СМиСП в количестве 44);

- организация сезонной торговли в летний период (заключено 8 Договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на размещение объектов сезонной торговли);

- организация праздничных ярмарок и ярмарок выходного дня (на территории города в 2017 году проведено 13 ярмарок);

- проведены заседания Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".