## Сводный за 2016 г.
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об исполнении муниципальных программ МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
за 2016 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей
|  | Всего | [5 empty] | в том числе по источникам финансирования
|  | План на 2016 год | План на 1-3 квартал 2016 года | Исполнение |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | окружной бюджет |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | внебюджетные источники
|  |  |  | Кассовые расходы за 2016 года | Фед. Бюджет | % к плану за 2016 | Внебюджетные источники | План на 1квартал 2016 года | Кассовые расходы | % | Фед. Бюджет | План на 2016 года | Кассовые расходы | Внебюджетные источники | % | План на 2016 года | Кассовые расходы | % | Фед. Бюджет | План на 1квартал 2016 года | Кассовые расходы | Внебюджетные источники | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19
1 | Молодежь | 3061.4 | 3061.4 | 2121.563 |  | 69.3004 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3061.4 | 2121.563 | 69.3004 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Создание условий для экономического развития | 2541.1 | 2541.1 | 1835.1 |  | 72.2168 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2541.1 | 1835.1 | 72.2168 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными и бытовыми услугами населения города | 71372.52 | 71372.52 | 64649.25 |  | 90.58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11028.4 | 11028.28 |  | 99.9989 | 60344.12 | 53620.97 | 88.8586 |  | 0 | 0 |  | 0
в том числе подпрограммы:
3.1 | Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства | 4760.58 | 4760.58 | 4746.37 |  | 99.7015 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4604.1 | 4603.98 |  | 99.9974 | 156.48 | 142.39 | 90.9957 |  | 0 | 0 |  | 0
3.2 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа | 2818.3 | 2818.3 | 1056.96 |  | 37.5035 |  | 0 | 0 | 0 |  | 308.7 | 308.7 |  | 100 | 2509.6 | 748.26 | 29.8159 |  | 0 | 0 |  | 0
3.3 | Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой | 10435.44 | 10435.44 | 10016.6 |  | 95.9864 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6115.6 | 6115.6 |  | 100 | 4319.84 | 3901 | 90.3043 |  | 0 | 0 |  | 0
3.4 | Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами | 53358.2 | 53358.2 | 48829.32 |  | 91.5123 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 53358.2 | 48829.32 | 91.5123 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Энергосбережение и энергоэффективность | 25085.5 | 25085.5 | 19299.18 |  | 76.9336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 23000 | 17368.33 |  | 75.5145 | 1846 | 1730.55 | 93.7459 |  | 239.5 | 200.3 |  | 83.6326
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей
|  | Всего | [5 empty] | в том числе по источникам финансирования
|  | План на 2016 год | План на 1-2 квартал 2016 года | Исполнение |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | окружной бюджет |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | внебюджетные источники
|  |  |  | Кассовые расходы за 2016 года | Фед. Бюджет | % к плану за 2016 | Внебюджетные источники | План на 1квартал 2016 года | Кассовые расходы | % | Фед. Бюджет | План на 2016 года | Кассовые расходы | Внебюджетные источники | % | План на 2016 года | Кассовые расходы | % | Фед. Бюджет | План на 1квартал 2016 года | Кассовые расходы | Внебюджетные источники | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19
5 | Развитие транспортной системы | 133435.3 | 133435.3 | 120561.14 |  | 90.3518 |  | 0 | 0 | 0 |  | 31104.1 | 25759.55 |  | 82.8172 | 100363.4 | 92833.79 | 92.4977 |  | 1967.8 | 1967.8 |  | 100
6 | Благоустройство | 137393.63 | 137393.63 | 133586.14 |  | 97.2288 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 137393.63 | 133586.14 | 97.2288 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Финансы | 7955 | 7955 | 7819.7 |  | 98.2992 |  | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7955 | 7819.7 | 98.2992 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Поддержка общественных инициатив | 2066.9 | 2066.9 | 1219.34 |  | 58.9937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2066.9 | 1219.34 | 58.9937 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Управление городским хозяйством | 102172.73 | 102172.73 | 88577.26 |  | 86.6936 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 102172.73 | 88577.26 | 86.6936 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Местное самоуправление | 287978 | 287978 | 267200.6 |  | 92.7851 | [5 empty] | 7287.3 | 5251.9 |  | 72.0692 | 280690.7 | 261948.7 | 93.3229
| ИТОГО по программам | 773062.08 | 773062.08 | 706869.273 |  | 91.4376 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 72419.8 | 59408.06 |  | 82.0329 | 698434.98 | 645293.113 | 92.3913 | 92.3913 | 2207.3 | 2168.1 |  | 98.2241
| Начальник отдела инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Адмистрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | [14 empty] | В.С.Оленицкая
исп. Оленицкая В.С. 4-23-13

## свод.отч. за 1 кв 2016
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об исполнении муниципальных программ МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
за 1 квартал 2016 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей
|  | Всего | [5 empty] | в том числе по источникам
|  | План на 2016 год | План на 1 квартал 2016 года | Исполнение |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | окружной бюджет |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | внебюджетные источники
|  |  |  | Кассовые расходы за 1 квартал 2016 года | Фед. Бюджет | % к плану за 1 квартал 2016 | Внебюджетные источники | План на 1квартал 2016 года | Кассовые расходы | % | Фед. Бюджет | План на 1квартал 2016 года | Кассовые расходы | Внебюджетные источники | % | План на 1квартал 2016 года | Кассовые расходы | % | Фед. Бюджет | План на 1квартал 2016 года | Кассовые расходы | Внебюджетные источники | %
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19
1 | Молодежь | 3061.4 | 261.95 | 105 |  | 40.084 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 261.95 | 105 | 40.084 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Создание условий для экономического развития | 4310.2 | 315 | 194 |  | 61.5873 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 315 | 194 | 61.5873 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными услугами | 109920.7 | 15095 | 14394.31 |  | 95.3581 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1450 | 1450 |  | 100 | 13645 | 12944.31 | 94.8649 |  | 0 | 0 |  | 0
в том числе подпрограммы:
3.1 | Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства | 27937.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.2 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа | 2000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.3 | Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой | 31907.6 | 1495 | 1494.99 |  | 99.9993 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1450 | 1450 |  | 100 | 45 | 44.99 | 99.9778 |  | 0 | 0 |  | 0
3.4 | Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами | 48075.9 | 13600 | 12899.32 |  | 94.8479 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13600 | 12899.32 | 94.8479 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 1134.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Развитие транспортной системы | 90528.4 | 18641.81 | 18199.46 |  | 97.6271 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18641.81 | 18199.46 | 97.6271 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Благоустройство | 136140.7 | 27014.49 | 21643.7 |  | 80.1189 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 27014.49 | 21643.7 | 80.1189 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Финансы | 6105 | 1501 | 1481.8 |  | 98.7209 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1501 | 1481.8 | 98.7209 |  | 0 | 0 |  | 0
в том числе подпрограммы:
12.1 | Обеспечение долгосрочной сбалансированности городского бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
12.2 | Управление муниципальным долгом | 6105 | 1501 | 1481.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1501 | 1481.8 | 98.7209 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Поддержка общественных инициатив | 2066.9 | 383.45 | 382 |  | 99.6219 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 383.45 | 382 | 99.6219 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Управление городским хозяйством | 92973 | 20962.8 | 16692.74 |  | 79.6303 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20962.8 | 16692.74 | 79.6303 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Местное самоуправление | 277549.7 | 67767.1 | 61596.6 |  | 90.8945 | [5 empty] | 952.6 | 724.2 |  | 76.0235 | 66814.5 | 60872.4 | 91.1066
| ИТОГО по программам | 723790.6 | 151942.6 | 134689.61 |  | 88.6451 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 2402.6 | 2174.2 |  | 90.4936 | 149540 | 132515.41 | 88.6154 | 88.6154 | 0 | 0 |  | 0
исп. Кмить И.М. 4-99-74

## свод. отчет за1-2 кв. 2016
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об исполнении муниципальных программ МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
за 1-2 квартал 2016 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей
|  | Всего | [5 empty] | в том числе по источникам финансирования
|  | План на 2016 год | План на 1-2 квартал 2016 года | Исполнение |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | окружной бюджет |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | внебюджетные источники
|  |  |  | Кассовые расходы за 1-2 квартал 2016 года | Фед. Бюджет | % к плану за 1-2 квартал 2016 | Внебюджетные источники | План на 1квартал 2016 года | Кассовые расходы | % | Фед. Бюджет | План на 1-2 квартал 2016 года | Кассовые расходы | Внебюджетные источники | % | План на 1-2 квартал 2016 года | Кассовые расходы | % | Фед. Бюджет | План на 1квартал 2016 года | Кассовые расходы | Внебюджетные источники | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19
1 | Молодежь | 3061.4 | 631.7 | 404.85 |  | 64.089 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 631.7 | 404.85 | 64.089 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Создание условий для экономического развития | 3910.2 | 471.4 | 462.7 |  | 98.1544 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 471.4 | 462.7 | 98.1544 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными услугами | 109252.98 | 30763.06 | 30560.88 |  | 99.3428 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6321.4 | 6321.4 |  | 100 | 24441.66 | 24239.48 | 99.1728 |  | 0 | 0 |  | 0
в том числе подпрограммы:
3.1 | Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства | 19154.6 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.2 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа | 2212.2 | 212.2 | 212.2 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 205.8 | 205.8 |  | 100 | 6.4 | 6.4 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
3.3 | Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой | 38981.18 | 6304.8 | 6304.74 |  | 99.999 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6115.6 | 6115.6 |  | 100 | 189.2 | 189.14 | 99.9683 |  | 0 | 0 |  | 0
3.4 | Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами | 48905 | 24245.56 | 24043.94 |  | 99.1684 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24245.56 | 24043.94 | 99.1684 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Энергосбережение и энергоэффективность | 24846 | 1134.6 | 1134.6 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1134.6 | 1134.6 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей
|  | Всего | [5 empty] | в том числе по источникам финансирования
|  | План на 2016 год | План на 1-2 квартал 2016 года | Исполнение |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | окружной бюджет |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | внебюджетные источники
|  |  |  | Кассовые расходы за 1-2 квартал 2016 года | Фед. Бюджет | % к плану за 1-2 квартал 2016 | Внебюджетные источники | План на 1квартал 2016 года | Кассовые расходы | % | Фед. Бюджет | План на 1-2 квартал 2016 года | Кассовые расходы | Внебюджетные источники | % | План на 1-2 квартал 2016 года | Кассовые расходы | % | Фед. Бюджет | План на 1квартал 2016 года | Кассовые расходы | Внебюджетные источники | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19
5 | Развитие транспортной системы | 128366.91 | 48021.02 | 47987.11 |  | 99.9294 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 48021.02 | 47987.11 | 99.9294 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Благоустройство | 133425.4 | 61859.58 | 61859.58 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 61859.58 | 61859.58 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Финансы | 7955 | 3401 | 3034.9 |  | 89.2355 |  | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3401 | 3034.9 | 89.2355 |  | 0 | #REF! |  | 0
8 | Поддержка общественных инициатив | 2066.9 | 382 | 382 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 382 | 382 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Управление городским хозяйством | 97624.7 | 45615.44 | 42966.09 |  | 94.192 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 45615.44 | 42966.09 | 94.192 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Местное самоуправление | 290851.4 | 146127 | 135546.1 |  | 92.7591 | [5 empty] | 3999.2 | 1977.1 |  | 49.4374 | 142127.8 | 133569 | 93.9781
| ИТОГО по программам | 801360.89 | 338406.8 | 324338.81 |  | 95.8429 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 10320.6 | 8298.5 |  | 80.4071 | 328086.2 | 316040.31 | 96.3284 | 96.3284 | 0 | #REF! |  | 0
| Начальник управления экономического и инвестиционного развития Адмистрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | [14 empty] | Е.А.Сочнева
исп. Кмить И.М. 4-23-13

## свод за 3 кв. 2016
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об исполнении муниципальных программ МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
за 1-3 квартал 2016 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей
|  | Всего | [5 empty] | в том числе по источникам финансирования
|  | План на 2016 год | План на 1-3 квартал 2016 года | Исполнение |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | окружной бюджет |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | внебюджетные источники
|  |  |  | Кассовые расходы за 1-3 квартал 2016 года | Фед. Бюджет | % к плану за 1-3 квартал 2016 | Внебюджетные источники | План на 1квартал 2016 года | Кассовые расходы | % | Фед. Бюджет | План на 1-3 квартал 2016 года | Кассовые расходы | Внебюджетные источники | % | План на 1-3 квартал 2016 года | Кассовые расходы | % | Фед. Бюджет | План на 1квартал 2016 года | Кассовые расходы | Внебюджетные источники | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19
1 | Молодежь | 3061.4 | 1488.76 | 951.527 |  | 63.9141 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1488.76 | 951.527 | 63.9141 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Создание условий для экономического развития | 3910.2 | 1795.7 | 1030.9 |  | 57.4094 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1795.7 | 1030.9 | 57.4094 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными и бытовыми услугами населения города | 109252.98 | 30763.06 | 30560.88 |  | 99.3428 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6321.4 | 6321.4 |  | 100 | 24441.66 | 24239.48 | 99.1728 |  | 0 | 0 |  | 0
в том числе подпрограммы:
3.1 | Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства | 19154.6 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.2 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа | 2212.2 | 212.2 | 212.2 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 205.8 | 205.8 |  | 100 | 6.4 | 6.4 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
3.3 | Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой | 38981.18 | 6304.8 | 6304.74 |  | 99.999 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6115.6 | 6115.6 |  | 100 | 189.2 | 189.14 | 99.9683 |  | 0 | 0 |  | 0
3.4 | Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами | 48905 | 24245.56 | 24043.94 |  | 99.1684 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24245.56 | 24043.94 | 99.1684 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Энергосбережение и энергоэффективность | 24846 | 1134.6 | 1134.6 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1134.6 | 1134.6 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей
|  | Всего | [5 empty] | в том числе по источникам финансирования
|  | План на 2016 год | План на 1-2 квартал 2016 года | Исполнение |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | окружной бюджет |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | внебюджетные источники
|  |  |  | Кассовые расходы за 1-2 квартал 2016 года | Фед. Бюджет | % к плану за 1-2 квартал 2016 | Внебюджетные источники | План на 1квартал 2016 года | Кассовые расходы | % | Фед. Бюджет | План на 1-2 квартал 2016 года | Кассовые расходы | Внебюджетные источники | % | План на 1-2 квартал 2016 года | Кассовые расходы | % | Фед. Бюджет | План на 1квартал 2016 года | Кассовые расходы | Внебюджетные источники | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19
5 | Развитие транспортной системы | 128366.91 | 48021.02 | 47987.11 |  | 99.9294 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 48021.02 | 47987.11 | 99.9294 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Благоустройство | 133425.4 | 61859.58 | 61859.58 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 61859.58 | 61859.58 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Финансы | 7955 | 6101 | 5374.7 |  | 88.0954 |  | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6101 | 5374.7 | 88.0954 |  | 0 | #REF! |  | 0
8 | Поддержка общественных инициатив | 2066.9 | 382 | 382 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 382 | 382 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Управление городским хозяйством | 97624.7 | 45615.44 | 42966.09 |  | 94.192 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 45615.44 | 42966.09 | 94.192 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Местное самоуправление | 294703.7 | 227613 | 203887.7 |  | 89.5765 | [5 empty] | 7383.8 | 3484.3 |  | 47.1884 | 220229.2 | 200403.4 | 90.9977
| ИТОГО по программам | 805213.19 | 424774.16 | 396135.087 |  | 93.2578 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 13705.2 | 9805.7 |  | 71.5473 | 411068.96 | 386329.387 | 93.9816 | 93.9816 | 0 | #REF! |  | 0
| Начальник управления экономического и инвестиционного развития Адмистрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | [14 empty] | Е.А.Сочнева
исп. Кмить И.М. 4-23-13

## Молодежь
Отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных в рамках
МП "Молодежь"
по состоянию на 01.01.2017
№ п/п | Наименование мероприятия | Гл | ЦСР | Вр | Код меропр | Утверждено решением 346-р | Сумма изменений (руб.) | Утверждено решением 370-р от 22.03.2012 | Сумма изменений (руб.) | ЛБО на 2016 год | ЛБО за 10 мес 2016 год | Кассовое исполнение на 01.11.2016 | % исполнения | Причины неосвоения бюджетных средств
| ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2016 ГОДА |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3061400 | 3061400 | 2121563.9 | 69.3004 | х
| средства городского бюджета |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3061400 | 3061400 | 2121563.9 | 69.3004
в том числе по мероприятиям
1 | Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи | [8 empty] | 57400 | 57400 | 57400 | 100 | Исполнено. Проведен семинар "Школа лидера", для участников мероприятия день молодежного самоуправления в администрации города Нарьян-Мара
2 | Вовлечение молодежи в социальную практику | [8 empty] | 768000 | 768000 | 599200 | 78.0208 | Муниципальный контракт на проведение игр КВН заключен с ООО «НАО АУТДОР» - 13.04.2016. Цена муниципального котракта 599 200 руб. Игры КВН на территории города и выезд в г.Москву проведены в соответствии с уловиями заключенного муниципального контракта и плана мероприятий. Проведение мероприятия "Летний молодежный экологический лагерь "Сохраним завтра сегодня" было отменено в связи с истечением сезонного срока проведения мероприятия. Новогоднее мероприятие для молодых семей не проводились, по причине оптимизации расходов, одновременно с этим за счет резервных источников, была оказана помощь в проведении форума молодых семей (ноябрь 2016 года), организованный Комитетом по делам молодежи НАО.
3 | Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | [8 empty] | 533400 | 533400 | 143300 | 26.8654 | В рамках ревлизации данного мероприятия проведена акция "Здоровое поколение". Сумма муниципального контракта 143 300 руб. В рамках данного мероприятия проводились беседы со школьниками города о вреде вредных привычек, с демонстрацией видеофильм о вреде алкоголя и табакокурения. Отмененные мероприятия: акция "Мой подарок городу" (причина отмены - оптимизация расходов), экспедиция "Преодолей себя" (причина отмены - истечение сезонного срока проведения мероприятия), акция "Вахта памяти" (причина отмены - мероприятие было запланировано к проведению 9 мая. В 2016 году данное мероприятие проведено без привлечения запланированных программой средств).
4. | Проекты Российского союза молодежи | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Общегородские мероприятия | [8 empty] | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 18 марта 2016 года проведено мероприятие "День молодежного самоуправления". В мероприятии приняли участие 23 человека - ученики, студенты и представители органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципалитета. Ребят познакомили с деятельностью органов местного самоуправления, дали им почувствовать себя руководителями Нарьян-Мара, структурных подразделений администрации города. 19 марта 2016 года состоялась церемония награждения участников и организаторов мероприятия.
6. | Военно-патриотическое воспитание молодежи | [8 empty] | 461500 | 461500 | 300910 | 65.2026 | Проведены заседания комиссии по предоставлению единовременной помощи, в соответствии с подаными заявлениями (Протокол № 1 от 11.02.2016 (Артеев Е.А, Просужих В.А., Ануфриев Э.В, Хатанзейский Г.А., Канев А.Н., Банин М.М.), п/п 395157 от 20.02.16, п/п 395158 от 20.02.16; Протокол №2 от 17.03.201 (Бучкин Е.В.), Протокол № 3 от 25.04.2016 (Котов Д.Л., Миклин И.В., Бодров А.В.), п/п № 474575 от 15.06.16, 474578 от 15.06.16,474579 от 15.06.16, 466284 от 03.06.16., Протокол № 4 от 03.08.2016 (Троханенко В.Н.), п/п № 511113 от 17.08.16, п/п № 511114 от 17.08.16., Протокол № 5 от 20.12.16 (Михеев М.Р., Семяшкин Н.А., Коновалов С.А., Мамуров Н.З., Стародубцев Ю.В.). Проведено мероприятие "К защите Родины готов". Сумма МК - 60 910 руб. Мероприятие "Участие форуме "Гражданское и патриотическое воспитание молодежи" отменено, так как в рамках реализации муниципального контракта "Участие молодежи города во Всероссийских форумах" запланировано участие молодежи города в форумах различной направленности, в том числе по гражданскому и патриотическому воспитанию и в рамках оптимизации расходов было принято решение не выделять отдельно дополнительное участие в форуме.
7. | Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, организация отдыха и оздоровления молодежи | [8 empty] | 1181100 | 1181100 | 960753.9 | 81.344 | По мероприятию профилактика аддиктивного поведения молодежи города Нарьян-Мар, заключен муниципальный контракт на сумму 216 885,6 руб. Реализация мероприятий в соответствии с ТЗ в сентябре 16 года.По организации участия молодежи города во Всероссийских форумах заключен контракт на сумму 774 865 руб. Организовано участие молодежи города на форумах: молодежный форум "Ладога", VIII международный форум молодежи "Команда 29", Молодежный форум "Таврида", форум "Территория смыслов на клязьме", форум "Доброволец", Форум "Родные города" г. Воронеж, Всероссийский форум "Будущие интеллектуальные лидеры России", г. Ярославль, Форум некоммерческих организаций и общественных инициатив "Северный гражданский конгресс", г. Архангельск, Форум "Герои нашего времени" г. Москва. Участниками форумов стали 24 жителя Нарьян-Мара, в возрасте от 18 до 30 лет. Экономия по данному пункту возникла по итогам торгов.
| Всего |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3061400 | 3061400 | 2121563.9 | 69.3004
| средства городского бюджета |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3061400 | 3061400 | 2121563.9 | 69.3004 | х
| Начальник отдела организационной работы и общественных связей | [9 empty] | Максимова А.А.

## Создание условий для экон.разви
ОТЧЁТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Создание условий для экономического развития" за 2016 год
в тыс. рублей
Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы
| Всего |  |  |  |  | в том числе:
| План на 2016 год |  | Кассовые расходы | % выполнения |  | федеральный бюджет |  |  | окружной бюджет |  |  |  | городской бюджет
|  | Фед. Бюджет |  |  | Внебюджетные источники | План на 1 квартал 2016 года | Кассовые расходы | % | План на 1 квартал 2016 года | Кассовые расходы | Внебюджетные источники | % | План на 2016 год | Кассовые расходы | % выполнения
1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 12 | 8 | 9 | 14 | 7 | 8 | 9 | 8
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению имущества | 1075.2 |  | 594.81 | 55.3209 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1075.2 | 594.8 | 55.3199
Субсидия на возмещение части затрат по коммунальным услугам субъектам малого и среднего предпринимательства оказывающим персональные услуги, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 680.9 |  | 590 | 86.65 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 680.9 | 590 | 86.65
Субсидия по возмещению части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства за аренду помещений, оказывающим услуги по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования | 115 |  | 91.28 | 79.3739 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 115 | 91.3 | 79.3913
Субсидирование части затрат на подготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства | 200 |  | 105.12 | 52.56 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 200 | 105.1 | 52.55
Размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства | 50 |  | 50 | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 50 | 100
Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания | 50 |  | 50 | 100 | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 50 | 100 | #REF!
Проведение конкурса –"Лучший предприниматель года" | 220 |  | 213.3 | 96.9545 | 45.4545 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 220 | 213.3 | 96.9545 | #REF!
Приобретение оборудования для проведения городских ярмарочно-выставочных мероприятий | 150 |  | 140.599 | 93.7327 | 66.6667 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | 140.599 | 93.7327 | #REF!
Итого по программе | 2541.1 |  | 1835.109 | 72.2171 |  | 0 | #REF! |  |  | 0 | #REF! |  | 2541.1 | 1835.099 | 72.2167
Начальник отдела инвестиций и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Адмистрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | [10 empty] | В.С.Оленицкая

## Доступное и комфортное
Отчет
о выполнении мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города"
финансируемых с участием средств окружного бюджета в 2016 году
по состоянию на 2016 года
(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
тыс. рублей
№ | Наименование мероприятий | план на 2016 год | Объем финансирования Программы (за отчетный период)
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам
[6 empty] | федеральный бюджет |  |  | окружной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники
|  |  | план на 2016 года | кассовые расходы за 2016 года | % | план на 2016 года | кассовые расходы за 2016 года | % | план на 2016 года | кассовые расходы за 2016 года | % | план на 2016 года | кассовые расходы за 2016 года | % | план на 2016 года | кассовые расходы за 2016 года | %
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Подпрограмма "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" | 10435.5 | 10435.5 | 10016.64 | 95.99% | 0 | 0 |  | 6115.6 | 6115.6 | 100% | 4319.9 | 3901.04 | 90.3%
1.1. | Реконструкция II-й очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре | 3711.9 | 3711.9 | 3711.9 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 3711.9 | 3711.9 | 100%
1.2. | Строительство блочных локальных очистных сооружений (БЛОС) по ул. Бондарная в г.Нарьян-Маре | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3. | Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый в г.Нарьян-Маре | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.4. | Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара | 6723.6 | 6723.6 | 6304.74 | 93.77% |  |  |  | 6115.6 | 6115.6 | 100% | 608 | 189.14 | 31.11%
2 | Подпрограмма" Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа". | 2818.3 | 2818.3 | 1056.96 | 37.5% |  |  |  | 308.7 | 308.7 | 100% | 2509.6 | 748.26 | 29.82%
2.1. | Мероприятия по сносу МКД | 2500 | 2: 2500; 3: 0; 4: 0%; 10: 0%; 11: 2500; 12: 738.66; 13: 29.55%
2.2. | Выкуп жилых помещений собственников в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ | 318.3 | 318.3 | 318.3 | 100% |  |  |  | 308.7 | 308.7 | 100% | 9.6 | 9.6 | 100%
3 | Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства" | 4760.6 | 4760.6 | 4746.41 | 99.7% | 0 | 0 | 0 | 4604.1 | 4604.01 | 100% | 156.5 | 142.4 | 90.99%
3.1. | Строительство автомобильных дорог для обеспечения транспортной инфраструктурой территории строительства многоквартирных домов по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре | 2176.1 | 2176.1 | 2176.1 | 100% |  |  |  | 2110.8 | 2110.8 | 100% | 65.3 | 65.3 | 100%
3.2. | Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки "Старый аэропорт" в г. Нарьян-Маре | 2570.4 | 2570.4 | 2570.31 | 100% |  |  |  | 2493.3 | 2493.21 | 100% | 77.1 | 77.1 | 100%
3.3. | Укрепление береговой линии территории застройки в районе ул. Авиаторов в г.Нарьян-Маре, строительство | 14.1 | 14.1 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 14.1 | 0 | 0%
4. | Подпрограмма "Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" | 53358.2 | 53358.2 | 48829.32 | 91.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 53358.2 | 48829.32 | 91.51%
4.1. | Субсидии на компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань | 36679.1 | 2: 36679.1; 3: 32270.2; 4: 87.98%; 11: 36679.1; 12: 32270.2; 13: 87.98%
4.2. | Субсидии на компенсацию расходов, связанных с водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям | 14317.8 | 2: 14317.8; 3: 14262.32; 4: 99.61%; 11: 14317.8; 12: 14262.32; 13: 99.61%
4.3. | Субсидии на организацию в границах поселений вывоза стоков из септиков и выгребных ям | 2361.3 | 2: 2361.3; 3: 2296.8; 4: 97.27%; 11: 2361.3; 12: 2296.8; 13: 97.27%
| Итого | 71372.6 | 71372.6 | 64649.33 | 90.58% | 0 | 0 | 0 | 11028.4 | 11028.31 | 100% | 60344.2 | 53621.02 | 88.86% | 0 | 0 | 0

## Энергоэффективность
Отчет
о выполнении мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Энергосбережение и энергоэффективность"
финансируемых с участием средств окружного бюджета в 2016 году
по состоянию на 1 января 2017 года
(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
тыс. рублей
Наименование мероприятий | план на 2016 год | Объем финансирования Программы (за отчетный период)
|  | Всего |  |  | в том числе по источникам
[5 empty] | федеральный бюджет |  |  | окружной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники
|  | план на 2016 года | кассовые расходы за 2016 года | % | план на 2016 года | кассовые расходы за 2016 года | % | план на 2016 года | кассовые расходы за 2016 года | % | план на 2016 года | кассовые расходы за 2016 года | % | план на 2016 года | кассовые расходы за 2016 года | %
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | 1134.6 | 2: 1134.6; 3: 1134.6; 4: 100%; 11: 1134.6; 12: 1134.6; 13: 100%
Приобретение печей для бани № 2 | 1134.6 | 2: 1134.6; 3: 1134.6; 4: 100%; 11: 1134.6; 12: 1134.6; 13: 100%
Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | 23950.9 | 23950.9 | 18164.58 | 75.84% |  |  |  | 23000 | 17368.33 | 75.51% | 711.4 | 595.95 | 83.77% | 239.5 | 200.3 | 83.63%
Всего по Программе | 25085.5 | 25085.5 | 19299.18 | 76.93% | 0 | 0 |  | 23000 | 17368.33 | 75.51% | 1846 | 1730.55 | 93.75% | 239.5 | 200.3 | 83.63%
* - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записки к настоящей таблице.

## Транспортная система
Отчет
о выполнении мероприятий Муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы"
финансируемых с участием средств окружного бюджета в 2016 году
по состоянию на 2016 года
(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
тыс. рублей
| Наименование мероприятий | план на 2016 год | Объем финансирования Программы (за отчетный период)
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам
[6 empty] | федеральный бюджет |  |  | окружной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники
|  |  | план на 2016 года | кассовые расходы за 2016 года | % | план на 2016 года | кассовые расходы за 2016 года | % | план на 2016 года | кассовые расходы за 2016 года | % | план на 2016 года | кассовые расходы за 2016 года | % | план на 2016 года | кассовые расходы за 2016 года | %
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Разработка проектной документации по строительству (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая проектные работы, решение вопросов в области землепользования | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1. | Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твёрдых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации | 0 | 2: 0; 3: 0; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0
2. | Осуществление мероприятий по реконструкции автомобильных дорог | 33.9 | 33.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.9 | 0
2.1. | Реконструкция автомобильной дороги Морпорт - примыкание к федеральной дороге в г. Нарьян-Маре | 33.9 | 2: 33.9; 3: 0; 4: 0%; 8: 0; 9: 0; 11: 33.9; 12: 0
|  | 0 | 2: 0; 3: 0; 4: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!
3. | Осуществление мероприятий по строительству автомобильных дорог | 28887.5 | 28887.5 | 23558.11 | 81.55% | 0 | 0 | 0 | 28598.6 | 23322.53 | 81.55% | 288.9 | 235.58 | 81.54%
|  | 0 | 2: 0; 3: 0; 4: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!
|  | 0 | 2: 0; 3: 0; 4: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!
|  | 0 | 2: 0; 3: 0; 4: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!
3.1. | Строительство автомобильной дороги ул. Полярная - ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре | 21308.1 | 21308.1 | 18435.47 | 86.52% |  |  |  | 21095 | 18251.12 | 86.52% | 213.1 | 184.35 | 86.51%
3.2. | Строительство автомобильной дороги ул. Рыбников с подъездом к ЦОС в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа | 7579.4 | 7579.4 | 5122.64 | 67.59% |  |  |  | 7503.6 | 5071.41 | 67.59% | 75.8 | 51.23 | 67.59%
4. | Обеспечение условий для приведения улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества и требованиям безопасной эксплуатации | 24273.81 | 24273.83 | 21358.9 | 87.99% | 0 | 0 | 0 | 2505.5 | 2437.02 | 97.27% | 19720.7 | 16954.08 | 85.97% | 1967.8 | 1967.8 | 100%
4.1. | Приобретение здания гаража с земельным участком | 16332.5 | 16332.5 | 13541.27 | 82.91% |  |  |  | 0 | 0 |  | 14364.7 | 11573.47 | 80.57% | 1967.8 | 1967.8 | 100%
4.2. | Приобретение техники | 5356 | 5356 | 5355.99 | 100% |  |  |  | 0 | 0 |  | 5356 | 5355.99 | 100% | 0 | 0 | 0%
| Обеспечение неисполнительнных расходных обязательств по муниципальному контракту, заключенному на выполнение работ по обустройству дворовой территории в районе дома 4 по ул.60 лет СССР | 54.5 | 54.53 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  | 54.53 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.3. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности | 2530.81 | 2530.8 | 2461.64 | 97.27% |  |  |  | 2505.5 | 2437.02 | 97.27% | 25.3 | 24.62 | 97.31% | 0 | 0 | 0%
5. | Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в их составе | 47053.06 | 2: 47053.1; 3: 44068.36; 4: 93.66%; 11: 47053.1; 12: 44068.36; 13: 93.66%
6. | Субсидии для частной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по регулируемым тарифам | 33187 | 2: 33187; 3: 31575.77; 4: 95.14%; 11: 33187; 12: 31575.77; 13: 95.14%
| Всего по Программе | 133435.27 | 133435.33 | 120561.14 | 90.35% | 0 | 0 | 0 | 31104.1 | 25759.55 | 0% | 100283.6 | 92833.79 | 92.57% | 1967.8 | 1967.8 | 100%
* - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записки к настоящей таблице.
[9 empty] | 133355.5 | 120561.14

## Благоустройство
Отчет о выполнении мероприятий Муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство", финансируемых с участием средств окружного бюджета в 2016 году
(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
тыс.руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | План на 2016 год | Объем финансирования Программы (за отчетный период)
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам
[6 empty] | федеральный бюджет |  |  | окружной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники
|  |  | План на 2016 года | Кассовые расходы за 2016 года | % | План на 2016 года | Кассовые расходы за 2016 года | % | План на 2016 года | Кассовые расходы за 2016 года | % | План на 2016 года | Кассовые расходы за 2016 года | % | План на 2016 года | Кассовые расходы за 2016 года | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 97797.3 | 97797.3 | 97098.3 | 99.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97797.3 | 97098.3 | 99.29%
1.1. | Уборка территории и аналогичная деятельность | 40801.4 | 40801.4 | 40102.4 | 98.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40801.4 | 40102.4 | 98.29%
|  |  | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0!
1.1.1. | Санитарное содержание территории спортивно-игровых площадок | 12470.7 | 12470.7 | 0 | 0% | [6 empty] | 12470.7 |  | 0%
1.1.2. | Санитарное содержание территории пешеходной зоны | 10219.7 | 10219.7 | 0 | 0% | [6 empty] | 10219.7 |  | 0%
1.1.3. | Содержание муниципальных контейнерных площадок | 3321.5 | 3321.5 | 0 | 0% | [6 empty] | 3321.5 |  | 0%
1.1.4. | Содержание и ликвидация помойниц | 676.2 | 676.2 | 0 | 0% | [6 empty] | 676.2 |  | 0%
1.1.5. | Ликвидация несанкционированных свалок | 1333.6 | 1333.6 | 0 | 0% | [6 empty] | 1333.6 |  | 0%
1.1.6. | Санитарное содержание междворовых проездов | 12779.7 | 12779.7 | 0 | 0% | [6 empty] | 12779.7 |  | 0%
1.2. | Организация освещения улиц | 21060.6 | 21060.6 | 21060.6 | 100% | [6 empty] | 21060.6 | 21060.6 | 100%
1.3. | Организация и содержание мест захоронения | 8918 | 8918 | 8918 | 100% | [6 empty] | 8918 | 8918 | 100%
1.4. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 3355.3 | 3355.3 | 3355.3 | 100% | [6 empty] | 3355.3 | 3355.3 | 100%
1.5. | Организация мероприятий мероприятий (праздники) | 466.1 | 466.1 | 466.1 | 100% | [6 empty] | 466.1 | 466.1 | 100%
1.6. | Организация благоустройства и озеленения | 9689.5 | 9689.5 | 9689.5 | 100% | [6 empty] | 9689.5 | 9689.5 | 100%
1.7. | Содержание (эксплуатация) имущества | 13506.4 | 13506.4 | 13506.4 | 100% | [6 empty] | 13506.4 | 13506.4 | 100%
2. | Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств | 34420.6 | 34420.59 | 31617.02 | 91.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34420.59 | 31617.02 | 91.85% | 0 | 0 | 0
2.1. | Приобретение техники в лизинг | 33642.8 | 33642.8 | 30839.24 | 91.67% | [6 empty] | 33642.8 | 30839.24 | 91.67%
2.2. | Приобретение детских игровых и спортивных площадок | 777.8 | 777.79 | 777.78 | 100% | [6 empty] | 777.79 | 777.78 | 100%
3. | Обеспечение организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки городской территории | 304.9 | 304.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.9 | 0 | 0% |  |  |  | 777
3.1. | Полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки, с корректировкой ПСД | 304.9 | 304.9 | 0 | 0% | [6 empty] | 304.9 | 0 | 0%
4. | Обустройство и ремонт объектов городской инфраструктуры | 4870.83 | 4870.83 | 4870.83 | 100% | [6 empty] | 4870.83 | 4870.83 | 4870.83 | 100%
| Обеспечение неиспользованных расходных обязательств по муниципальному контракту, заключенному на выполнение работ по обустройству территории в районе дома 4 по ул. 60 лет СССР | 4870.83 | 4870.83 | 4870.83 | 100% | [6 empty] | 4870.83 | 4870.83 | 4870.83 | 100%
| Итого | 137393.63 | 137393.62 | 133586.15 | 97.23% | [6 empty] | 137393.62 | 133586.15 | 97.23%

## Финансы
Отчёт об исполнении мероприятий
муниципальной программы муниципального
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Финансы"
(наименование муниципальной программы)
за 2016 года
в тыс.рублей
Наименование мероприятия | Объем финансирования Программы (за отчетный период), тыс. рублей
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | окружной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники
| План на 2016 года | Кассовые расходы за 2016 года | % | План на 2016 года | Кассовые расходы за 2016 года | % | План на 2016 года | Кассовые расходы за 2016 года | % | План на 2016 года | Кассовые расходы за 2016 года | % | План на 2016 года | Кассовые расходы за 2016 года | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16
подпрограмма "Обеспечение долгосрочной сбалансированности городского бюджета, повышение эффективности"
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности городского бюджета
1.1. Проведение ежеквартальных заседаний комиссии по доходам МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 0 | 0
1.2. Обеспечение реализации Плана мероприятий по увеличению доходов в бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 0 | 0
1.3. Проведение ежеквартального мониторинга недоимки по налоговым и неналоговым доходам в городской бюджет с целью недопущения её роста | 0 | 0
1.4. Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок по местным налогам | 0 | 0
1.5.Соблюдение установленного ограничения по уровню дефицита городского бюджета и обеспечение его оптимального уровня для исполнения городского бюджета | 0 | 0
2. Повышение эффективности бюджетных расходов городского бюджета
2.1. Аналитическое распределение расходов городского бюджета по муниципальным программам МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 0 | 0
2.2. Формирование городского бюджета на основе программно-целевого принципа | 0 | 0
2.3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием | 0 | 0
2.4. Проведение оценки качества управления финансами главных распорядителей средств городского бюджета и формирование рейтинга | 0 | 0
подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
1. Обслуживание муниципального долга
1.1. Мониторинг состояния объёма муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации | 0 | 0
1.2. Ведение долговой книги МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 0 | 0
1.3. Расчёт расходов на исполнение долговых обязательств | 7955 | 7819.7 | 98.2992 | [6 empty] | 7955 | 7819.7 | 98.2992
1.4. Соблюдение сроков исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга | 0 | 0
1.5. Разработка программы муниципальных заимствований | 0 | 0
1.6. Подготовка документов для привлечения кредитов | 0 | 0

## Местное самоуправление
ОТЧЁТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Местное самоуправление"
|  |  | за 2016 года | [7 empty] | в тыс. рублей
Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
| Всего | [6 empty] | в том числе по источникам
| План на 2016 год |  | % вып. от годового плана | План на 2016 года | Кассовые расходы | % вып. от кварт. плана |  | федеральный бюджет |  |  | окружной бюджет |  |  |  | городской бюджет
|  | Фед. Бюджет |  |  |  |  | Внебюджетные источники | План на 1 квартал 2016 года | Кассовые расходы | % | План на 2016 года | Кассовые расходы | Внебюджетные источники | % | План на 2016 года | Кассовые расходы | %
1 | 2 | 7 |  |  | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13
Расходы на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 118987.9 |  | 92.4992 | 118987.9 | 110062.9 | 92.4992 |  | 0 | [6 empty] | 118987.9 | 110062.9 | 92.4992
Расходы на обеспечение деятельности Управления строительства, ЖКХ и ГД Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 36533.8 |  | 96.8742 | 36533.8 | 35391.82 | 96.8742 |  | 0 | [6 empty] | 36533.8 | 35391.82 | 96.8742
Расходы на обеспечение деятельности Управления финансов Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 23028.7 |  | 90.1119 | 23028.7 | 20751.6 | 90.1119 |  | 0 | [6 empty] | 23028.7 | 20751.6 | 90.1119
Расходы на обеспечение деятельности Управления образования, молодежной политики и спорта Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 11125.9 |  | 100 | 11125.9 | 11125.9 | 100 |  | 0 | [6 empty] | 11125.9 | 11125.9 | 100
Расходы, связанные с передачей полномочий в сфере образования | 3628.4 |  | 100 | 3628.4 | 3628.4 | 100 |  | 0 | [6 empty] | 3628.4 | 3628.4 | 100
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения | 26763.8 |  | 88.7889 | 26763.8 | 23763.29 | 88.7889 |  | 0 | [6 empty] | 26763.8 | 23763.29 | 88.7889
Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | 1895 |  | 85.5567 | 1895 | 1621.3 | 85.5567 |  | 0 | [6 empty] | 1895 | 1621.3 | 85.5567
Содержание и ремонт пожарных водоемов. Обустройство мест забора воды на открытых водоемах | 9073 |  | 94.8562 | 9073 | 8606.3 | 94.8562 | [8 empty] | 9073 | 8606.3 | 94.8562
Мероприятия в сфере обеспечения общественного порядка, профилактики терроризма, экстремизма, противодействия коррупции | 940 |  | 75 | 940 | 705 | 75 |  | 0 | [6 empty] | 940 | 705 | 75
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 300 |  | 100 | 300 | 300 | 100 |  | 0 | [6 empty] | 300 | 300 | 100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 307 |  | 82.0521 | 307 | 251.9 | 82.0521 | [8 empty] | 307 | 251.9 | 82.0521
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 133 |  | 100 | 133 | 133 | 100 | [8 empty] | 133 | 133 | 100
Участие муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в деятельности Союзов и Ассоциаций муниципальных образований | 811.3 |  | 100 | 811.3 | 811.3 | 100 | [8 empty] | 811.3 | 811.3 | 100
Обеспечение проведения праздничных и официальных мероприятий | 2182.1 |  | 95.7106 | 2182.1 | 2088.5 | 95.7106 | [8 empty] | 2182.1 | 2088.5 | 95.7106
Мероприятия, направленные на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления | 973.7 |  | 99.9897 | 973.7 | 973.6 | 99.9897 | [8 empty] | 973.7 | 973.6 | 99.9897
Издание официального бюллетеня МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Наш город" | 7081.9 |  | 100 | 7081.9 | 7081.9 | 100 | [8 empty] | 7081.9 | 7081.9 | 100
Строительство школы № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации | 447.5 |  | 99.9955 | 447.5 | 447.48 | 0 |  |  |  |  | 443 | 443 |  |  | 4.5 | 4.48 | 99.5556
Выплата доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 30326.7 |  | 99.8625 | 30326.7 | 30285 | 99.8625 | [8 empty] | 30326.7 | 30285 | 99.8625
Единовременная денежная выплата гражданам, которые награждаются Почетной грамотой МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 110 |  | 54 | 110 | 59.4 | 54 | [8 empty] | 110 | 59.4 | 54
Единовременная денежная выплата гражданам, которым присваивается звание "Ветеран города Нарьян-Мара" | 75 |  | 100 | 75 | 75 | 100 | [8 empty] | 75 | 75 | 100
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Нарьян-Мара" | 1430.8 |  | 91.9625 | 1430.8 | 1315.8 | 91.9625 | [8 empty] | 1430.8 | 1315.8 | 91.9625
Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед городом Нарьян-Маром" | 40 |  | 100 | 40 | 40 | 100 | [8 empty] | 40 | 40 | 100
Субсидии по содержанию мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов | 2195.4 |  | 33.1785 | 2195.4 | 728.4 | 0 |  |  |  |  | 1590 | 721.12 |  | 45.3535 | 605.4 | 7.28 | 1.2025
Подписка на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа "Няръяна-Вындер" лицам, имеющим право на бесплатную подписку | 651 |  | 99.8771 | 651 | 650.2 | 99.8771 | [8 empty] | 651 | 650.2 | 99.8771
Жилищные компенсационные выплаты по оплате процентов за пользование кредитом на приобретение (строительство) жилья | 1667.7 |  | 90.4539 | 1667.7 | 1508.5 | 90.4539 | [8 empty] | 1667.7 | 1508.5 | 90.4539
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений | 1310.9 |  | 93.9889 | 1310.9 | 1232.1 | 93.9889 |  |  |  |  | 1310.9 | 1232.1 |  | 93.9889
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2923.4 |  | 97.6842 | 2923.4 | 2855.7 | 97.6842 |  |  |  |  | 2923.4 | 2855.7 |  | 97.6842
Осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа в по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения | 1020 |  | 0 | 1020 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1020 | 0 | 0 | 0
Предоставление ТОС на конкурсной основе грантов на реализацию социально-значимых проектов | 900 |  | 31.3333 | 900 | 282 | 31.3333 | [8 empty] | 900 | 282 | 31.3333
Материальное поощрение председателей ТОС, работающих на общественных началах | 504 |  | 65.8135 | 504 | 331.7 | 65.8135 | [8 empty] | 504 | 331.7 | 65.8135
Возмещение затрат на приобретение имущества территориальными общественными самоуправлениями. | 200 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | [8 empty] | 200 | 0 | 0
Возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений территориальными общественными самоуправлениями. | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 100 | 0 | 0
Организация проведения обучающих семинаров для специалистов органов местного самоуправления по взаимодействию с ТОС, председателей и активистов ТОС | 130 |  | 71.2308 | 130 | 92.6 | 0 | [8 empty] | 130 | 92.6 | 71.2308
Организация и проведение конкурса "Лучший ТОС". | 180 |  | 0 | 180 | 0 | 0 | [8 empty] | 180 | 0 | 0
Итого по программе | 287977.9 |  | 92.7851 | 287977.9 | 267200.59 | 92.7851 |  | 0 | #REF! |  | 7287.3 | 5251.92 |  | 72.0695 | 280690.6 | 261948.67 | 93.3229
Начальник отдела инвестиций и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Адмистрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | [11 empty] | В.С.Оленицкая

## Управление городским хозяйством
Отчет
о выполнении мероприятий Муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Управление городским хозяйством"
финансируемых с участием средств окружного бюджета в 2016 году
по состоянию на 01 июля 2016 года
(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
тыс. рублей
| Наименование мероприятий | план на 2016 год | Объем финансирования Программы (за отчетный период)
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам
[6 empty] | федеральный бюджет |  |  | окружной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники
|  |  | план на 1 полугодие 2016 года | кассовые расходы на 1 полугодие 2016 года | % | план на 1 полугодие 2016 года | кассовые расходы на 1 полугодие 2016 года | % | план на 1 полугодие 2016 года | кассовые расходы на 1 полугодие 2016 года | % | план на 1 полугодие 2016 года | кассовые расходы на 1 полугодие 2016 года | % | план на 1 полугодие 2016 года | кассовые расходы на 1 полугодие 2016 года | %
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Содержание муниципального имущества | 24552.9 | 2: 7039.0204; 3: 6026.8677; 4: 85.62%; 11: 7039.0204; 12: 6026.8677; 13: 85.62%
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0!
1.1. | Расходы на содержание жилого фонда и иного имущества | 11838 | 2: 3047.0595; 3: 2952.671; 4: 96.9%; 11: 3047.0595; 12: 2952.671; 13: 96.9%
1.2. | Расходы на ремонт муниципальных квартир | 8035.8 | 2: 1515.0609; 3: 1115.4331; 4: 73.62%; 11: 1515.0609; 12: 1115.4331; 13: 73.62%
|  | 4876.9 | 2: 2476.9; 3: 1958.7637; 4: 79.08%; 11: 2476.9; 12: 1958.7637; 13: 79.08%
|  | 1402.3 | 2: 0; 3: 0; 4: #DIV/0!; 11: 0; 12: 0; 13: #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0!
1.3. | Взносы на капитальный ремонт | 3989.5 | 2: 2476.9; 3: 1958.7637; 4: 79.08%; 11: 2476.9; 12: 1958.7637; 13: 79.08%
1.4. | Устройство ограждения тротуаров | 689.6 | 2: 0; 3: 0; 4: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%
2. | Расходы на обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения | 77619.9 | 2: 38576.4171; 3: 36939.2219; 4: 95.76%; 11: 38576.4171; 12: 36939.2219; 13: 95.76%
2.1. | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | 72455.7 | 2: 35894.2766; 3: 34821.6678; 4: 97.01%; 11: 35894.2766; 12: 34821.6678; 13: 97.01%
2.2. | Расходы на содержание имущества, находящегося в оперативном управлении, и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | 5164.2 | 2: 2682.1405; 3: 2117.5541; 4: 78.95%; 11: 2682.1405; 12: 2117.5541; 13: 78.95%
| Всего по Программе | 102172.8 | 45615.4375 | 42966.0897 | 94.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45615.4375 | 42966.0897 | 94.19% | 0 | 0 | 0
* - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записки к настоящей таблице.

## Поддержка общ. инициатив
Отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных в рамках
муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Поддержка общественных инициатив"
по состоянию на 01.11.2016
№ п/п | Наименование мероприятия | Гл | ЦСР | Вр | Код меропр | Утверждено решением 346-р | Сумма изменений (руб.) | Утверждено решением 370-р от 22.03.2012 | Сумма изменений (руб.) | ЛБО на 2016 год | ЛБО за 10 мес 2016 год | Кассовое исполнение на 01.11.2016 | % исполнения | Причины неосвоения бюджетных средств
| ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2016 ГОДА |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2066900 | 2066900 | 1266900 | 61.2947 | х
| средства городского бюджета |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2066900 | 2066900 | 1266900 | 61.2947
в том числе по мероприятиям
1 | Предоставление на конкурсной основе грантов на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | [8 empty] | 900000 | 900000 | 839900 | 93.3222 | Проведен конкурс по предоставлению грантов на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Подано 6 заявок. Общая сумма предоставленных грантов составила 839,9 тыс.руб.: РМОО «Юношеский морской центр имени адмирала С.О. Макарова «Северный морской путь» - 130 000 рублей; - РООО "Союз женщин России" НАО - 150 000 рублей; - МОО «Сообщество Сахалин» - 150 000 рублей; - РОО детского, молодежного и семейного досуга «Нарьян-Мир» - 147 370 рублей; - РОО "Круглый стол детских и молодежных объединений Ненецкого АО" – 112 580 рублей; - МОО «Федерация современного танцевального спорта г. Нарьян-Мара» - 150 000 рублей. После проведения оплаты процент освоения составит 93,3%.
2 | Поддержка инициатив общественных объединений, без образования юридического лица | [8 empty] | 250000 | 250000 | 45000 | 18 | Положение о поддержке общественных инициатив утверждено постановлением администрации города от 12.10.2016 № 1080. Заявлений не поступало. Ожидаемое поступление трех заявлений до конца года. Возможный процент освоения -18 %
3 | Предоставление на конкурсной основе грантов на проведение обучающих курсов и семинаров для участников программы | [8 empty] | 766900 | 766900 | 382000 | 49.8109 | Проведен конкурс по предоставлению грантов на проведение обучающих курсов и семинаров (Протокол 1-И от 20.02.16, п/п 411040 от 16.03.16, 411028 от 16.03.16, 411039 от 16.03.16)
4. | Проведение ежегодных конкурсов на лучший социальный проект | [8 empty] | 150000 | 150000 | 0 |  | Мероприятие проводится не будет.
| Всего |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2066900 | 2066900 | 1266900 | 61.2947 | Планируемый процент освоения программы -61 %.
| средства городского бюджета |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2066900 | 2066900 | 1266900 | 61.2947 | х
| Начальник отдела организационной работы и общественных связей | [9 empty] | Максимова А.А.